## MICROPLANEJAMENTO_ABRIL_JUNHO
DATA | CÓDIGO FAZENDA | NOME FAZENDA | NÚCLEO | MUNICÍPIO | ESTADO | PRESENÇA DE FATORES DE DEGRADAÇÃO | CHAVE POLÍGONO | USO DO SOLO VALIDADO EM ESCRITÓRIO | ÁREA POLÍGONO (HECTARE) | INTENSIDADE ESTIMADA (%) | STATUS | FASE | ANO | METODOLOGIA PROPOSTA | ELIMINAR EUCALIPTO? | REPLANTIO? | MÊS PREVISTO NO RF | LIBERAÇÃO DE ÁREA | PREPARO DE SOLO | ATIVIDADES | PB 25 OU 26 (IMPLANTAÇÃO) | NI ATIVIDADE | AGRUPAMENTO INSUMOS | INSUMOS | QUANTIDADE INSUMOS (DOSE) | UNIDADE | QUANTIDADE INSUMO * ÁREA | QUANTIDADE INSUMO * ÁREA * INTENSIDADE (TOTAL) | ÁREA TRABALHADA ESTIMADA (HECTARE) | EQUIPE | Data prevista início | Data prevista fim
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.68 | SWG 3
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.024 | 3.024 | 1.68 | SWG 3
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.68 | SWG 3
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 5.88 | 5.88 | 1.68 | SWG 3
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.68 | SWG 3
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 470.4 | 470.4 | 1.68 | SWG 3
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1866.48 | 1866.48 | 1.68 | SWG 3
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 5.544 | 5.544 | 1.68 | SWG 3
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP2A70007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.032 | 80% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 2 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 2025 | 24004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0576 | 0.04608 | 0.0256 | INOVESA
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.031 | INOVESA
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0558 | 0.0558 | 0.031 | INOVESA
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.031 | INOVESA
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1085 | 0.1085 | 0.031 | INOVESA
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.031 | INOVESA
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 8.68 | 8.68 | 0.031 | INOVESA
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 34.441 | 34.441 | 0.031 | INOVESA
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.1023 | 0.1023 | 0.031 | INOVESA
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP2A70007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.032 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 2 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 2025 | 24004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.112 | 0.112 | 0.032 | INOVESA
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0385 | INOVESA
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1386 | 0.0693 | 0.0385 | INOVESA
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0385 | INOVESA
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0385 | INOVESA
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 21.56 | 10.78 | 0.0385 | INOVESA
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 85.547 | 42.7735 | 0.0385 | INOVESA
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.2541 | 0.12705 | 0.0385 | INOVESA
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.07 | INOVESA
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.126 | 0.126 | 0.07 | INOVESA
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.07 | INOVESA
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.245 | 0.245 | 0.07 | INOVESA
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.07 | INOVESA
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 19.6 | 19.6 | 0.07 | INOVESA
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 77.77 | 77.77 | 0.07 | INOVESA
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.231 | 0.231 | 0.07 | INOVESA
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.073 | INOVESA
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1314 | 0.1314 | 0.073 | INOVESA
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.073 | INOVESA
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.2555 | 0.2555 | 0.073 | INOVESA
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.073 | INOVESA
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 20.44 | 20.44 | 0.073 | INOVESA
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 81.103 | 81.103 | 0.073 | INOVESA
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.2409 | 0.2409 | 0.073 | INOVESA
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.2695 | 0.2695 | 0.077 | INOVESA
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.081 | INOVESA
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1458 | 0.1458 | 0.081 | INOVESA
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.081 | INOVESA
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.2835 | 0.2835 | 0.081 | INOVESA
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.081 | INOVESA
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 22.68 | 22.68 | 0.081 | INOVESA
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 89.991 | 89.991 | 0.081 | INOVESA
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.2673 | 0.2673 | 0.081 | INOVESA
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.101 | INOVESA
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1818 | 0.1818 | 0.101 | INOVESA
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.101 | INOVESA
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.3535 | 0.3535 | 0.101 | INOVESA
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.101 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.102 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.216 | 0.1836 | 0.102 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.102 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.102 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 33.6 | 28.56 | 0.102 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 133.32 | 113.322 | 0.102 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.396 | 0.3366 | 0.102 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1075 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.387 | 0.1935 | 0.1075 | INOVESA
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.06 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.508 | 5.508 | 3.06 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.06 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 10.71 | 10.71 | 3.06 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.06 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 856.8 | 856.8 | 3.06 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 3399.66 | 3399.66 | 3.06 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 10.098 | 10.098 | 3.06 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.97 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.746 | 1.746 | 0.97 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.97 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 3.395 | 3.395 | 0.97 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.97 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 271.6 | 271.6 | 0.97 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1077.67 | 1077.67 | 0.97 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 3.201 | 3.201 | 0.97 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.21 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.378 | 0.378 | 0.21 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.21 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.735 | 0.735 | 0.21 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.21 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 58.8 | 58.8 | 0.21 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 233.31 | 233.31 | 0.21 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.693 | 0.693 | 0.21 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.12 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.216 | 0.216 | 0.12 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.12 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.42 | 0.42 | 0.12 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.12 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 33.6 | 33.6 | 0.12 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 133.32 | 133.32 | 0.12 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.396 | 0.396 | 0.12 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.234 | 0.234 | 0.13 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.455 | 0.455 | 0.13 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 36.4 | 36.4 | 0.13 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 144.43 | 144.43 | 0.13 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.429 | 0.429 | 0.13 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.47 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.846 | 0.846 | 0.47 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.47 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.645 | 1.645 | 0.47 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL | 2025 | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.47 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 131.6 | 131.6 | 0.47 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 522.17 | 522.17 | 0.47 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.551 | 1.551 | 0.47 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.27 | 0.27 | 0.15 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.525 | 0.525 | 0.15 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 42 | 42 | 0.15 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 166.65 | 166.65 | 0.15 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.495 | 0.495 | 0.15 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.01 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.018 | 0.018 | 0.01 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.01 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.035 | 0.035 | 0.01 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.01 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2.8 | 2.8 | 0.01 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 11.11 | 11.11 | 0.01 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.033 | 0.033 | 0.01 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.072 | 0.072 | 0.04 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.14 | 0.14 | 0.04 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 11.2 | 11.2 | 0.04 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 44.44 | 44.44 | 0.04 | SWG 3
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.132 | 0.132 | 0.04 | SWG 3
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1075 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1075 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 60.2 | 30.1 | 0.1075 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 238.865 | 119.4325 | 0.1075 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.7095 | 0.35475 | 0.1075 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.42 | 0.42 | 0.12 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.234 | 0.234 | 0.13 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.455 | 0.455 | 0.13 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 36.4 | 36.4 | 0.13 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 144.43 | 144.43 | 0.13 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.429 | 0.429 | 0.13 | INOVESA
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.135 | INOVESA
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.486 | 0.243 | 0.135 | INOVESA
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.135 | INOVESA
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.135 | INOVESA
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 75.6 | 37.8 | 0.135 | INOVESA
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 299.97 | 149.985 | 0.135 | INOVESA
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.891 | 0.4455 | 0.135 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.252 | 0.252 | 0.14 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.49 | 0.49 | 0.14 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14 | INOVESA
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14 | INOVESA
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.252 | 0.252 | 0.14 | INOVESA
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14 | INOVESA
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.49 | 0.49 | 0.14 | INOVESA
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.145 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.522 | 0.261 | 0.145 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.145 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.145 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 81.2 | 40.6 | 0.145 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 322.19 | 161.095 | 0.145 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.957 | 0.4785 | 0.145 | INOVESA
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.151 | INOVESA
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.2718 | 0.2718 | 0.151 | INOVESA
2025-03-26 | I2AH | MONTE ALEGRE B (S-G62J ) | MA2 | CIDELÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AH0004 | Eucalipto de Rima - ERI | 0.16 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Controle de Exóticas | Sim |  | 46204 | Liberada |  | CONTROLE DE INVASORAS APP/RL |  | 24004156 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.288 | 0.288 | 0.16 | SWG 2
2025-03-26 | I2AH | MONTE ALEGRE B (S-G62J ) | MA2 | CIDELÂNDIA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RI2AH0003 | Vegetação Secundária Inicial - VSI | 0.36 | 25% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 1 | Controle de Exóticas | Sim |  | 46204 | Liberada |  | CONTROLE DE INVASORAS APP/RL |  | 24004156 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.648 | 0.162 | 0.09 | SWG 2
2025-03-26 | I2AH | MONTE ALEGRE B (S-G62J ) | MA2 | CIDELÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AH0001 | Eucalipto de Rima - ERI | 0.82 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 1 | Controle de Exóticas | Sim |  | 46204 | Liberada |  | CONTROLE DE INVASORAS APP/RL |  | 24004156 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.476 | 1.476 | 0.82 | SWG 2
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.151 | INOVESA
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.5285 | 0.5285 | 0.151 | INOVESA
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.151 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.306 | 0.306 | 0.17 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.595 | 0.595 | 0.17 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 47.6 | 47.6 | 0.17 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 188.87 | 188.87 | 0.17 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.561 | 0.561 | 0.17 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.306 | 0.306 | 0.17 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.595 | 0.595 | 0.17 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 47.6 | 47.6 | 0.17 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 188.87 | 188.87 | 0.17 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.561 | 0.561 | 0.17 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.173 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.6228 | 0.3114 | 0.173 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.173 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.173 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 96.88 | 48.44 | 0.173 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 384.406 | 192.203 | 0.173 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.1418 | 0.5709 | 0.173 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.174 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.6264 | 0.3132 | 0.174 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.174 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.174 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 97.44 | 48.72 | 0.174 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 386.628 | 193.314 | 0.174 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.1484 | 0.5742 | 0.174 | INOVESA
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.18 | INOVESA
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.324 | 0.324 | 0.18 | INOVESA
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.18 | INOVESA
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.63 | 0.63 | 0.18 | INOVESA
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.18 | INOVESA
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19 | INOVESA
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.78 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.404 | 1.404 | 0.78 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.78 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.73 | 2.73 | 0.78 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL |  | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.78 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 218.4 | 218.4 | 0.78 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 866.58 | 866.58 | 0.78 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.574 | 2.574 | 0.78 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.722 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.2996 | 1.2996 | 0.722 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.722 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.527 | 2.527 | 0.722 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.722 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 202.16 | 202.16 | 0.722 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 802.142 | 802.142 | 0.722 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.3826 | 2.3826 | 0.722 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.261 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.2698 | 2.2698 | 1.261 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.261 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 4.4135 | 4.4135 | 1.261 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.261 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.594 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.0692 | 1.0692 | 0.594 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.594 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.079 | 2.079 | 0.594 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.594 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.008 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.8144 | 1.8144 | 1.008 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.008 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 3.528 | 3.528 | 1.008 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.008 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.534 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.9224 | 0.9612 | 0.534 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.534 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 3.738 | 3.738 | 1.068 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.534 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 299.04 | 149.52 | 0.534 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1186.548 | 593.274 | 0.534 | SWG 3
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 3.5244 | 1.7622 | 0.534 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.099 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1782 | 0.1782 | 0.099 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.099 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.3465 | 0.3465 | 0.099 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.099 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 27.72 | 27.72 | 0.099 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 109.989 | 109.989 | 0.099 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.3267 | 0.3267 | 0.099 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | ELIMINAÇÃO DE EXÓTICAS Impl. CD APP/RL |  | 24004163 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.7704 | 0.7704 | 0.428 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.428 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.7704 | 0.7704 | 0.428 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.428 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.498 | 1.498 | 0.428 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.428 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.387 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.6966 | 0.6966 | 0.387 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.387 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.3545 | 1.3545 | 0.387 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.387 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.299 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.5382 | 0.5382 | 0.299 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.299 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.0465 | 1.0465 | 0.299 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.299 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 83.72 | 83.72 | 0.299 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 332.189 | 332.189 | 0.299 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.9867 | 0.9867 | 0.299 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1065 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.9834 | 1.9917 | 1.1065 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1065 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 7.7455 | 7.7455 | 2.213 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1065 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 619.64 | 309.82 | 1.1065 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 2458.643 | 1229.3215 | 1.1065 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 7.3029 | 3.6515 | 1.1065 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.049 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0882 | 0.0882 | 0.049 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.049 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1715 | 0.1715 | 0.049 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.049 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3605 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.2978 | 0.6489 | 0.3605 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3605 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.5235 | 2.5235 | 0.721 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3605 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 201.88 | 100.94 | 0.3605 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 801.031 | 400.5155 | 0.3605 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.3793 | 1.1896 | 0.3605 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.043 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0774 | 0.0774 | 0.043 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.043 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1505 | 0.1505 | 0.043 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.043 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 12.04 | 12.04 | 0.043 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 47.773 | 47.773 | 0.043 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.1419 | 0.1419 | 0.043 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.057 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1026 | 0.1026 | 0.057 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.057 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1995 | 0.1995 | 0.057 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.057 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.208 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.3744 | 0.3744 | 0.208 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.208 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.728 | 0.728 | 0.208 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.208 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 58.24 | 58.24 | 0.208 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 231.088 | 231.088 | 0.208 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.6864 | 0.6864 | 0.208 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.918 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.4524 | 3.4524 | 1.918 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.918 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 6.713 | 6.713 | 1.918 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.918 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 537.04 | 537.04 | 1.918 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 2130.898 | 2130.898 | 1.918 | SWG 3
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 6.3294 | 6.3294 | 1.918 | SWG 3
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.342 | 0.342 | 0.19 | INOVESA
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19 | INOVESA
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.665 | 0.665 | 0.19 | INOVESA
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19 | INOVESA
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19768 | INOVESA
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.35582 | 0.35582 | 0.19768 | INOVESA
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19768 | INOVESA
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.69187 | 0.69187 | 0.19768 | INOVESA
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL | 2025 | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19768 | INOVESA
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 55.3496 | 55.3496 | 0.19768 | INOVESA
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 219.6191 | 219.6191 | 0.19768 | INOVESA
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.65233 | 0.65233 | 0.19768 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.7525 | 0.7525 | 0.215 | INOVESA
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.216 | INOVESA
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 75.6 | 60.48 | 0.216 | INOVESA
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 299.97 | 239.976 | 0.216 | INOVESA
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.891 | 0.7128 | 0.216 | INOVESA
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.22 | INOVESA
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.396 | 0.396 | 0.22 | INOVESA
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.22 | INOVESA
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.77 | 0.77 | 0.22 | INOVESA
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.22 | INOVESA
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 61.6 | 61.6 | 0.22 | INOVESA
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 244.42 | 244.42 | 0.22 | INOVESA
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.726 | 0.726 | 0.22 | INOVESA
2025-07-25 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1BL0124 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.70614 | 35% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 3 | Condução da Regeneração Natural |  |  |  | Liberada |  | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 2025 | 24004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.271 | 0.44487 | 0.24715 | INOVESA
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.945 | 0.945 | 0.27 | INOVESA
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.27 | INOVESA
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.486 | 0.486 | 0.27 | INOVESA
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.27 | INOVESA
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.945 | 0.945 | 0.27 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.015 | 1.015 | 0.29 | INOVESA
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3029 | INOVESA
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.54522 | 0.54522 | 0.3029 | INOVESA
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3029 | INOVESA
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.0601 | 1.0601 | 0.3029 | INOVESA
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3029 | INOVESA
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 84.812 | 84.812 | 0.3029 | INOVESA
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 336.5219 | 336.5219 | 0.3029 | INOVESA
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.99957 | 0.99957 | 0.3029 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3145 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.1322 | 0.5661 | 0.3145 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3145 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3145 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 176.12 | 88.06 | 0.3145 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 698.819 | 349.4095 | 0.3145 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.0757 | 1.0378 | 0.3145 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.211 | 1.211 | 0.346 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.218 | 1.218 | 0.348 | INOVESA
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.365 | INOVESA
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.657 | 0.657 | 0.365 | INOVESA
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.265 | SWG 1
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.477 | 0.477 | 0.265 | SWG 1
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.265 | SWG 1
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.9275 | 0.9275 | 0.265 | SWG 1
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.265 | SWG 1
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 74.2 | 74.2 | 0.265 | SWG 1
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 294.415 | 294.415 | 0.265 | SWG 1
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.8745 | 0.8745 | 0.265 | SWG 1
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.315 | SWG 1
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 15.534 | 7.767 | 4.315 | SWG 1
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.315 | SWG 1
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 30.205 | 30.205 | 8.63 | SWG 1
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL |  | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.315 | SWG 1
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2416.4 | 1208.2 | 4.315 | SWG 1
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 9587.93 | 4793.965 | 4.315 | SWG 1
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 28.479 | 14.2395 | 4.315 | SWG 1
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1145 | SWG 1
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.4122 | 0.2061 | 0.1145 | SWG 1
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1145 | SWG 1
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.8015 | 0.8015 | 0.229 | SWG 1
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1145 | SWG 1
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 64.12 | 32.06 | 0.1145 | SWG 1
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 254.419 | 127.2095 | 0.1145 | SWG 1
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.7557 | 0.37785 | 0.1145 | SWG 1
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.122 | SWG 1
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.4392 | 0.2196 | 0.122 | SWG 1
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.122 | SWG 1
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.854 | 0.854 | 0.244 | SWG 1
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.122 | SWG 1
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 68.32 | 34.16 | 0.122 | SWG 1
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 271.084 | 135.542 | 0.122 | SWG 1
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.8052 | 0.4026 | 0.122 | SWG 1
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23 | SWG 1
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.414 | 0.414 | 0.23 | SWG 1
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23 | SWG 1
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.805 | 0.805 | 0.23 | SWG 1
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23 | SWG 1
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 64.4 | 64.4 | 0.23 | SWG 1
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 255.53 | 255.53 | 0.23 | SWG 1
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.759 | 0.759 | 0.23 | SWG 1
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0995 | SWG 1
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.3582 | 0.1791 | 0.0995 | SWG 1
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0995 | SWG 1
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.6965 | 0.6965 | 0.199 | SWG 1
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0995 | SWG 1
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 55.72 | 27.86 | 0.0995 | SWG 1
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 221.089 | 110.5445 | 0.0995 | SWG 1
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.6567 | 0.32835 | 0.0995 | SWG 1
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.063 | SWG 1
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1134 | 0.1134 | 0.063 | SWG 1
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.063 | SWG 1
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.2205 | 0.2205 | 0.063 | SWG 1
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.063 | SWG 1
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 17.64 | 17.64 | 0.063 | SWG 1
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 69.993 | 69.993 | 0.063 | SWG 1
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.2079 | 0.2079 | 0.063 | SWG 1
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.107 | SWG 1
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1926 | 0.1926 | 0.107 | SWG 1
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.107 | SWG 1
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.3745 | 0.3745 | 0.107 | SWG 1
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.107 | SWG 1
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 29.96 | 29.96 | 0.107 | SWG 1
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 118.877 | 118.877 | 0.107 | SWG 1
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.3531 | 0.3531 | 0.107 | SWG 1
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.102 | SWG 1
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1836 | 0.1836 | 0.102 | SWG 1
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.102 | SWG 1
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.357 | 0.357 | 0.102 | SWG 1
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.102 | SWG 1
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 28.56 | 28.56 | 0.102 | SWG 1
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 113.322 | 113.322 | 0.102 | SWG 1
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.3366 | 0.3366 | 0.102 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.028 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0504 | 0.0504 | 0.028 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.028 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.098 | 0.098 | 0.028 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.028 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 7.84 | 7.84 | 0.028 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 31.108 | 31.108 | 0.028 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.0924 | 0.0924 | 0.028 | SWG 1
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.365 | INOVESA
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.2775 | 1.2775 | 0.365 | INOVESA
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.365 | INOVESA
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.378 | INOVESA
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 117.6 | 105.84 | 0.378 | INOVESA
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 466.62 | 419.958 | 0.378 | INOVESA
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.386 | 1.2474 | 0.378 | INOVESA
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.385 | INOVESA
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.386 | 0.693 | 0.385 | INOVESA
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.385 | INOVESA
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.048 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0864 | 0.0864 | 0.048 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.048 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.168 | 0.168 | 0.048 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.048 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 13.44 | 13.44 | 0.048 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 53.328 | 53.328 | 0.048 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.1584 | 0.1584 | 0.048 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.049 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0882 | 0.0882 | 0.049 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.049 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1715 | 0.1715 | 0.049 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.049 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 13.72 | 13.72 | 0.049 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 54.439 | 54.439 | 0.049 | SWG 1
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.1617 | 0.1617 | 0.049 | SWG 1
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42 | INOVESA
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.756 | 0.756 | 0.42 | INOVESA
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42 | INOVESA
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.47 | 1.47 | 0.42 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.43 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.548 | 0.774 | 0.43 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.43 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.43 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 240.8 | 120.4 | 0.43 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 955.46 | 477.73 | 0.43 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.838 | 1.419 | 0.43 | INOVESA
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.456 | INOVESA
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 159.6 | 127.68 | 0.456 | INOVESA
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 633.27 | 506.616 | 0.456 | INOVESA
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.881 | 1.5048 | 0.456 | INOVESA
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.49 | INOVESA
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.882 | 0.882 | 0.49 | INOVESA
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.49 | INOVESA
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.715 | 1.715 | 0.49 | INOVESA
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.49 | INOVESA
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 137.2 | 137.2 | 0.49 | INOVESA
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 544.39 | 544.39 | 0.49 | INOVESA
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.617 | 1.617 | 0.49 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.9 | 0.9 | 0.5 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.75 | 1.75 | 0.5 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 140 | 140 | 0.5 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 555.5 | 555.5 | 0.5 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.65 | 1.65 | 0.5 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.51 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.918 | 0.918 | 0.51 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.51 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.785 | 1.785 | 0.51 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.51 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.56 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.008 | 1.008 | 0.56 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.56 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.96 | 1.96 | 0.56 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.56 | INOVESA
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.57 | INOVESA
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.026 | 1.026 | 0.57 | INOVESA
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.57 | INOVESA
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.995 | 1.995 | 0.57 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.578 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.0404 | 1.0404 | 0.578 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.578 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.023 | 2.023 | 0.578 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.578 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 161.84 | 161.84 | 0.578 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 642.158 | 642.158 | 0.578 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.9074 | 1.9074 | 0.578 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5795 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.098 | 1.0431 | 0.5795 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5795 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5795 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 170.8 | 162.26 | 0.5795 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 677.71 | 643.8245 | 0.5795 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.013 | 1.9123 | 0.5795 | INOVESA
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.598 | INOVESA
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.0764 | 1.0764 | 0.598 | INOVESA
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.598 | INOVESA
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.093 | 2.093 | 0.598 | INOVESA
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.598 | INOVESA
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.135 | 2.135 | 0.61 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.2015 | 2.2015 | 0.629 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.703 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.2654 | 1.2654 | 0.703 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.703 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.4605 | 2.4605 | 0.703 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.703 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 196.84 | 196.84 | 0.703 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 781.033 | 781.033 | 0.703 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.3199 | 2.3199 | 0.703 | INOVESA
2025-07-25 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1BL0124 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.70614 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 3 | Condução da Regeneração Natural |  |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 2025 | 24004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.4715 | 2.4715 | 0.70614 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.747 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.494 | 1.3446 | 0.747 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.747 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.747 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 232.4 | 209.16 | 0.747 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 922.13 | 829.917 | 0.747 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.739 | 2.4651 | 0.747 | INOVESA
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.695 | 2.695 | 0.77 | INOVESA
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.77 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.81 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.458 | 1.458 | 0.81 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.81 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.835 | 2.835 | 0.81 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.81 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 226.8 | 226.8 | 0.81 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 899.91 | 899.91 | 0.81 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.673 | 2.673 | 0.81 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.905 | 2.905 | 0.83 | INOVESA
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 3.01 | 3.01 | 0.86 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.068 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 747.6 | 299.04 | 1.068 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 2966.37 | 1186.548 | 1.068 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 8.811 | 3.5244 | 1.068 | INOVESA
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 60% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.092 | INOVESA
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 60% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.276 | 1.9656 | 1.092 | INOVESA
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 60% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.092 | INOVESA
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.25 | INOVESA
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.5 | 2.25 | 1.25 | INOVESA
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.25 | INOVESA
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.25 | INOVESA
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 700 | 350 | 1.25 | INOVESA
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 2777.5 | 1388.75 | 1.25 | INOVESA
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 8.25 | 4.125 | 1.25 | INOVESA
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2822 | INOVESA
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.6159 | 2.308 | 1.2822 | INOVESA
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2822 | INOVESA
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2822 | INOVESA
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 718.032 | 359.016 | 1.2822 | INOVESA
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 2849.0484 | 1424.5242 | 1.2822 | INOVESA
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 8.4625 | 4.2313 | 1.2822 | INOVESA
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.385 | INOVESA
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.986 | 2.493 | 1.385 | INOVESA
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.385 | INOVESA
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.385 | INOVESA
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 775.6 | 387.8 | 1.385 | INOVESA
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 3077.47 | 1538.735 | 1.385 | INOVESA
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 9.141 | 4.5705 | 1.385 | INOVESA
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.43 | INOVESA
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.148 | 2.574 | 1.43 | INOVESA
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.43 | INOVESA
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.43 | INOVESA
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 800.8 | 400.4 | 1.43 | INOVESA
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 3177.46 | 1588.73 | 1.43 | INOVESA
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 9.438 | 4.719 | 1.43 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.61 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.796 | 2.898 | 1.61 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.61 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.61 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 901.6 | 450.8 | 1.61 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 3577.42 | 1788.71 | 1.61 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 10.626 | 5.313 | 1.61 | INOVESA
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 6.37 | 6.37 | 1.82 | INOVESA
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.82 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.12 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 742 | 593.6 | 2.12 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 2944.15 | 2355.32 | 2.12 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 8.745 | 6.996 | 2.12 | INOVESA
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.13 | CULTIVAR (MEC)
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.834 | 3.834 | 2.13 | CULTIVAR (MEC)
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.13 | CULTIVAR (MEC)
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 7.455 | 7.455 | 2.13 | CULTIVAR (MEC)
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.13 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2875 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 854 | 640.5 | 2.2875 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 3388.55 | 2541.4125 | 2.2875 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 10.065 | 7.5487 | 2.2875 | INOVESA
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.385 | CULTIVAR (MEC)
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 8.586 | 4.293 | 2.385 | CULTIVAR (MEC)
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.385 | CULTIVAR (MEC)
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.385 | CULTIVAR (MEC)
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1335.6 | 667.8 | 2.385 | CULTIVAR (MEC)
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 5299.47 | 2649.735 | 2.385 | CULTIVAR (MEC)
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 15.741 | 7.8705 | 2.385 | INOVESA
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 8.75 | 8.75 | 2.5 | CULTIVAR (MEC)
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 8.9754 | 8.9754 | 2.5644 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.585 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1447.6 | 723.8 | 2.585 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 5743.87 | 2871.935 | 2.585 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 17.061 | 8.5305 | 2.585 | INOVESA
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.64 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.752 | 4.752 | 2.64 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.64 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 9.24 | 9.24 | 2.64 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.64 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.65 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.77 | 4.77 | 2.65 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.65 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 9.275 | 9.275 | 2.65 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.67 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.806 | 4.806 | 2.67 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.67 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 9.345 | 9.345 | 2.67 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 9.695 | 9.695 | 2.77 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 10.01 | 10.01 | 2.86 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.97 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.346 | 5.346 | 2.97 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.97 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 10.395 | 10.395 | 2.97 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.97 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.05 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.49 | 5.49 | 3.05 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.05 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 10.675 | 10.675 | 3.05 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.168 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1108.8 | 887.04 | 3.168 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 4399.56 | 3519.648 | 3.168 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 13.068 | 10.4544 | 3.168 | INOVESA
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 11.27 | 11.27 | 3.22 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.245 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1817.2 | 908.6 | 3.245 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 7210.39 | 3605.195 | 3.245 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 21.417 | 10.7085 | 3.245 | INOVESA
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.792 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2654.4 | 1061.76 | 3.792 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 10532.28 | 4212.912 | 3.792 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 31.284 | 12.5136 | 3.792 | INOVESA
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.96 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 7.128 | 7.128 | 3.96 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.96 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 13.86 | 13.86 | 3.96 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.31 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 7.758 | 7.758 | 4.31 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.31 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 15.085 | 15.085 | 4.31 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.31 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 8.46 | 8.46 | 4.7 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 16.45 | 16.45 | 4.7 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 | CULTIVAR (MEC)
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 16.695 | 16.695 | 4.77 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.925 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 17.73 | 8.865 | 4.925 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.925 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.925 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2758 | 1379 | 4.925 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 10943.35 | 5471.675 | 4.925 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 32.505 | 16.2525 | 4.925 | INOVESA
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.032 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1657.6 | 1408.96 | 5.032 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 6577.12 | 5590.552 | 5.032 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 19.536 | 16.6056 | 5.032 | INOVESA
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.088 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 11.448 | 9.1584 | 5.088 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.088 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.17 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 9.306 | 9.306 | 5.17 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.17 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 18.095 | 18.095 | 5.17 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 12.96 | 9.72 | 5.4 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.92 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 10.656 | 10.656 | 5.92 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.92 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 20.72 | 20.72 | 5.92 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.28 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2198 | 1758.4 | 6.28 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 8721.35 | 6977.08 | 6.28 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 25.905 | 20.724 | 6.28 | INOVESA
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 22.26 | 22.26 | 6.36 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.36 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.49 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 11.682 | 11.682 | 6.49 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.49 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 22.715 | 22.715 | 6.49 | CULTIVAR (MEC)
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5675 | CULTIVAR (MEC)
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 23.6432 | 11.8216 | 6.5675 | CULTIVAR (MEC)
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5675 | CULTIVAR (MEC)
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5675 | CULTIVAR (MEC)
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 3677.828 | 1838.914 | 6.5675 | CULTIVAR (MEC)
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 14593.0961 | 7296.548 | 6.5675 | CULTIVAR (MEC)
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 43.3458 | 21.6729 | 6.5675 | INOVESA
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6111 | CULTIVAR (MEC)
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 e 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 13.2223 | 11.9 | 6.6111 | CULTIVAR (MEC)
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6111 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.62 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 11.916 | 11.916 | 6.62 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.62 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 23.17 | 23.17 | 6.62 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.62 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 25.2 | 25.2 | 7.2 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | CULTIVAR (MEC)
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 e 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 25.7099 | 25.7099 | 7.3457 | CULTIVAR (MEC)
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 e 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3457 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.85 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 14.13 | 14.13 | 7.85 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.85 | CULTIVAR (MEC)
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 27.475 | 27.475 | 7.85 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.658 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2693.6 | 2424.24 | 8.658 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 10687.82 | 9619.038 | 8.658 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 31.746 | 28.5714 | 8.658 | INOVESA
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.48 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 17.064 | 17.064 | 9.48 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.48 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 33.18 | 33.18 | 9.48 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.62 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 17.316 | 17.316 | 9.62 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.62 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 33.67 | 33.67 | 9.62 | CULTIVAR (MEC)
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 34.475 | 34.475 | 9.85 | CULTIVAR (MEC)
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.6045 | CULTIVAR (MEC)
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 38.1764 | 19.0882 | 10.6045 | CULTIVAR (MEC)
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.6045 | CULTIVAR (MEC)
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.6045 | CULTIVAR (MEC)
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 5938.548 | 2969.274 | 10.6045 | CULTIVAR (MEC)
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 23563.3101 | 11781.655 | 10.6045 | CULTIVAR (MEC)
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 69.99 | 34.995 | 10.6045 | INOVESA
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.8554 | CULTIVAR (MEC)
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 19.5398 | 19.5398 | 10.8554 | CULTIVAR (MEC)
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.8554 | CULTIVAR (MEC)
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 37.994 | 37.994 | 10.8554 | CULTIVAR (MEC)
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.8554 | CULTIVAR (MEC)
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 3039.519 | 3039.519 | 10.8554 | CULTIVAR (MEC)
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 12060.3772 | 12060.3772 | 10.8554 | CULTIVAR (MEC)
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 35.8229 | 35.8229 | 10.8554 | INOVESA
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 45.9729 | 45.9729 | 13.1351 | CULTIVAR (MEC)
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 74.2318 | 74.2318 | 21.2091 | CULTIVAR (MEC)

## INOVESA
MUNICÍPIOS | PROPRIEDADES | ATIVIDADE | ÁREA ESTIMADA (HA) | TARIFA CULT. | FATURAMENTO
Itinga do Maranhão-MA | Saudade de Minas | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 16.55 | 991.58 | 16410.649
Paragominas-PA | Senhor do Bonfim 1 | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 4.41 | 597.56 | 2635.2396
Rondon do Pará-PA | Santa Maria HM VLF | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 15.69 | 597.56 | 9375.7164
Bom Jardim-MA | Guaciara II VLF | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 0.27 | 978.76 | 264.2652
Dom Eliseu-PA | Cotovelo | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 5.53 | 308.13 | 1703.9589
Buritirana-MA | Campos Lindos | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 10.38 | 308.13 | 3198.3894
| Aracruz VLF | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 0.74 | 308.13 | 228.0162
| Santa Fé VLF | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 5.53 | 3880.28 | 21457.9484
| Formosa | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 4.29 | 3705.67 | 15897.3243
|  | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 9.01 | 3875.32 | 34916.6332
|  | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 15.69 | 978.76 | 15356.7444
|  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 4.41 | 978.76 | 4316.3316
|  | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 8.47 | 1082.47 | 9168.5209
|  | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 89.05 | 1415.54 | 126053.837
|  | PLANTIO MANUAL APP/RL | 8.07 | 1706.97 | 13775.2479
|  | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL | 0.78 | 1790.74 | 1396.7772
|  | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2.47 | 1343.05 | 3317.3335
|  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 4.41 | 776.06 | 3422.4246
|  | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 15.69 | 776.06 | 12176.3814
295071.7391

## SWG
MUNICÍPIOS | PROPRIEDADES | ATIVIDADE | ÁREA ESTIMADA (HA) | TARIFA SWG | TARIFA SZ | CUSTO | FATURAMENTO
Açailândia-MA | LAGO AZUL (S-G399 ) | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 18.453 |  | 991.58 |  | 18297.6257
Cidelândia-MA | MONTE ALEGRE B (S-G62J ) | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 18.453 |  | 597.56 |  | 11026.7747
Ulianópolis-PA | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 25.105 |  | 308.13 |  | 7735.6037
| SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | CONTROLE DE INVASORAS APP/RL | 1.07 |  | 7484.32 |  | 8008.2224
| CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 3.229 |  | 3705.67 |  | 11965.6084
| BLOCO MONTE LÍBANO | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 8.795 |  | 3875.32 |  | 34083.4394
|  | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 18.453 |  | 978.76 |  | 18061.0583
|  | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 6.652 |  | 1082.47 |  | 7200.5904
|  | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 18.45 |  | 1415.54 |  | 26116.713
|  | PLANTIO MANUAL APP/RL | 11.801 |  | 1706.97 |  | 20143.953
|  | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 18.453 |  | 776.06 |  | 14320.6352
176960.2242

## CULTIVAR
MUNICÍPIOS | PROPRIEDADES | ATIVIDADE | ÁREA ESTIMADA (HA) | TARIFA CULT. | TARIFA SZ | CUSTO | FATURAMENTO | RELAÇÃO
Bom Jardim-MA | Altamira | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 72.5 | 674.54 | 991.58 | 48904.15 | 71889.55 | 1.47
Buritirana-MA | Campos Lindos | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 40.47 | 896.65 | 597.56 | 36287.4255 | 24183.2532 | 0.66644
Dom Eliseu-PA | Cotovelo | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 92.19 | 896.65 | 597.56 | 82662.1635 | 55089.0564 | 0.66644
Imperatriz-MA | Formosa | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 44.27 | 179.76 | 308.13 | 7957.9752 | 13640.9151 | 1.7141
Itinga-MA | Saudade de Minas | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 130.59 | 179.76 | 308.13 | 23474.8584 | 40238.6967 | 1.7141
|  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 44.27 | 1011.28 | 3880.28 | 44769.3656 | 171779.9956 | 3.837
|  | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2.38 | 821.92 | 3705.67 | 1956.1696 | 8819.4946 | 4.5086
|  | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 56.54 | 1117.92 | 3875.32 | 63207.1968 | 219110.5928 | 3.4665
|  | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 92.2 | 952.79 | 978.76 | 87847.238 | 90241.672 | 1.0273
|  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 40.47 | 771.47 | 978.76 | 31221.3909 | 39610.4172 | 1.2687
|  | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 24.48 | 844.58 | 1082.47 | 20675.3184 | 26498.8656 | 1.2817
|  | PLANTIO MANUAL APP/RL | 48.02 | 1009.11 | 1706.97 | 48457.4622 | 81968.6994 | 1.6916
|  | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 13.58 | 1065.49 | 1343.05 | 14469.3542 | 18238.619 | 1.2605
|  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 40.47 | 842.34 | 776.06 | 34089.4998 | 31407.1482 | 0.92131
|  | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 92.19 | 842.34 | 776.06 | 77655.3246 | 71544.9714 | 0.92131
[6 empty] | 623634.8927 | 892372.3972 | 1.4309

## PROCV
OPERAÇÕES | PREÇO R$ | CULTIVAR (R$) | RELAÇÃO
ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 991.58 | 674.54 | 0.68027
ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE MAdap. APP/RL | 1144.13 | 674.54 | 0.58957
ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Manut. APP/RL | 991.58 | 674.54 | 0.68027
APLIC QUÍM (LIQ) C/ DRONE TOT APP/RL | 475.09 | 214.59 | 0.45168
APLIC QUÍM (SOL) C/ DRONE TOT APP/RL | 332.56 | 259.66 | 0.78079
CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL V | 3298.24 | 2988.52 | 0.9061
CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL V | 3298.24 | 2988.52 | 0.9061
CAPINA MANUAL COROAMENTO MAdap. APP/RL V | 3298.24 | 2988.52 | 0.9061
CAPINA MANUAL COROAMENTO Manut. APP/RL V | 3298.24 | 2988.52 | 0.9061
CAPINA QUÍM MAN TOTAL MAdap. APP/RL | 978.76 | 867.61 | 0.88644
CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 978.76 | 867.61 | 0.88644
CAPINA QUÍM MEC TOTAL APP/RL | 716.92 | 677.98 | 0.94568
CAPINA QUÍM MEC TOTAL Manut. APP/RL | 716.92 | 677.98 | 0.94568
COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 308.13 | 179.76 | 0.58339
COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 308.13 | 179.76 | 0.58339
COMBATE À FORMIGAS MAdap. APP/RL | 308.13 | 149.43 | 0.48496
COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 308.13 | 149.43 | 0.48496
COMBATE INCENDIOS CAM PIPA H 100% | 608.27 | 608.16 | 0.99982
COMBATE INCENDIOS CAM PIPA H 50% | 462.08 | 439.86 | 0.95191
COMBATE INCENDIOS CAM PIPA HORA NORMAL | 315.89 | 256.58 | 0.81224
COMBATE INCENDIOS HH (100%) | 194.01 | 130.77 | 0.67404
COMBATE INCENDIOS HH (50%) | 145.51 | 112.07 | 0.77019
COMBATE INCENDIOS HH NORMAL | 97.01 | 74.71 | 0.77013
CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 3880.28 | 1011.28 | 0.26062
CONTROLE DE INVASORAS APP/RL I | 7484.32 | 1120.7 | 0.14974
COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 3705.67 | 821.92 | 0.2218
COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL MAdap. PL APP/ RL | 3831.78 | 1117.92 | 0.29175
COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR MAdap. APP/RL | 4098.9 | 1117.92 | 0.27274
COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR Manut. APP/RL | 3875.32 | 1117.92 | 0.28847
COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 3875.32 | 1117.92 | 0.28847
COVEAMENTO ÁREA NAO SUBSOL APP/RL | 3705.67 | 1044.97 | 0.28199
COVEAMENTO ÁREA SUBSOL APP/RL | 1045.74 | 572.7 | 0.54765
COVEAMENTO ÁREA SUBSOL Impl. PL - APP/RL | 1045.74 | 572.7 | 0.54765
COVEAMENTO MOTOCOV. + ADUB. APP/RL | 4434.26 | 1499.92 | 0.33826
DIARIA AVULSA - H NORMAL | 853.66 | 597.7 | 0.70016
ELIMINAÇÃO DE EXÓTICAS Impl. CD - APP/RL | 7698.16 | 448.3 | 0.058235
ELIMINAÇÃO DE EXÓTICAS Impl. PL - APP/RL | 7484.32 | 522.99 | 0.069878
ELIMINAÇÃO DE INVASORAS Manut. APP/RL | 8018.92 | 522.99 | 0.06522
IRRIGAÇÃO INICIAL MAN APP/RL | 1582.07 | 696.47 | 0.44023
IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 1415.54 | 696.47 | 0.49202
IRRIGAÇÃO INICIAL MAN MAdap. APP/ RL | 1623.7 | 696.47 | 0.42894
LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 978.76 | 771.47 | 0.78821
LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 978.76 | 952.79 | 0.97347
NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 1082.47 | 844.58 | 0.78023
PLANTIO CONSORCIADO NAT/EUC APP/RL | 1498.8 | 883.44 | 0.58943
PLANTIO DE ADENSAMENTO APP/RL | 1706.97 | 1170.15 | 0.68551
PLANTIO MANUAL APP/RL | 1706.97 | 1009.11 | 0.59117
PREPARO DE SOLO MEC C/ ADUB APP/RL | 1790.74 | 1257.22 | 0.70207
PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL | 1790.74 | 1531.5 | 0.85523
PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 1343.05 | 1065.49 | 0.79334
PREPARO SOLO MEC CABEC COV C/ADUB APP/RL | 6716.78 | 1625.82 | 0.24205
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 4365.31 | 732.56 | 0.16781
REPLANTIO APP/RL III | 1092.2 | 837.85 | 0.76712
REPLANTIO APP/RL IV | 1243.6 | 837.85 | 0.67373
REPLANTIO APP/RL V | 1405.81 | 837.85 | 0.59599
ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL II | 1086.48 | 920.1 | 0.84686
ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL III | 1513.31 | 987.31 | 0.65242
ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL IV | 2172.96 | 1026.39 | 0.47235
ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL V | 4316.81 | 1055.1 | 0.24442
ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL II | 1086.48 | 920.1 | 0.84686
ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL III | 1513.31 | 987.31 | 0.65242
ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL IV | 2172.96 | 1026.39 | 0.47235
ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL V | 4316.81 | 1055.1 | 0.24442
ROÇADA MANUAL MAdap. APP/RL II | 1086.48 | 920.1 | 0.84686
ROÇADA MANUAL MAdap. APP/RL III | 1513.31 | 987.31 | 0.65242
ROÇADA MANUAL MAdap. APP/RL IV | 2172.96 | 1026.39 | 0.47235
ROÇADA MANUAL MAdap. APP/RL V | 4316.81 | 1055.1 | 0.24442
ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL II | 1086.48 | 920.1 | 0.84686
ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL III | 1513.31 | 987.31 | 0.65242
ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL IV | 19122.02 | 1026.39 | 0.053676
ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL V | 4316.81 | 1055.1 | 0.24442
ROÇADA MECANIZADA PL. APP/RL | 789.74 | 415.82 | 0.52653
SEMEADURA DIRETA APP/RL | 776.06 | 723 | 0.93163
CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 597.56 | 896.65
CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 597.56 | 896.65
ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 776.06 | 842.34
ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 776.06 | 842.34

## Planilha2 (hidden)
CHAVE POLÍGONO | COMENTÁRIOS ESCRITÓRIO
RI2BL0001E | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001I | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001M | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001O | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0006 | Regeneração natural abundante. Deixar como restauração passiva. Substituir áreas excluídas, apontando mês 5
RI2BL0009 | rest. Passiva
RI2BL0001A | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001D | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001H | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001Q | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001R | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0053 | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0238
RI2BL0240
RI2BL0038 | conferido
RI2BL0001B | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001C | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001F | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001K | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001L | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001N | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001P | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001G | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001T | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RP2AL0013 | conferido
RI5BX0010
RI5BX0007
RI5BX0009
RI5BX0003
RI5BX0004
RI5BX0005
RI5BX0006
RI5BX0013
RI5BX0008
RI5BX0012
RI5BX0011
RI5BX0002
RP2AX0024
RP2AX0023 | conferido
RP2AX0022 | conferido
RP2AX0002 | conferido
RP2AX0007
RP2AX0008
RP2AX0003 | conferido
RP2AX0025
RP2AX0010 | ver onde estão fotos
RP2AX0009 | conferido
RP2AX0011 | conferido
RP2AX0001 | conferido
RP2AX0006
RP2AX0014
RP2AX0012
RP2AX0013
RP1AY0005
RP1AY0001
RP1AY0003
RI2BL0054
RI2BL0057
RI2BL0055
RI2BL0058
RI2BL0056 | Regeneração natural abundante e algumas áreas mais fechadas. Apontar passiva. Substituir áreas excluídas, apontando mês 5
RI5BX0018
RI5BX0016
RI5BX0014
RI5BX0015
RI5BX0017
RI5BX0019
RI5BX0001
RI2BL0037 | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0059 | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0029
RP2AL0004 | Pedir para Laiza atualizar mapa e enviar shapefile e revisar, pois pode ser brejo.
RP2AL0006 | Pedir para Laiza atualizar mapa e enviar shapefile e revisar, pois pode ser brejo.
RP2AL0002 | Pedir para Laiza atualizar mapa e enviar shapefile e revisar, pois pode ser brejo.
RP2AL0003 | Pedir para Laiza atualizar mapa e enviar shapefile e revisar, pois pode ser brejo.
RP2AL0001 | Pedir para Laiza atualizar mapa e enviar shapefile e revisar, pois pode ser brejo.
RP2AL0032 | Pedir para Laiza atualizar mapa e enviar shapefile e revisar, pois pode ser brejo.
RP2AL0014 | conferido
RP2AL0016 | Pedir para Laiza atualizar mapa e enviar shapefile e revisar, pois pode ser brejo.
RP2AL0018 | Pedir para Laiza atualizar mapa e enviar shapefile e revisar, pois pode ser brejo.
RP2AL0007 | conferido
RP2AL0020 | conferido
RP2AL0012 | conferido
RP2AL0011 | conferido
RP2AL0009 | conferido
RP2AL0015 | conferido
RP2AL0008 | Pedir para Laiza atualizar mapa e enviar shapefile e revisar, pois pode ser brejo.
RP2AL0029 | conferido
RP2AL0031 | conferido
RP2AL0030 | Pedir para Laiza atualizar mapa e enviar shapefile e revisar, pois pode ser brejo.
RI2BL0225 | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0027 | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI5BO0021
RI5BO0015 | conferido
RI5BO0012 | conferido
RI5BO0011 | conferido
RI5BO0004 | Área com infraestrutura de invasão
RI5BO0017
RI5BO0020 | conferido
RI5BO0007
RI5BO0005 | conferido
RI5BO0002
RI5BO0024
RI5BO0034
RI5BO0018 | Retornar na época seca para ver como está de fato a vegetação no polígono, pois devido ao alagamento, registros foram feitos apenas de drone
RI5BO0028
RI5BO0040
RI5BO0033
RI5BO0008
RI5BO0019
RI5BO0029
RI5BO0023 | conferido
RI5BO0042
RI5BO0025
RI4AF0004 | conferido
RI4AF0001
RI4AF0002
RI4AF0003 | conferido
RI2AH0005 | conferido
RI2AH0004 | conferido
RI2AH0002 | Ir para campo para observar se de fato foi implantado Nucleação em 2023 ou se é estrada e só depois definir se precisa de intervenção. De qualquer forma, PCIF executou atividade de combate a formigas, conforme LT da restauração
RI2AH0003 | Programar controle de exóticas, pois controle realizado na época foi insuficiente
RI2AH0006
RI2AH0008
RI2AH0009
RI2AH0007 | conferido
RI2AH0001 | Programar controle de exóticas, pois controle realizado na época foi insuficiente
RP1B30011
RP1B30012
RP1B30003 | conferido
RP1B30006
RP1B30024
RP1B30002
RP1B30017
RP1B30019
RP1B30018
RP1B30009
RP1B30020
RP1B30001
RP1B30022
RP1B30008
RP1B30025
RP1B30021
RP1B30007
RP1B30005 | conferido
RP1B30004
RP1B30014
RP1B30015
RI5AE0004
RI5AE0001
RI5AE0011 | conferido
RI5AE0010 | Ver possbilidade de alterar metodologia, pois tem exóticas
RI5AE0012
RI5BO0041 | conferido
RI5BO0013
RI5BO0045
RI5BO0037 | conferido
RI5AB0028 | conferido
RI5AE0018 | Está em processo (2019) mas é necessário replantio. Obs. Ver se pode plantar novamente, pois próximo de pista de aeroporto
RI5AE0009 | Está em processo (2023) mas é necessário replantio. Tem plantio de eucalipto (UP). Avaliar com geo e silvicultura sobre esse plantio e se podemos retirar (ver data de implantação da UP I5AE15)
RI5AE0022 | conferido
RI5AE0002 | Está em processo (2020) mas é necessário replantio. Obs. Ver se pode plantar novamente, pois próximo de pista de aeroporto
RI5AE0003 | Está em processo (2023) mas é necessário replantio. Obs. Ver se pode plantar novamente, pois próximo de pista de aeroporto
RI5AE0005 | Talvez seja necessário replantio. Validar com EPS
RI5AE0006 | Está em processo (2019) mas é necessário replantio. Obs. Ver se pode plantar novamente, pois próximo de pista de aeroporto
RI2BL0017
RP1BL0253 | no formulário do microplanejamento foi colocado ponto "0"
RP1BL0254 | no formulário do microplanejamento foi colocado ponto "1"
RP1BL0242 | no formulário do microplanejamento foi colocado ponto "2"
RP1BL0255 | no formulário do microplanejamento foi colocado ponto "3"
RP1BL0255A | no formulário do microplanejamento foi colocado ponto "3"
RP1BL0256 | Laiza refez o mapa, dividindo o polígono. Através de análise de imagem de satélites (google earth e banco de imagens do gisonline), foi possível detectar restauração passiva
RP1BL0140 | apontar restauração passiva
RP1BL0225 | Restauração passiva
RP1BL0231 | área em processo
RP1BL0222 | área em processo
RP1BL0216 | área está apontada como "em processo", metodologia de condução. Portanto, necessário validar em campo como está a área
RP1BL0191 | área em processo
RP1BL0221 | área em processo
RP1BL0230 | área em processo
RP1BL0232 | área em processo
RP1BL0180 | Plantio
RP1BL0153 | área em processo
RP1BL0224 | área em processo
RP1A00028 | conferido
RP1A00010 | conferido
RI2BL0011
RI2BL0013 | conferido
RI2BL0004 | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0047
RI2BL0033
RI2BL0008
RI2BL0010
RP1A00025 | conferido
RP1A00047 | conferido
RP1A00033 | conferido
RP1A00036 | conferido
RP1A00009
RP1A00021
RP1A00029
RP1A00027
RP1A00022 | conferido
RP1A00030 | conferido
RP1A00046 | conferido
RP1A00031 | conferido
RP1A00044
RP1A00034
RP1A00014 | conferido
RP1A00045 | conferido
RP1A00038 | conferido
RP1A00006 | conferido
RP1A00020 | conferido
RP1A00019 | conferido
RP1A00026 | conferido
RP1A00018 | conferido
RP1A00039
RP1A00037 | conferido
RP1A00016 | conferido
RP1A00007 | conferido
RP1A00004 | conferido
RP1A00008 | conferido
RP1A00043 | conferido
RP1A00002 | conferido
RP1A00024 | conferido
RP1A00035 | conferido
RP1A00001 | conferido
RP1A00003 | conferido
RP1A00048 | conferido
RP1A00041 | conferido
RP1A00015 | conferido
RP1A00005 | conferido
RP1A00011 | conferido
RP1A00049 | conferido
RP1A00023
RP1A00040 | conferido
RP1A00017
RP1A00042 | conferido
RP2AX0018 | conferido
RP2AX0015 | conferido
RP2AX0019 | conferido
RP2AX0020 | conferido
RI2AC0003 | Conferido
RI2AC0005 | Conferido
RI2AC0006 | Conferido
RI2AC0007 | Conferido
RI2AC0008 | Conferido
RI2AC0009 | Conferido
RP1A80010 | res. Passiva
RP1A80004 | rest. Passiva
RP1A80011 | Pasto sujo denso com regeneração abundante, em alguns pontos com muitos indivíduos arbóreos, quase em transição. Apontar rest passiva
RP1A80006 | Rest. Passiva
RP1A80008 | rest. Passiva
RP1A80009 | rest. Passiva
RP1A80001 | conferido
RP1A80005 | Condução
RP1A80002 | rest. Passiva
RP1A80007 | Condução
RI2BL0001U | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001S | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RP2A70014 | Necessário replantio. Solo muito compactado, nessa fazenda ocorreu descomissionamento de barramento (PRAD elaborado em 2019 e previa plantio em 2020). Avaliar se compensa plantio ou semeadura
RP2A70007 | Conferido
RP2A70013 | conferido. Não é necessário manutenção
RP2A50002 | restauração passiva
RP2A50003 | restauração passiva
RP2A50001 | restauração passiva
RI5AZ0025A | No formulário do micro indicaram o polígono como 01. UP origem: I5AZ09. Necessário retirar eucalipto e realizar plantio
RI5AZ0026A | No formulário do micro indicaram o polígono como 02. UP origem: I5AZ12. Necessário retirar eucalipto e realizar plantio
I6AFUP I6AH05 | Colheita de eucalipto em área total. Micro realizado inicialmente por Adonias e Magela. Precisou ser refeito e os responsáveis pela atualização foram andré e Henrique.
I6AFUP I6AH06 | UP com delimitação da faixa, com 170 metros. Micro realizado inicialmente por Adonias e Magela. Precisou ser refeito e os responsáveis pela atualização foram andré e Henrique. Silvicultura fez roçada e controle da brotação. Regeneração natural está acontecendo.
I6AFUP I6AH089 | Colheita de eucalipto em área total. Micro realizado inicialmente por Adonias e Magela. Precisou ser refeito e os responsáveis pela atualização foram andré e Henrique.
I6AFUP I6AH07 | Colheita de eucalipto em área total. Micro realizado inicialmente por Adonias e Magela. Precisou ser refeito e os responsáveis pela atualização foram andré e Henrique.
RI5AZ0025B | No formulário do micro indicaram o polígono como 01. UP origem: I5AZ09. Necessário retirar eucalipto e realizar plantio
RI5AZ0026B | No formulário do micro indicaram o polígono como 02. UP origem: I5AZ12. Necessário retirar eucalipto e realizar plantio
RP1BL0139 | Condução
RP1BL0144 | Condução
RP1BL0145 | Condução
RP1BL0151 | Condução
RP1BL0157 | Condução
RP1BL0193 | Condução
RP1BL0196 | Condução
RP1BL0206 | Condução
RP1BL0210 | Condução
RP1BL0212 | Condução
RP1BL0217 | Condução
RP1BL0219 | Condução
RP1BL0235 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0236 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0237 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0238 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0239 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0240 | fazer registro fotográfico para monitoramento. Análise foi feita via imagem de satélite
RP1BL0241 | ver de mudar metodologia. Já foi apontado, mas talvez seria melhor condução ao invés de rest. Passva
RP1BL0243 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0244 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0245 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0246 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0247 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0248 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0249 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0250 | rest. Passiva
RP1BL0251 | rest. Passiva
RP1BL0252 | rest. Passiva
RP1BL0229 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0138 | rest. Passiva. Validar em campo se precisa alterar metodologia, pois foi definida anteriormente com base em outros mapas
RP1BL0141 | rest. Passiva. Validar em campo se precisa alterar metodologia, pois foi definida anteriormente com base em outros mapas
RP1BL0194 | rest. Passiva. Validar em campo se precisa alterar metodologia, pois foi definida anteriormente com base em outros mapas
RP1BL0208 | rest. Passiva. Validar em campo se precisa alterar metodologia, pois foi definida anteriormente com base em outros mapas
RP1BL0228 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0201 | rest. Passiva. Validar em campo se precisa alterar metodologia, pois foi definida anteriormente com base em outros mapas
RP1BL0254A | no formulário do microplanejamento foi colocado ponto "1"
RP1BL0254B | no formulário do microplanejamento foi colocado ponto "1". No dia 12/11/2025, esse polígono foi dividido em dois, sendo: 0254B (no corredor) e 0254E (fora do corredor). A classe de vegetação é a mesma, e as fotos retiradas no microplanejamentodo 254B são as mesmas, portanto, o formulário será o mesmo. Em relação ao apontamento de execução, o polígono 0254Eserá considerado no mês de novembro.
RP1BL0254C | no formulário do microplanejamento foi colocado ponto "1"
RP1BL0197 | res. Passiva. Monitorar em campo
RP1B10001 | Conferido. Área já está em processo e foi implantado restauração passiva (2024), logo, não há atividade de manutenção
RP1BL0142
RP1BL0150
RP1BL0124 | Está em processo (2023)
RAlerta 161095 | Área de pastagem, necessário definir qual será o fluxo para recuperação e de quem será a obrigação
RAlerta 190806 | Desmatamento ocorreu por lindeiro avançado. Não há delimitação do limite da fazenda Suzano e terceiro. Através de imagem de satélite,foi possível confirmar que a área ainda não regenerou (2025). Talvez seja necessário delimitar exatamente os limites das fazendas, para impedir que a área seja constantemente limpa.
RAlerta 161116 | Desmatamento ocorreu por lindeiro avançado. Não há delimitação do limite da fazenda Suzano e terceiro. Através de imagem de satélite,foi possível confirmar que a área ainda não regenerou (2025). Talvez seja necessário delimitar exatamente os limites das fazendas, para impedir que a área seja constantemente limpa.
RAlerta 57929 | Área está se regenerando, entrando em transição para VSI. Verificar com Mabily se vamos incluir no GISMAF
RAlerta 173133 | Transição entre pasto sujo denso e vegetação secundária inicial (VSI). Esta área foi considerada no PRAD elaborado em 2025
RI5B20052 | conferido
RI5B20082 | conferido
RI5B20097 | conferido
RI5B20070 | conferido
RI5B20079 | conferido
RI5B20002
RI5B20044 | Conferido
RI5B20110 | conferido
RI5B20111 | conferido
RI5B20193
RI5B20096 | conferido
RI5B20003A | conferido
RI5B20074 | conferido
RI5B20164 | conferido
RI5B20178 | conferido
RI5B20047 | Conferido. Porém, área tem alguns regerantes, apesar do solo estar bem degradado. Ver possibilidade de adaptar a metodologia de nucleação com equipe manual. Validar em campo. Se não for possível, avaliar condução ou rest. Passiva
RI5B20144 | conferido
RI5B20071 | conferido
RI5B20169 | conferido
RI5B20001B | Transição de PSR para PSD e áreas com regeneração natural abundante
RI5B20001A | Transição de PSR para PSD e áreas com regeneração natural abundante
RI5B20001 | Transição de PSR para PSD e áreas com regeneração natural abundante
RI5B20016
RI5B20022 | Conferido
RI2AC0021
RI2AC0016 | Conferido
RI2AC0019 | conferido
RI5B20127
RI2AC0013 | Conferido
RI2AC0011 | Conferido
RI2AC0012 | Conferido
RI2AC0034 | Conferido, porém verificar se ficará passiva mesmo
RI2AC0023 | Conferido, porém verificar se ficará passiva mesmo
RI2AC0028 | Conferido, porém verificar se ficará passiva mesmo
RI2AC0030 | Conferido, porém verificar se ficará passiva mesmo
RI2AC0024 | Conferido, porém verificar se ficará passiva mesmo
RI2AC0022 | Conferido, porém verificar se ficará passiva mesmo
RI2AC0033 | Conferido, porém verificar se ficará passiva mesmo
RI2AC0027 | Conferido, porém verificar se ficará passiva mesmo
RI2AC0031 | Conferido, porém verificar se ficará passiva mesmo
RI2AC0032 | Conferido
RI2AC0025 | Conferido
RI2AC0026 | Conferido
RI2AC0010 | Conferido
RI5B20014
RI5B20046 | conferido
RI5B20055 | conferido
RI5B20170
RI5B20078 | conferido
RI5B20103 | conferido
RI5B20104 | conferido
RI5AB0003 | Área em transição de estágio pioneiro de sucessão para secundária inicial. Conferido
RI5B20102 | conferido
RI5AB0002 | conferido
RI5AB0005 | conferido
RI5AB0006 | conferido
RI5AB0007 | conferido
RI5AB0004 | conferido
RI5AB0020 | Solicitar para Laiza gerar dois polígonos (0020A e 0020B, pois uma parte é PSD e outra parte é VSI
RI5AB0002A | conferido
RI5AB0002B | conferido
RI5AB0011 | Conferido
RI5AB0017 | Conferido
RI5AB0022 | conferido
RI5AB0010 | conferido
RI5AB0001C | conferido
RI5AB0001B | Conferido
RI5AB0025 | Conferido
RI5AB0014 | conferido
RI5AB0013 | Conferido
RI5AB0008 | conferido
RI5AB0009 | conferido
RI2AC0036 | conferido
RP1BP0003 | Conferido
RP1BP0005 | Conferido
RI2AC0037 | conferido
RI2AC0035 | conferido
RI5AB0026 | Área em transição de vegetação pioneira para secundária inicial
RI5AB0024
RP1BL0254E | no formulário do microplanejamento foi colocado ponto "1". No dia 12/11/2025, esse polígono foi dividido em dois, sendo: 0254B (no corredor) e 0254E (fora do corredor). A classe de vegetação é a mesma, e as fotos retiradas no microplanejamentodo 254B são as mesmas, portanto, o formulário será o mesmo. Em relação ao apontamento de execução, o polígono 0254Eserá considerado no mês de novembro.
RI6AFpol 0,8 ha | Necessário gerar código de polígono. Solicitar foto de drone após geração do polígono para acompanhamento
RI4AT0038 | Conferido
RP1BP0001 | Conferido
Alerta 441223 | Conferido. Área está com bastante regeneração natural, ótima cobertura do solo com 1 ano após detecção de desmatamento. Fazer nova avaliação para acompanhar.
RAlerta 578486 | Área de solo exposto com poucos regenerantes herbáceos. Necessário definir fluxo para restauração dessas áreas. Vamos elaborar PRAD? Acionar judicialmente? Definir período de isolamento para posterior plantio?
RAlerta 732017 | Área de solo exposto com poucos regenerantes herbáceos. Necessário definir fluxo para restauração dessas áreas. Vamos elaborar PRAD? Acionar judicialmente? Definir período de isolamento para posterior plantio?
Alerta 887197 | Área de solo exposto com poucos regenerantes herbáceos. Necessário definir fluxo para restauração dessas áreas. Vamos elaborar PRAD? Acionar judicialmente? Definir período de isolamento para posterior plantio?
RI5AB0029 | Conferido. Formulário MOKI preenchido em escritório, pois equipe 2Tree apenas registrou imagens fotográficas
RI2AJ0012
RI2AJ0006 | Conferido. Área com ótima regeneração
RI2BV0093 | Plantio em 50% da área
RI2BV0006D
RI2BV0028
RI2BV0006B | Plantio em 80% da área
RI2BV0006A
RI2BV0006E
RI2BV0006C
RI2BV0006 | Plantio em 80% da área
RI2BV0025
RI2BV0016
RI2BV0057
RI2BV0067 | Plantio (35 a 45% da área)
RI2BV0008
RI2BV0008B
RI2BV0009C | Plantio em 90% da área, evitando área úmida
RI2BV0009 | Plantio em 90% da área, evitando área úmida
RI2BV0036
RI2BV0088
RI2BV0010A
RI2BV0010
RI2BV0009B
RI2BV0009A | Plantio em 40% da área
RI2BV0035 | Plantio em ~80% da área, devido área úmida
RI2BV0011A | Plantio em 80% da área
RI2BV0083
RI2BV0011
RI2BV0094
RI2BV0008C
RI2BV0008A
RI2BV0003B | Plantio de 45% a 50%
RI2BV0003A
RI2BV0003
RI2BV0002B
RI2BV0002A
RI2BV0002
RI2BV0015 | Erosão profunda no solo. Necessário tratativa
RI2BV0004 | Área com bastante regenerante e partes do polígono mais fechadas
RI2BV0004A
RI2BV0004D
RI2BV0004B
RI2BV0005B
RI2BV0005A
RI2BV0005 | Plantio de 80% a 85%
RI2BV0005C
RI2BV0005F | Plantio em 70 a 75%
RI2BV0005H | Plantio em ~80% da área, devido área úmida