## Planilha1
CÓDIGO FAZENDA | NOME FAZENDA | NÚCLEO | MUNICÍPIO | ESTADO | USO DO SOLO VALIDADO EM ESCRITÓRIO | STATUS | FASE | METODOLOGIA PROPOSTA | ATIVIDADES | ÁREA TRABALHADA ESTIMADA (HECTARE) | EQUIPE
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.265 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.265 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.265 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.265 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 0.265 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.265 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.265 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.265 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 4.315 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 4.315 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 4.315 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 8.63 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 4.315 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 4.315 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 4.315 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 4.315 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.1145 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.1145 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.1145 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.229 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 0.1145 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.1145 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 0.1145 | SWG
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.1145 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.122 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.122 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.122 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.244 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 0.122 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.122 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 0.122 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.122 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.23 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.23 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.23 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.23 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 0.23 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.23 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.23 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.23 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.0995 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.0995 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.0995 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.199 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 0.0995 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.0995 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 0.0995 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.0995 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.063 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.063 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.063 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.063 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 0.063 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.063 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.063 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.063 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.107 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.107 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.107 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.107 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 0.107 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.107 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.107 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.107 | SWG
I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.102 | SWG
I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.102 | SWG
I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.102 | SWG
I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.102 | SWG
I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 0.102 | SWG
I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.102 | SWG
I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.102 | SWG
I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.102 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.028 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.028 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.028 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.028 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 0.028 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.028 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.028 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.028 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.048 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.048 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.048 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.048 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 0.048 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.048 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.048 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.048 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.049 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.049 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.049 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.049 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 0.049 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.049 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.049 | SWG
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.049 | SWG