## Planilha1
CÓDIGO FAZENDA | NOME FAZENDA | NÚCLEO | MUNICÍPIO | ESTADO | USO DO SOLO VALIDADO EM ESCRITÓRIO | STATUS | FASE | METODOLOGIA PROPOSTA | ATIVIDADES | ÁREA TRABALHADA ESTIMADA (HECTARE) | EQUIPE | Data prevista início | Data prevista fim
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 1.68 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 1.68 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 1.68 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 1.68 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 1.68 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 1.68 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 1.68 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 1.68 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 3.06 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 3.06 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 3.06 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 3.06 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 3.06 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 3.06 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 3.06 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 3.06 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.97 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.97 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.97 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.97 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 0.97 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.97 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.97 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.97 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.21 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.21 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.21 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.21 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 0.21 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.21 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.21 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.21 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.12 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.12 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.12 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.12 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 0.12 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.12 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.12 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.12 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.13 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.13 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.13 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.13 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 0.13 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.13 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.13 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.13 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.47 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.47 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.47 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.47 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL | 0.47 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.47 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.47 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.47 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.15 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.15 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.15 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.15 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 0.15 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.15 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.15 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.15 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.01 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.01 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.01 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.01 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 0.01 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.01 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.01 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.01 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.04 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.04 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.04 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.04 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 0.04 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.04 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.04 | SWG
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.04 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.78 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.78 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.78 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.78 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 0.78 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.78 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.78 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.78 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.722 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.722 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.722 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.722 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL | 0.722 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.722 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.722 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.722 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 1.261 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 1.261 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 1.261 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 1.261 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 1.261 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 0.594 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 0.594 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 0.594 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 0.594 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 0.594 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 1.008 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 1.008 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 1.008 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 1.008 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 1.008 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.534 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.534 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.534 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 1.068 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 0.534 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.534 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 0.534 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.534 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.099 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.099 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.099 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.099 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL | 0.099 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.099 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.099 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.099 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | ELIMINAÇÃO DE EXÓTICAS Impl. CD APP/RL | 0.428 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 0.428 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 0.428 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 0.428 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 0.428 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 0.428 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 0.387 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 0.387 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 0.387 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 0.387 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 0.387 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.299 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.299 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.299 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.299 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 0.299 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.299 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.299 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.299 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 1.1065 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 1.1065 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 1.1065 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2.213 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 1.1065 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 1.1065 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 1.1065 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 1.1065 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 0.049 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 0.049 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 0.049 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 0.049 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 0.049 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.3605 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.3605 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.3605 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.721 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 0.3605 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.3605 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 0.3605 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Nucleação (50% da área) | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.3605 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.043 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.043 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.043 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.043 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL | 0.043 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.043 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.043 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Solo Exposto - SLE | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.043 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 0.057 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 0.057 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 0.057 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 0.057 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pasto Sujo Ralo - PSR | A Restaurar | Implantação | Condução da Regeneração Natural | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 0.057 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 0.208 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 0.208 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 0.208 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 0.208 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 0.208 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 0.208 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 0.208 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 0.208 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 1.918 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 1.918 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 1.918 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 1.918 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 1.918 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 1.918 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | PLANTIO MANUAL APP/RL | 1.918 | SWG
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | Pastagem - PST | A Restaurar | Implantação | Plantio Total | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 1.918 | SWG