## Planilha3 (hidden)
INSUMOS | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS
METODOLOGIA PROPOSTA | CÓDIGO FAZENDA | Soma de ÁREA POLÍGONO (HECTARE)
Nucleação (50% da área) | I2AC | 0.443
Nucleação (50% da área) | I2BV | 21.49
Nucleação (50% da área) | I4AF | 5.04 | ver de tirar
Nucleação (50% da área) | I5B2 | 8.859
Nucleação (50% da área) | I5BO | 36.9086
Nucleação (50% da área) | P1A0 | 4.002
Nucleação (50% da área) | P2AX | 2.475
Plantio Total | I2AC | 0.525
Plantio Total | I2BV | 62.24
Plantio Total | I5AB | 0.102
Plantio Total | I5B2 | 0.265
Plantio Total | I5BO | 0.3029
Plantio Total | P1A0 | 4.069
Plantio Total | P1A8 | 0.073
Plantio Total | P1BL | 11.0531
Plantio Total | P2A7 | 0.081
Plantio Total | P2AL | 6.84
Plantio Total | P2AX | 1.312
Total Geral |  | 166.0806

## previsão_chuva (hidden)
Fazenda | Previsão chuva abril (mm) | Previsão chuva maio (mm) | Previsão chuva junho (mm) | Previsão chuva julho (mm)
I2AC | 894.62 | 977.44 | 992.95 | 1003.41
I2BV | 645.7 | 709.95 | 723.45 | 732.26
I4AF | 895.57 | 992.05 | 1012.3 | 1025.1
I5B2 | 925.75 | 1013.17 | 1030.61 | 1041.75
I5BO | 701.89 | 787.23 | 808.49 | 820.44
P1A0 | 879 | 986.4 | 1015.94 | 1031.5
P2AX | 913.02 | 1035.85 | 1077.25 | 1097.98
I5AB | 748.75 | 829.84 | 851.28 | 863.66
P1A8 | 968.12 | 1084.54 | 1110.62 | 1126.48
P1BL | 969.87 | 1084.39 | 1111.86 | 1127.89
P2A7 | 890.88 | 1027.3 | 1080.23 | 1111.38
P2AL | 768.18 | 878.71 | 912.9 | 929.23

## Planilha1 (hidden)
MUNICÍPIO | INSUMOS | Soma de QUANTIDADE INSUMO * ÁREA * INTENSIDADE (TOTAL)
AÇAILÂNDIA | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 6158.273
BOM JARDIM | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 20839.2492
BURITIRANA | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 60015.109
DOM ELISEU | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 12361.0993
ITINGA DO MARANHÃO | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 2799.72
PARAGOMINAS | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 2922.4855
ULIANÓPOLIS | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 14343.01
Total Geral |  | 119438.946

## MICROPLANEJAMENTO_ABR_JUN_V1 (hidden)
DATA | CÓDIGO FAZENDA | NOME FAZENDA | NÚCLEO | MUNICÍPIO | ESTADO | PRESENÇA DE FATORES DE DEGRADAÇÃO | CHAVE POLÍGONO | USO DO SOLO VALIDADO EM ESCRITÓRIO | ÁREA POLÍGONO (HECTARE) | INTENSIDADE ESTIMADA (%) | STATUS | FASE | ANO | METODOLOGIA PROPOSTA | ELIMINAR EUCALIPTO? | REPLANTIO? | MÊS PREVISTO NO RF | LIBERAÇÃO DE ÁREA | PREPARO DE SOLO | ATIVIDADES | PB 25 OU 26 (IMPLANTAÇÃO) | NI ATIVIDADE | AGRUPAMENTO INSUMOS | INSUMOS | QUANTIDADE INSUMOS (DOSE) | UNIDADE | QUANTIDADE INSUMO * ÁREA | QUANTIDADE INSUMO * ÁREA * INTENSIDADE (TOTAL) | ÁREA TRABALHADA ESTIMADA (HECTARE) | Data prevista início | Data prevista fim | OBSERVAÇÃO
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.024 | 3.024 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 5.88 | 5.88 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 470.4 | 470.4 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1866.48 | 1866.48 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 5.544 | 5.544 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.387 | 0.1935 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.7525 | 0.7525 | 0.215 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 60.2 | 30.1 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 238.865 | 119.4325 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.7095 | 0.35475 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.6228 | 0.3114 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.211 | 1.211 | 0.346 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 96.88 | 48.44 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 384.406 | 192.203 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.1418 | 0.5709 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.6264 | 0.3132 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.218 | 1.218 | 0.348 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 97.44 | 48.72 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 386.628 | 193.314 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.1484 | 0.5742 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.548 | 0.774 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 3.01 | 3.01 | 0.86 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 240.8 | 120.4 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 955.46 | 477.73 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.838 | 1.419 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.0404 | 1.0404 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.023 | 2.023 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 161.84 | 161.84 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 642.158 | 642.158 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.9074 | 1.9074 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.2654 | 1.2654 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.4605 | 2.4605 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 196.84 | 196.84 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 781.033 | 781.033 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.3199 | 2.3199 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.1322 | 0.5661 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.2015 | 2.2015 | 0.629 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 176.12 | 88.06 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 698.819 | 349.4095 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.0757 | 1.0378 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.508 | 5.508 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 10.71 | 10.71 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 856.8 | 856.8 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 3399.66 | 3399.66 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 10.098 | 10.098 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.746 | 1.746 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 3.395 | 3.395 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 271.6 | 271.6 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1077.67 | 1077.67 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 3.201 | 3.201 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.378 | 0.378 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.735 | 0.735 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 58.8 | 58.8 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 233.31 | 233.31 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.693 | 0.693 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.216 | 0.216 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.42 | 0.42 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 33.6 | 33.6 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 133.32 | 133.32 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.396 | 0.396 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.234 | 0.234 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.455 | 0.455 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 36.4 | 36.4 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 144.43 | 144.43 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.429 | 0.429 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.846 | 0.846 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.645 | 1.645 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL | 2025 | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 131.6 | 131.6 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 522.17 | 522.17 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.551 | 1.551 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.27 | 0.27 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.525 | 0.525 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 42 | 42 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 166.65 | 166.65 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.495 | 0.495 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.018 | 0.018 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.035 | 0.035 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2.8 | 2.8 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 11.11 | 11.11 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.033 | 0.033 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.072 | 0.072 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.14 | 0.14 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 11.2 | 11.2 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 44.44 | 44.44 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.132 | 0.132 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.54522 | 0.54522 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.0601 | 1.0601 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 84.812 | 84.812 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 336.5219 | 336.5219 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.99957 | 0.99957 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2822 |  |  | Em execução por PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.6159 | 2.308 | 1.2822 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2822 |  |  | Em execução por PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 8.9754 | 8.9754 | 2.5644 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2822 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 718.032 | 359.016 | 1.2822 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 2849.0484 | 1424.5242 | 1.2822 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 8.4625 | 4.2313 | 1.2822 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 23.6432 | 11.8216 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 45.9729 | 45.9729 | 13.1351 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 3677.828 | 1838.914 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 14593.0961 | 7296.548 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 43.3458 | 21.6729 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.385 |  |  | Em execução por PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 8.586 | 4.293 | 2.385 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.385 |  |  | Em execução por PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 16.695 | 16.695 | 4.77 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.385 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1335.6 | 667.8 | 2.385 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 5299.47 | 2649.735 | 2.385 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 15.741 | 7.8705 | 2.385 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.135 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.486 | 0.243 | 0.135 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.135 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.945 | 0.945 | 0.27 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.135 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 75.6 | 37.8 | 0.135 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 299.97 | 149.985 | 0.135 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.891 | 0.4455 | 0.135 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-26 | I2AH | MONTE ALEGRE B (S-G62J ) | MA2 | CIDELÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AH0004 | Eucalipto de Rima - ERI | 0.16 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Controle de Exóticas | Sim |  | 46204 | Liberada |  | CONTROLE DE INVASORAS APP/RL |  | 24004156 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.288 | 0.288 | 0.16 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-26 | I2AH | MONTE ALEGRE B (S-G62J ) | MA2 | CIDELÂNDIA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RI2AH0003 | Vegetação Secundária Inicial - VSI | 0.36 | 25% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 1 | Controle de Exóticas | Sim |  | 46204 | Liberada |  | CONTROLE DE INVASORAS APP/RL |  | 24004156 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.648 | 0.162 | 0.09 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-26 | I2AH | MONTE ALEGRE B (S-G62J ) | MA2 | CIDELÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AH0001 | Eucalipto de Rima - ERI | 0.82 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 1 | Controle de Exóticas | Sim |  | 46204 | Liberada |  | CONTROLE DE INVASORAS APP/RL |  | 24004156 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.476 | 1.476 | 0.82 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.385 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.386 | 0.693 | 0.385 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.385 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.695 | 2.695 | 0.77 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.77 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 60% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.092 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 60% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.276 | 1.9656 | 1.092 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 60% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.092 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 6.37 | 6.37 | 1.82 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.82 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 38.1764 | 19.0882 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 74.2318 | 74.2318 | 21.2091 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 5938.548 | 2969.274 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 23563.3101 | 11781.655 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 69.99 | 34.995 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6111 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 e 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 13.2223 | 11.9 | 6.6111 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6111 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 e 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 25.7099 | 25.7099 | 7.3457 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 e 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3457 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 19.5398 | 19.5398 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 37.994 | 37.994 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 3039.519 | 3039.519 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 12060.3772 | 12060.3772 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 35.8229 | 35.8229 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.35582 | 0.35582 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.69187 | 0.69187 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL | 2025 | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 55.3496 | 55.3496 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 219.6191 | 219.6191 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.65233 | 0.65233 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.404 | 1.404 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.73 | 2.73 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL |  | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 218.4 | 218.4 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 866.58 | 866.58 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.574 | 2.574 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.2996 | 1.2996 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.527 | 2.527 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 202.16 | 202.16 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 802.142 | 802.142 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.3826 | 2.3826 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.261 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.2698 | 2.2698 | 1.261 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.261 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 4.4135 | 4.4135 | 1.261 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.261 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.594 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.0692 | 1.0692 | 0.594 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.594 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.079 | 2.079 | 0.594 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.594 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.008 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.8144 | 1.8144 | 1.008 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.008 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 3.528 | 3.528 | 1.008 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.008 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.9224 | 0.9612 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 3.738 | 3.738 | 1.068 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 299.04 | 149.52 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1186.548 | 593.274 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 3.5244 | 1.7622 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1782 | 0.1782 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.3465 | 0.3465 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 27.72 | 27.72 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 109.989 | 109.989 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.3267 | 0.3267 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | ELIMINAÇÃO DE EXÓTICAS Impl. CD APP/RL |  | 24004163 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.7704 | 0.7704 | 0.428 |  |  | Previsto para PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.428 |  |  | Previsto para PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.7704 | 0.7704 | 0.428 |  |  | Previsto para PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.428 |  |  | Previsto para PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.498 | 1.498 | 0.428 |  |  | Previsto para PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.428 |  |  | Previsto para PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.387 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.6966 | 0.6966 | 0.387 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.387 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.3545 | 1.3545 | 0.387 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.387 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.5382 | 0.5382 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.0465 | 1.0465 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 83.72 | 83.72 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 332.189 | 332.189 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.9867 | 0.9867 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.9834 | 1.9917 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 7.7455 | 7.7455 | 2.213 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 619.64 | 309.82 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 2458.643 | 1229.3215 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 7.3029 | 3.6515 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.049 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0882 | 0.0882 | 0.049 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.049 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1715 | 0.1715 | 0.049 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.049 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.2978 | 0.6489 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.5235 | 2.5235 | 0.721 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 201.88 | 100.94 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 801.031 | 400.5155 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.3793 | 1.1896 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0774 | 0.0774 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1505 | 0.1505 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 12.04 | 12.04 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 47.773 | 47.773 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Grade | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.1419 | 0.1419 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.057 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1026 | 0.1026 | 0.057 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.057 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1995 | 0.1995 | 0.057 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.057 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.3744 | 0.3744 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.728 | 0.728 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 58.24 | 58.24 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 231.088 | 231.088 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.6864 | 0.6864 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.4524 | 3.4524 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 6.713 | 6.713 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 537.04 | 537.04 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 2130.898 | 2130.898 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 6.3294 | 6.3294 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0558 | 0.0558 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1085 | 0.1085 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 8.68 | 8.68 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 34.441 | 34.441 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.1023 | 0.1023 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1386 | 0.0693 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.2695 | 0.2695 | 0.077 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 21.56 | 10.78 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 85.547 | 42.7735 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.2541 | 0.12705 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.101 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1818 | 0.1818 | 0.101 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.101 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.3535 | 0.3535 | 0.101 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.101 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1314 | 0.1314 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.2555 | 0.2555 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 20.44 | 20.44 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 81.103 | 81.103 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.2409 | 0.2409 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.342 | 0.342 | 0.19 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.665 | 0.665 | 0.19 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.365 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.657 | 0.657 | 0.365 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.365 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.2775 | 1.2775 | 0.365 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.365 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1458 | 0.1458 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.2835 | 0.2835 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 22.68 | 22.68 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 89.991 | 89.991 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.2673 | 0.2673 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP2A70007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.032 | 80% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 2 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 2025 | 24004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0576 | 0.04608 | 0.0256 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP2A70007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.032 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 2 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 2025 | 24004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.112 | 0.112 | 0.032 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-07-25 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1BL0124 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.70614 | 35% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 3 | Condução da Regeneração Natural |  |  |  | Liberada |  | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 2025 | 24004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.271 | 0.44487 | 0.24715 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-07-25 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1BL0124 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.70614 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 3 | Condução da Regeneração Natural |  |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 2025 | 24004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.4715 | 2.4715 | 0.70614 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.477 | 0.477 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.9275 | 0.9275 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 74.2 | 74.2 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 294.415 | 294.415 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.8745 | 0.8745 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 15.534 | 7.767 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 30.205 | 30.205 | 8.63 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL |  | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2416.4 | 1208.2 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 9587.93 | 4793.965 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 28.479 | 14.2395 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.4122 | 0.2061 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.8015 | 0.8015 | 0.229 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 64.12 | 32.06 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 254.419 | 127.2095 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.7557 | 0.37785 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.4392 | 0.2196 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.854 | 0.854 | 0.244 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 68.32 | 34.16 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 271.084 | 135.542 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.8052 | 0.4026 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.414 | 0.414 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.805 | 0.805 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 64.4 | 64.4 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 255.53 | 255.53 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.759 | 0.759 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.3582 | 0.1791 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.6965 | 0.6965 | 0.199 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 55.72 | 27.86 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 221.089 | 110.5445 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.6567 | 0.32835 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1134 | 0.1134 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.2205 | 0.2205 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 17.64 | 17.64 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 69.993 | 69.993 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.2079 | 0.2079 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1926 | 0.1926 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.3745 | 0.3745 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 29.96 | 29.96 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 118.877 | 118.877 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.3531 | 0.3531 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1836 | 0.1836 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.357 | 0.357 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 28.56 | 28.56 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 113.322 | 113.322 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.3366 | 0.3366 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0504 | 0.0504 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.098 | 0.098 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 7.84 | 7.84 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 31.108 | 31.108 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.0924 | 0.0924 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.2718 | 0.2718 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.5285 | 0.5285 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.0764 | 1.0764 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.093 | 2.093 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0864 | 0.0864 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.168 | 0.168 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 13.44 | 13.44 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 53.328 | 53.328 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.1584 | 0.1584 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0882 | 0.0882 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1715 | 0.1715 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 13.72 | 13.72 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 54.439 | 54.439 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.1617 | 0.1617 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.834 | 3.834 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 7.455 | 7.455 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 11.682 | 11.682 | 6.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 22.715 | 22.715 | 6.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1817.2 | 908.6 | 3.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 7210.39 | 3605.195 | 3.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 21.417 | 10.7085 | 3.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.234 | 0.234 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.455 | 0.455 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 36.4 | 36.4 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 144.43 | 144.43 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.429 | 0.429 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.796 | 2.898 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 11.27 | 11.27 | 3.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 901.6 | 450.8 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 3577.42 | 1788.71 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 10.626 | 5.313 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.65 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.77 | 4.77 | 2.65 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.65 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 9.275 | 9.275 | 2.65 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 742 | 593.6 | 2.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 2944.15 | 2355.32 | 2.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 8.745 | 6.996 | 2.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.9 | 0.9 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.75 | 1.75 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 140 | 140 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 555.5 | 555.5 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.65 | 1.65 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.494 | 1.3446 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.905 | 2.905 | 0.83 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 232.4 | 209.16 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 922.13 | 829.917 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.739 | 2.4651 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.306 | 0.306 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.595 | 0.595 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 47.6 | 47.6 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 188.87 | 188.87 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.561 | 0.561 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.85 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 14.13 | 14.13 | 7.85 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.85 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 27.475 | 27.475 | 7.85 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.28 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2198 | 1758.4 | 6.28 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 8721.35 | 6977.08 | 6.28 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 25.905 | 20.724 | 6.28 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.5 | 2.25 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 8.75 | 8.75 | 2.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 700 | 350 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 2777.5 | 1388.75 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 8.25 | 4.125 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.986 | 2.493 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 9.695 | 9.695 | 2.77 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 775.6 | 387.8 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 3077.47 | 1538.735 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 9.141 | 4.5705 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.48 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 17.064 | 17.064 | 9.48 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.48 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 33.18 | 33.18 | 9.48 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.792 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2654.4 | 1061.76 | 3.792 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 10532.28 | 4212.912 | 3.792 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 31.284 | 12.5136 | 3.792 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 17.73 | 8.865 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 34.475 | 34.475 | 9.85 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2758 | 1379 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 10943.35 | 5471.675 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 32.505 | 16.2525 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.882 | 0.882 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.715 | 1.715 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 137.2 | 137.2 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 544.39 | 544.39 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.617 | 1.617 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.756 | 0.756 | 0.42 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.47 | 1.47 | 0.42 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.378 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 117.6 | 105.84 | 0.378 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 466.62 | 419.958 | 0.378 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.386 | 1.2474 | 0.378 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 17.316 | 17.316 | 9.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 33.67 | 33.67 | 9.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.658 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2693.6 | 2424.24 | 8.658 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 10687.82 | 9619.038 | 8.658 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 31.746 | 28.5714 | 8.658 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.522 | 0.261 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.015 | 1.015 | 0.29 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 81.2 | 40.6 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 322.19 | 161.095 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.957 | 0.4785 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.752 | 4.752 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 9.24 | 9.24 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.458 | 1.458 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.835 | 2.835 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 226.8 | 226.8 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 899.91 | 899.91 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.673 | 2.673 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.216 | 0.1836 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.42 | 0.42 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 33.6 | 28.56 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 133.32 | 113.322 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.396 | 0.3366 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.67 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.806 | 4.806 | 2.67 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.67 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 9.345 | 9.345 | 2.67 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.068 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 747.6 | 299.04 | 1.068 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 2966.37 | 1186.548 | 1.068 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 8.811 | 3.5244 | 1.068 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.96 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 7.128 | 7.128 | 3.96 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.96 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 13.86 | 13.86 | 3.96 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.168 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1108.8 | 887.04 | 3.168 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 4399.56 | 3519.648 | 3.168 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 13.068 | 10.4544 | 3.168 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.57 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.026 | 1.026 | 0.57 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.57 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.995 | 1.995 | 0.57 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.456 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 159.6 | 127.68 | 0.456 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 633.27 | 506.616 | 0.456 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.881 | 1.5048 | 0.456 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 8.46 | 8.46 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 16.45 | 16.45 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 11.916 | 11.916 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 23.17 | 23.17 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.148 | 2.574 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 10.01 | 10.01 | 2.86 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 800.8 | 400.4 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 3177.46 | 1588.73 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 9.438 | 4.719 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.126 | 0.126 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.245 | 0.245 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 19.6 | 19.6 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 77.77 | 77.77 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.231 | 0.231 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 9.306 | 9.306 | 5.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 18.095 | 18.095 | 5.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.585 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1447.6 | 723.8 | 2.585 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 5743.87 | 2871.935 | 2.585 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 17.061 | 8.5305 | 2.585 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.008 | 1.008 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.96 | 1.96 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.252 | 0.252 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.49 | 0.49 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.098 | 1.0431 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.135 | 2.135 | 0.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 170.8 | 162.26 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 677.71 | 643.8245 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.013 | 1.9123 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.918 | 0.918 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.785 | 1.785 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.306 | 0.306 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.595 | 0.595 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 47.6 | 47.6 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 188.87 | 188.87 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.561 | 0.561 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 7.758 | 7.758 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 15.085 | 15.085 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 12.96 | 9.72 | 5.4 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 25.2 | 25.2 | 7.2 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.324 | 0.324 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.63 | 0.63 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.396 | 0.396 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.77 | 0.77 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 61.6 | 61.6 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 244.42 | 244.42 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.726 | 0.726 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.252 | 0.252 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.49 | 0.49 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.346 | 5.346 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 10.395 | 10.395 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.92 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 10.656 | 10.656 | 5.92 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.92 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 20.72 | 20.72 | 5.92 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.032 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1657.6 | 1408.96 | 5.032 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 6577.12 | 5590.552 | 5.032 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 19.536 | 16.6056 | 5.032 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.088 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 11.448 | 9.1584 | 5.088 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.088 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 22.26 | 22.26 | 6.36 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.36 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.05 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.49 | 5.49 | 3.05 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.05 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 10.675 | 10.675 | 3.05 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2875 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 854 | 640.5 | 2.2875 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 3388.55 | 2541.4125 | 2.2875 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 10.065 | 7.5487 | 2.2875 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.27 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.486 | 0.486 | 0.27 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.27 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.945 | 0.945 | 0.27 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.216 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 75.6 | 60.48 | 0.216 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2026 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 299.97 | 239.976 | 0.216 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.891 | 0.7128 | 0.216 |  |  | Previsto para Inovesa

## MICROPLANEJAMENTO_ABR_JUN_V2 (hidden)
DATA | CÓDIGO FAZENDA | NOME FAZENDA | NÚCLEO | MUNICÍPIO | ESTADO | PRESENÇA DE FATORES DE DEGRADAÇÃO | CHAVE POLÍGONO | USO DO SOLO VALIDADO EM ESCRITÓRIO | ÁREA POLÍGONO (HECTARE) | INTENSIDADE ESTIMADA (%) | STATUS | FASE | ANO | METODOLOGIA PROPOSTA | ELIMINAR EUCALIPTO? | REPLANTIO? | MÊS PREVISTO NO RF | LIBERAÇÃO DE ÁREA | PREPARO DE SOLO | ATIVIDADES | PB 25 OU 26 (IMPLANTAÇÃO) | NI ATIVIDADE | AGRUPAMENTO INSUMOS | INSUMOS | QUANTIDADE INSUMOS (DOSE) | UNIDADE | QUANTIDADE INSUMO * ÁREA | QUANTIDADE INSUMO * ÁREA * INTENSIDADE (TOTAL) | ÁREA TRABALHADA ESTIMADA (HECTARE) | Data prevista início | Data prevista fim | OBSERVAÇÃO
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.84 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.024 | 1.512 | 0.84 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.84 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 5.88 | 5.88 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.84 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 470.4 | 235.2 | 0.84 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1866.48 | 933.24 | 0.84 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 5.544 | 2.772 | 0.84 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.387 | 0.1935 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.7525 | 0.7525 | 0.215 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 60.2 | 30.1 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 238.865 | 119.4325 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.7095 | 0.35475 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.6228 | 0.3114 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.211 | 1.211 | 0.346 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 96.88 | 48.44 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 384.406 | 192.203 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.1418 | 0.5709 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.6264 | 0.3132 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.218 | 1.218 | 0.348 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 97.44 | 48.72 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 386.628 | 193.314 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.1484 | 0.5742 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.548 | 0.774 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 3.01 | 3.01 | 0.86 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 240.8 | 120.4 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 955.46 | 477.73 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.838 | 1.419 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.289 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.0404 | 0.5202 | 0.289 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.289 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.023 | 2.023 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.289 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 161.84 | 80.92 | 0.289 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 642.158 | 321.079 | 0.289 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.9074 | 0.9537 | 0.289 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3515 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.2654 | 0.6327 | 0.3515 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3515 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.4605 | 2.4605 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3515 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 196.84 | 98.42 | 0.3515 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 781.033 | 390.5165 | 0.3515 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.3199 | 1.1599 | 0.3515 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.1322 | 0.5661 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.2015 | 2.2015 | 0.629 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 176.12 | 88.06 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 698.819 | 349.4095 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.0757 | 1.0378 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.53 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.508 | 2.754 | 1.53 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.53 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 10.71 | 10.71 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.53 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 856.8 | 428.4 | 1.53 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 3399.66 | 1699.83 | 1.53 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 10.098 | 5.049 | 1.53 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.485 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.746 | 0.873 | 0.485 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.485 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 3.395 | 3.395 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.485 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 271.6 | 135.8 | 0.485 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1077.67 | 538.835 | 0.485 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 3.201 | 1.6005 | 0.485 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.105 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.378 | 0.189 | 0.105 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.105 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.735 | 0.735 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.105 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 58.8 | 29.4 | 0.105 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 233.31 | 116.655 | 0.105 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.693 | 0.3465 | 0.105 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.216 | 0.108 | 0.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.42 | 0.42 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 33.6 | 16.8 | 0.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 133.32 | 66.66 | 0.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.396 | 0.198 | 0.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.234 | 0.117 | 0.065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.455 | 0.455 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 36.4 | 18.2 | 0.065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 144.43 | 72.215 | 0.065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.429 | 0.2145 | 0.065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.235 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.846 | 0.423 | 0.235 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.235 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.645 | 1.645 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL | 2025 | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.235 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 131.6 | 65.8 | 0.235 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 522.17 | 261.085 | 0.235 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.551 | 0.7755 | 0.235 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.27 | 0.135 | 0.075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.525 | 0.525 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 42 | 21 | 0.075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 166.65 | 83.325 | 0.075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.495 | 0.2475 | 0.075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.005 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.018 | 0.009 | 0.005 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.005 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.035 | 0.035 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.005 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2.8 | 1.4 | 0.005 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 11.11 | 5.555 | 0.005 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.033 | 0.0165 | 0.005 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.02 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.072 | 0.036 | 0.02 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.02 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.14 | 0.14 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.02 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 11.2 | 5.6 | 0.02 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 44.44 | 22.22 | 0.02 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.132 | 0.066 | 0.02 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.54522 | 0.27261 | 0.15145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.0601 | 1.0601 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 84.812 | 42.406 | 0.15145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 336.5219 | 168.261 | 0.15145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.99957 | 0.49978 | 0.15145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2822 |  |  | Em execução por PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.6159 | 2.308 | 1.2822 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2822 |  |  | Em execução por PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 8.9754 | 8.9754 | 2.5644 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2822 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 718.032 | 359.016 | 1.2822 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 2849.0484 | 1424.5242 | 1.2822 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 8.4625 | 4.2313 | 1.2822 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 23.6432 | 11.8216 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 45.9729 | 45.9729 | 13.1351 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 3677.828 | 1838.914 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 14593.0961 | 7296.548 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 43.3458 | 21.6729 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.385 |  |  | Em execução por PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 8.586 | 4.293 | 2.385 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.385 |  |  | Em execução por PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 16.695 | 16.695 | 4.77 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.385 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1335.6 | 667.8 | 2.385 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 5299.47 | 2649.735 | 2.385 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 15.741 | 7.8705 | 2.385 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.135 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.486 | 0.243 | 0.135 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.135 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.945 | 0.945 | 0.27 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.135 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 75.6 | 37.8 | 0.135 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 299.97 | 149.985 | 0.135 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.891 | 0.4455 | 0.135 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-26 | I2AH | MONTE ALEGRE B (S-G62J ) | MA2 | CIDELÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AH0004 | Eucalipto de Rima - ERI | 0.16 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Controle de Exóticas | Sim |  | 46204 | Liberada |  | CONTROLE DE INVASORAS APP/RL |  | 24004156 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.288 | 0.288 | 0.16 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-26 | I2AH | MONTE ALEGRE B (S-G62J ) | MA2 | CIDELÂNDIA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RI2AH0003 | Vegetação Secundária Inicial - VSI | 0.36 | 25% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 1 | Controle de Exóticas | Sim |  | 46204 | Liberada |  | CONTROLE DE INVASORAS APP/RL |  | 24004156 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.648 | 0.162 | 0.09 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-26 | I2AH | MONTE ALEGRE B (S-G62J ) | MA2 | CIDELÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AH0001 | Eucalipto de Rima - ERI | 0.82 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 1 | Controle de Exóticas | Sim |  | 46204 | Liberada |  | CONTROLE DE INVASORAS APP/RL |  | 24004156 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.476 | 1.476 | 0.82 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.385 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.386 | 0.693 | 0.385 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.385 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.695 | 2.695 | 0.77 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.77 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 60% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.092 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 60% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.276 | 1.9656 | 1.092 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 60% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.092 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 6.37 | 6.37 | 1.82 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.82 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 38.1764 | 19.0882 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 74.2318 | 74.2318 | 21.2091 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 5938.548 | 2969.274 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 23563.3101 | 11781.655 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 69.99 | 34.995 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6111 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 e 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 13.2223 | 11.9 | 6.6111 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6111 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 e 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 25.7099 | 25.7099 | 7.3457 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 e 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3457 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4277 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 19.5398 | 9.7699 | 5.4277 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4277 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 37.994 | 37.994 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4277 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 3039.519 | 1519.7595 | 5.4277 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 12060.3772 | 6030.1886 | 5.4277 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 35.8229 | 17.9115 | 5.4277 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.098838 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.35582 | 0.17791 | 0.098838 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.098838 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.69187 | 0.69187 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL | 2025 | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.098838 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 55.3496 | 27.6748 | 0.098838 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 219.6191 | 109.8096 | 0.098838 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.65233 | 0.32617 | 0.098838 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.39 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.404 | 0.702 | 0.39 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.39 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.73 | 2.73 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL |  | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.39 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 218.4 | 109.2 | 0.39 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 866.58 | 433.29 | 0.39 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.574 | 1.287 | 0.39 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.361 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.2996 | 0.6498 | 0.361 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.361 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.527 | 2.527 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.361 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 202.16 | 101.08 | 0.361 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 802.142 | 401.071 | 0.361 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.3826 | 1.1913 | 0.361 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.261 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.2698 | 2.2698 | 1.261 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.261 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 4.4135 | 4.4135 | 1.261 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.261 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.594 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.0692 | 1.0692 | 0.594 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.594 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.079 | 2.079 | 0.594 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.594 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.008 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.8144 | 1.8144 | 1.008 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.008 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 3.528 | 3.528 | 1.008 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.008 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.9224 | 0.9612 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 3.738 | 3.738 | 1.068 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 299.04 | 149.52 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1186.548 | 593.274 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 3.5244 | 1.7622 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0495 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1782 | 0.0891 | 0.0495 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0495 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.3465 | 0.3465 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0495 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 27.72 | 13.86 | 0.0495 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 109.989 | 54.9945 | 0.0495 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.3267 | 0.16335 | 0.0495 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | ELIMINAÇÃO DE EXÓTICAS Impl. CD APP/RL |  | 24004163 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.7704 | 0.7704 | 0.428 |  |  | Previsto para PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.428 |  |  | Previsto para PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.7704 | 0.7704 | 0.428 |  |  | Previsto para PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.428 |  |  | Previsto para PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.498 | 1.498 | 0.428 |  |  | Previsto para PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.428 |  |  | Previsto para PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.387 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.6966 | 0.6966 | 0.387 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.387 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.3545 | 1.3545 | 0.387 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.387 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1495 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.5382 | 0.2691 | 0.1495 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1495 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.0465 | 1.0465 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1495 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 83.72 | 41.86 | 0.1495 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 332.189 | 166.0945 | 0.1495 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.9867 | 0.49335 | 0.1495 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.9834 | 1.9917 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 7.7455 | 7.7455 | 2.213 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 619.64 | 309.82 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 2458.643 | 1229.3215 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 7.3029 | 3.6515 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.049 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0882 | 0.0882 | 0.049 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.049 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1715 | 0.1715 | 0.049 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.049 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.2978 | 0.6489 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.5235 | 2.5235 | 0.721 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 201.88 | 100.94 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 801.031 | 400.5155 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.3793 | 1.1896 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0215 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0774 | 0.0387 | 0.0215 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0215 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1505 | 0.1505 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0215 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 12.04 | 6.02 | 0.0215 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 47.773 | 23.8865 | 0.0215 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Grade | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.1419 | 0.07095 | 0.0215 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.057 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1026 | 0.1026 | 0.057 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.057 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1995 | 0.1995 | 0.057 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.057 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.104 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.3744 | 0.1872 | 0.104 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.104 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.728 | 0.728 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.104 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 58.24 | 29.12 | 0.104 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 231.088 | 115.544 | 0.104 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.6864 | 0.3432 | 0.104 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.959 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.4524 | 1.7262 | 0.959 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.959 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 6.713 | 6.713 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.959 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 537.04 | 268.52 | 0.959 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 2130.898 | 1065.449 | 0.959 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 6.3294 | 3.1647 | 0.959 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0155 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0558 | 0.0279 | 0.0155 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0155 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1085 | 0.1085 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0155 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 8.68 | 4.34 | 0.0155 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 34.441 | 17.2205 | 0.0155 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.1023 | 0.05115 | 0.0155 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1386 | 0.0693 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.2695 | 0.2695 | 0.077 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 21.56 | 10.78 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 85.547 | 42.7735 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.2541 | 0.12705 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.101 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1818 | 0.1818 | 0.101 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.101 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.3535 | 0.3535 | 0.101 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.101 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0365 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1314 | 0.0657 | 0.0365 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0365 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.2555 | 0.2555 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0365 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 20.44 | 10.22 | 0.0365 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 81.103 | 40.5515 | 0.0365 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.2409 | 0.12045 | 0.0365 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.342 | 0.342 | 0.19 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.665 | 0.665 | 0.19 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.365 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.657 | 0.657 | 0.365 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.365 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.2775 | 1.2775 | 0.365 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.365 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 50% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0405 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 50% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1458 | 0.0729 | 0.0405 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 50% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0405 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.2835 | 0.2835 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 50% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0405 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 50% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 22.68 | 11.34 | 0.0405 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 50% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 89.991 | 44.9955 | 0.0405 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 50% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.2673 | 0.13365 | 0.0405 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP2A70007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.032 | 50% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 2 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 2025 | 24004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0576 | 0.0288 | 0.016 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP2A70007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.032 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 2 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 2025 | 24004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.112 | 0.112 | 0.032 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-07-25 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1BL0124 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.70614 | 35% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 3 | Condução da Regeneração Natural |  |  |  | Liberada |  | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 2025 | 24004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.271 | 0.44487 | 0.24715 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-07-25 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1BL0124 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.70614 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 3 | Condução da Regeneração Natural |  |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 2025 | 24004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.4715 | 2.4715 | 0.70614 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1325 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.477 | 0.2385 | 0.1325 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1325 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.9275 | 0.9275 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1325 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 74.2 | 37.1 | 0.1325 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 294.415 | 147.2075 | 0.1325 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.8745 | 0.43725 | 0.1325 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 15.534 | 7.767 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 30.205 | 30.205 | 8.63 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL |  | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2416.4 | 1208.2 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 9587.93 | 4793.965 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 28.479 | 14.2395 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.4122 | 0.2061 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.8015 | 0.8015 | 0.229 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 64.12 | 32.06 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 254.419 | 127.2095 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.7557 | 0.37785 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.4392 | 0.2196 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.854 | 0.854 | 0.244 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 68.32 | 34.16 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 271.084 | 135.542 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.8052 | 0.4026 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.115 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.414 | 0.207 | 0.115 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.115 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.805 | 0.805 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.115 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 64.4 | 32.2 | 0.115 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 255.53 | 127.765 | 0.115 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.759 | 0.3795 | 0.115 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.3582 | 0.1791 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.6965 | 0.6965 | 0.199 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 55.72 | 27.86 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 221.089 | 110.5445 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.6567 | 0.32835 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1134 | 0.0567 | 0.0315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.2205 | 0.2205 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 17.64 | 8.82 | 0.0315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 69.993 | 34.9965 | 0.0315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.2079 | 0.10395 | 0.0315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0535 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1926 | 0.0963 | 0.0535 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0535 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.3745 | 0.3745 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0535 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 29.96 | 14.98 | 0.0535 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 118.877 | 59.4385 | 0.0535 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.3531 | 0.17655 | 0.0535 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.051 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1836 | 0.0918 | 0.051 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.051 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.357 | 0.357 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.051 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 28.56 | 14.28 | 0.051 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 113.322 | 56.661 | 0.051 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.3366 | 0.1683 | 0.051 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.014 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0504 | 0.0252 | 0.014 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.014 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.098 | 0.098 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.014 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 7.84 | 3.92 | 0.014 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 31.108 | 15.554 | 0.014 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.0924 | 0.0462 | 0.014 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.2718 | 0.2718 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.5285 | 0.5285 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.0764 | 1.0764 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.093 | 2.093 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.024 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0864 | 0.0432 | 0.024 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.024 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.168 | 0.168 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.024 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 13.44 | 6.72 | 0.024 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 53.328 | 26.664 | 0.024 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.1584 | 0.0792 | 0.024 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0245 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0882 | 0.0441 | 0.0245 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0245 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1715 | 0.1715 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0245 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 13.72 | 6.86 | 0.0245 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 54.439 | 27.2195 | 0.0245 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.1617 | 0.08085 | 0.0245 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.834 | 3.834 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 7.455 | 7.455 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 11.682 | 5.841 | 3.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 22.715 | 22.715 | 6.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1817.2 | 908.6 | 3.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 7210.39 | 3605.195 | 3.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 21.417 | 10.7085 | 3.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.065 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.234 | 0.117 | 0.065 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.065 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.455 | 0.455 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.065 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 36.4 | 18.2 | 0.065 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 144.43 | 72.215 | 0.065 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.429 | 0.2145 | 0.065 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.796 | 2.898 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 11.27 | 11.27 | 3.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 901.6 | 450.8 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 3577.42 | 1788.71 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 10.626 | 5.313 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.325 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.77 | 2.385 | 1.325 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.325 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 9.275 | 9.275 | 2.65 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.325 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 742 | 371 | 1.325 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 2944.15 | 1472.075 | 1.325 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 8.745 | 4.3725 | 1.325 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.9 | 0.45 | 0.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.75 | 1.75 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 140 | 70 | 0.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 555.5 | 277.75 | 0.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.65 | 0.825 | 0.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.415 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.494 | 0.747 | 0.415 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.415 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.905 | 2.905 | 0.83 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.415 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 232.4 | 116.2 | 0.415 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 922.13 | 461.065 | 0.415 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.739 | 1.3695 | 0.415 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.085 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.306 | 0.153 | 0.085 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.085 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.595 | 0.595 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.085 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 47.6 | 23.8 | 0.085 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 188.87 | 94.435 | 0.085 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.561 | 0.2805 | 0.085 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 14.13 | 7.065 | 3.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 27.475 | 27.475 | 7.85 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2198 | 1099 | 3.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 8721.35 | 4360.675 | 3.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 25.905 | 12.9525 | 3.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.5 | 2.25 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 8.75 | 8.75 | 2.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 700 | 350 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 2777.5 | 1388.75 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 8.25 | 4.125 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.986 | 2.493 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 9.695 | 9.695 | 2.77 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 775.6 | 387.8 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 3077.47 | 1538.735 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 9.141 | 4.5705 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.74 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 17.064 | 8.532 | 4.74 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.74 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 33.18 | 33.18 | 9.48 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.74 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2654.4 | 1327.2 | 4.74 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 10532.28 | 5266.14 | 4.74 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 31.284 | 15.642 | 4.74 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 17.73 | 8.865 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 34.475 | 34.475 | 9.85 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2758 | 1379 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 10943.35 | 5471.675 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 32.505 | 16.2525 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.882 | 0.441 | 0.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.715 | 1.715 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 137.2 | 68.6 | 0.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 544.39 | 272.195 | 0.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.617 | 0.8085 | 0.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.756 | 0.378 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.47 | 1.47 | 0.42 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 117.6 | 58.8 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 466.62 | 233.31 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.386 | 0.693 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 17.316 | 8.658 | 4.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 33.67 | 33.67 | 9.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2693.6 | 1346.8 | 4.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 10687.82 | 5343.91 | 4.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 31.746 | 15.873 | 4.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.522 | 0.261 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.015 | 1.015 | 0.29 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 81.2 | 40.6 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 322.19 | 161.095 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.957 | 0.4785 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.752 | 4.752 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 9.24 | 9.24 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.405 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.458 | 0.729 | 0.405 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.405 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.835 | 2.835 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.405 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 226.8 | 113.4 | 0.405 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 899.91 | 449.955 | 0.405 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.673 | 1.3365 | 0.405 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.216 | 0.108 | 0.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.42 | 0.42 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 33.6 | 16.8 | 0.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 133.32 | 66.66 | 0.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.396 | 0.198 | 0.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.335 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.806 | 2.403 | 1.335 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.335 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 9.345 | 9.345 | 2.67 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.335 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 747.6 | 373.8 | 1.335 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 2966.37 | 1483.185 | 1.335 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 8.811 | 4.4055 | 1.335 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.98 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 7.128 | 3.564 | 1.98 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.98 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 13.86 | 13.86 | 3.96 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.98 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1108.8 | 554.4 | 1.98 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 4399.56 | 2199.78 | 1.98 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 13.068 | 6.534 | 1.98 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.285 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.026 | 0.513 | 0.285 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.285 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.995 | 1.995 | 0.57 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.285 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 159.6 | 79.8 | 0.285 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 633.27 | 316.635 | 0.285 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.881 | 0.9405 | 0.285 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 8.46 | 8.46 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 16.45 | 16.45 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 11.916 | 11.916 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 23.17 | 23.17 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.148 | 2.574 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 10.01 | 10.01 | 2.86 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 800.8 | 400.4 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 3177.46 | 1588.73 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 9.438 | 4.719 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.035 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.126 | 0.063 | 0.035 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.035 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.245 | 0.245 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.035 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 19.6 | 9.8 | 0.035 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 77.77 | 38.885 | 0.035 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.231 | 0.1155 | 0.035 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.585 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 9.306 | 4.653 | 2.585 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.585 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 18.095 | 18.095 | 5.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.585 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1447.6 | 723.8 | 2.585 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 5743.87 | 2871.935 | 2.585 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 17.061 | 8.5305 | 2.585 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.008 | 1.008 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.96 | 1.96 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.252 | 0.252 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.49 | 0.49 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.305 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.098 | 0.549 | 0.305 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.305 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.135 | 2.135 | 0.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.305 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 170.8 | 85.4 | 0.305 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 677.71 | 338.855 | 0.305 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 2.013 | 1.0065 | 0.305 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.918 | 0.918 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.785 | 1.785 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.085 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.306 | 0.153 | 0.085 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.085 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.595 | 0.595 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.085 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 47.6 | 23.8 | 0.085 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 188.87 | 94.435 | 0.085 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.561 | 0.2805 | 0.085 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 7.758 | 7.758 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 15.085 | 15.085 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 12.96 | 9.72 | 5.4 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 25.2 | 25.2 | 7.2 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.324 | 0.324 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.63 | 0.63 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.11 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.396 | 0.198 | 0.11 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.11 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.77 | 0.77 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.11 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 61.6 | 30.8 | 0.11 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 244.42 | 122.21 | 0.11 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.726 | 0.363 | 0.11 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.252 | 0.252 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.49 | 0.49 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.346 | 5.346 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 10.395 | 10.395 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.96 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 10.656 | 5.328 | 2.96 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.96 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 20.72 | 20.72 | 5.92 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.96 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1657.6 | 828.8 | 2.96 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 6577.12 | 3288.56 | 2.96 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 19.536 | 9.768 | 2.96 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.088 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 11.448 | 9.1584 | 5.088 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.088 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 22.26 | 22.26 | 6.36 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.36 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.525 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.49 | 2.745 | 1.525 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.525 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 10.675 | 10.675 | 3.05 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.525 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 854 | 427 | 1.525 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 3388.55 | 1694.275 | 1.525 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 10.065 | 5.0325 | 1.525 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.135 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.486 | 0.243 | 0.135 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.135 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.945 | 0.945 | 0.27 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.135 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 75.6 | 37.8 | 0.135 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 299.97 | 149.985 | 0.135 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.891 | 0.4455 | 0.135 |  |  | Previsto para Inovesa

## MICROPL_MANUT_ABR_JUN_V1 (hidden)
CÓDIGO FAZENDA | NOME FAZENDA | NÚCLEO | MUNICÍPIO | ESTADO | CHAVE POLÍGONO | STATUS | METODOLOGIA IMPLANTADA | FASE | ANO | ÁREA POLÍGONO (HECTARE) | INTENSIDADE ESTIMADA (%) | ATIVIDADES | NI ATIVIDADE | AGRUPAMENTO INSUMOS | INSUMOS | QUANTIDADE INSUMOS (DOSE) | UNIDADE | QUANTIDADE INSUMO *ÁREA*INTENSIDADE (TOTAL) | ÁREA TRABALHADA ESTIMADA (HECTARE) | LIBERAÇÃO DE ÁREA | MÊS PREVISTO NO RF | DATA PREVISTA INÍCIO | DATA PREVISTA FIM | OBSERVAÇÃO
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00010 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 0.2 | 100% | ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL I | 0024004196 | N/A | 0 |  |  | 0 | 0.2 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00010 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 0.2 | 100% | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 0024004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.36 | 0.2 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00010 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 0.2 | 100% | CAPINA MANUAL COROAMENTO Manut. APP/RL I | 0024004143 | N/A | 0 |  |  | 0 | 0.2 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00010 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 0.2 | 100% | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 0024004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.7 | 0.2 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00010 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 0.2 | 100% | ADUBAÇÃO QUÍM MAN 3 MESES APP/RL | 0024004124 | Fertilizante | NPK 10-00-27 + 11%S + 0,7%B BAG 25 KG | 300 | kg/ha | 60 | 0.2 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00037 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 1.651 | 100% | ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL I | 0024004196 | N/A | 0 |  |  | 0 | 1.651 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00037 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 1.651 | 100% | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 0024004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.9718 | 1.651 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00037 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 1.651 | 100% | CAPINA MANUAL COROAMENTO Manut. APP/RL I | 0024004143 | N/A | 0 |  |  | 0 | 1.651 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00037 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 1.651 | 100% | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 0024004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 5.7785 | 1.651 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00037 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 1.651 | 100% | ADUBAÇÃO QUÍM MAN 3 MESES APP/RL | 0024004124 | Fertilizante | NPK 10-00-27 + 11%S + 0,7%B BAG 25 KG | 300 | kg/ha | 495.3 | 1.651 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00048 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 7.405 | 100% | ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL I | 0024004196 | N/A | 0 |  |  | 0 | 7.405 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00048 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 7.405 | 100% | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 0024004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 13.329 | 7.405 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00048 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 7.405 | 100% | CAPINA MANUAL COROAMENTO Manut. APP/RL I | 0024004143 | N/A | 0 |  |  | 0 | 7.405 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00048 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 7.405 | 100% | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 0024004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 25.9175 | 7.405 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00048 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 7.405 | 100% | ADUBAÇÃO QUÍM MAN 3 MESES APP/RL | 0024004124 | Fertilizante | NPK 10-00-27 + 11%S + 0,7%B BAG 25 KG | 300 | kg/ha | 2221.5 | 7.405 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00041 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 1.984 | 100% | ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL I | 0024004196 | N/A | 0 |  |  | 0 | 1.984 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00041 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 1.984 | 100% | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 0024004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.5712 | 1.984 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00041 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 1.984 | 100% | CAPINA MANUAL COROAMENTO Manut. APP/RL I | 0024004143 | N/A | 0 |  |  | 0 | 1.984 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00041 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 1.984 | 100% | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 0024004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 6.944 | 1.984 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00041 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 1.984 | 100% | ADUBAÇÃO QUÍM MAN 3 MESES APP/RL | 0024004124 | Fertilizante | NPK 10-00-27 + 11%S + 0,7%B BAG 25 KG | 300 | kg/ha | 595.2 | 1.984 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00049 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 17.188 | 100% | ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL I | 0024004196 | N/A | 0 |  |  | 0 | 17.188 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00049 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 17.188 | 100% | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 0024004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 30.9384 | 17.188 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00049 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 17.188 | 100% | CAPINA MANUAL COROAMENTO Manut. APP/RL I | 0024004143 | N/A | 0 |  |  | 0 | 17.188 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00049 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 17.188 | 100% | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 0024004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 60.158 | 17.188 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00049 | Em processo de restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 1 | 17.188 | 100% | ADUBAÇÃO QUÍM MAN 3 MESES APP/RL | 0024004124 | Fertilizante | NPK 10-00-27 + 11%S + 0,7%B BAG 25 KG | 300 | kg/ha | 5156.4 | 17.188 | Liberada | 2026-04-01 |  |  | Previsto para Inovesa
I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | RI5BO0028 | Em processo de restauração | Nucleação (50% da área) | Manutenção | Ano 1 | 2.5644 | 50% | ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL I | 0024004196 | N/A | 0 |  |  | 0 | 1.2822 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | RI5BO0028 | Em processo de restauração | Nucleação (50% da área) | Manutenção | Ano 1 | 2.5644 | 50% | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 0024004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.308 | 1.2822 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | RI5BO0028 | Em processo de restauração | Nucleação (50% da área) | Manutenção | Ano 1 | 2.5644 | 50% | CAPINA MANUAL COROAMENTO Manut. APP/RL I | 0024004143 | N/A | 0 |  |  | 0 | 1.2822 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | RI5BO0028 | Em processo de restauração | Nucleação (50% da área) | Manutenção | Ano 1 | 2.5644 | 100% | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 0024004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 8.9754 | 2.5644 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | RI5BO0028 | Em processo de restauração | Nucleação (50% da área) | Manutenção | Ano 1 | 2.5644 | 50% | ADUBAÇÃO QUÍM MAN 3 MESES APP/RL | 0024004124 | Fertilizante | NPK 10-00-27 + 11%S + 0,7%B BAG 25 KG | 300 | kg/ha | 384.66 | 1.2822 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | RP2AX0010 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 0.358 | 100% | ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL I | 0024004196 | N/A | 0 |  |  | 0 | 0.358 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | RP2AX0010 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 0.358 | 100% | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 0024004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.6444 | 0.358 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | RP2AX0010 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 0.358 | 100% | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 0024004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.253 | 0.358 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | RP1A80005 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 0.19 | 100% | ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL I | 0024004196 | N/A | 0 |  |  | 0 | 0.19 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | RP1A80005 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 0.19 | 100% | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 0024004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.342 | 0.19 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | RP1A80005 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 0.19 | 100% | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 0024004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.665 | 0.19 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | RP1A80007 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 0.365 | 100% | ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL I | 0024004196 | N/A | 0 |  |  | 0 | 0.365 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | RP1A80007 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 0.365 | 100% | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 0024004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.657 | 0.365 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | RP1A80007 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 0.365 | 100% | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 0024004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.2775 | 0.365 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00033 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 1.261 | 100% | ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL I | 0024004196 | N/A | 0 |  |  | 0 | 1.261 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00033 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 1.261 | 100% | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 0024004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.2698 | 1.261 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00033 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 1.261 | 100% | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 0024004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 4.4135 | 1.261 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00030 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 1.008 | 100% | ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL I | 0024004196 | N/A | 0 |  |  | 0 | 1.008 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00030 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 1.008 | 100% | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 0024004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.8144 | 1.008 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00030 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 1.008 | 100% | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 0024004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 3.528 | 1.008 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00020 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 0.428 | 100% | ELIMINAÇÃO DE INVASORAS Manut. APP/RL | 0024004165 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.7704 | 0.428 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00020 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 0.428 | 100% | ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL I | 0024004196 | N/A | 0 |  |  | 0 | 0.428 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00020 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 0.428 | 100% | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 0024004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.7704 | 0.428 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00020 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 0.428 | 100% | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 0024004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.498 | 0.428 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00019 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 0.387 | 100% | ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL I | 0024004196 | N/A | 0 |  |  | 0 | 0.387 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00019 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 0.387 | 100% | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 0024004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.6966 | 0.387 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | RP1A00019 | Em processo de restauração | Condução da Regeneração Natural | Manutenção | Ano 1 | 0.387 | 100% | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 0024004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.3545 | 0.387 | Liberada | 2026-06-01 |  |  | Previsto para Inovesa
P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | RP2A70007 | Em Processo de Restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 2 | 0.032 | 80% | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 0024004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.04608 | 0.0256 | Liberada |  |  |  | Previsto para Inovesa
P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | RP2A70007 | Em Processo de Restauração | Plantio Total | Manutenção | Ano 2 | 0.032 | 100% | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 0024004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.112 | 0.032 | Liberada |  |  |  | Previsto para Inovesa

## MICROPL_IMPL_ABR_JUN_V3 (hidden)
DATA | CÓDIGO FAZENDA | NOME FAZENDA | NÚCLEO | MUNICÍPIO | ESTADO | PRESENÇA DE FATORES DE DEGRADAÇÃO | CHAVE POLÍGONO | USO DO SOLO VALIDADO EM ESCRITÓRIO | ÁREA POLÍGONO (HECTARE) | INTENSIDADE ESTIMADA (%) | STATUS | FASE | ANO | METODOLOGIA PROPOSTA | ELIMINAR EUCALIPTO? | REPLANTIO? | MÊS PREVISTO NO RF | LIBERAÇÃO DE ÁREA | PREPARO DE SOLO | ATIVIDADES | PB 25 OU 26 (IMPLANTAÇÃO) | NI ATIVIDADE | AGRUPAMENTO INSUMOS | INSUMOS | QUANTIDADE INSUMOS (DOSE) | UNIDADE | QUANTIDADE INSUMO * ÁREA * INTENSIDADE (TOTAL) | ÁREA TRABALHADA ESTIMADA (HECTARE) | DATA PREVISTA INÍCIO | DATA PREVISTA FIM | OBSERVAÇÃO
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.024 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 5.88 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 75.6 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1935 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.7525 | 0.215 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 30.1 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 119.4325 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.35475 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.3114 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.211 | 0.346 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 48.44 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 192.203 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.5709 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.3132 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.218 | 0.348 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 48.72 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 193.314 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.5742 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.774 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 3.01 | 0.86 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 120.4 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 477.73 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.419 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.0404 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.023 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 26.01 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.2654 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.4605 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 31.635 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.5661 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.2015 | 0.629 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 88.06 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 349.4095 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.0378 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.508 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 10.71 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 137.7 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.746 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 3.395 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 43.65 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.378 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.735 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 9.45 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.216 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.42 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 5.4 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.234 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.455 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 5.85 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.846 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.645 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL | 2025 | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 21.15 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.27 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.525 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 6.75 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.018 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.035 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 0.45 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.072 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.14 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 1.8 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.54522 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.0601 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 13.6305 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.2822 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.308 | 1.2822 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.2822 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 8.9754 | 2.5644 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.2822 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 359.016 | 1.2822 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1424.5242 | 1.2822 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 4.2313 | 1.2822 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 11.8216 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 45.9729 | 13.1351 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1838.914 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 7296.548 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 21.6729 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.385 |  |  | Em execução por PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.293 | 2.385 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.385 |  |  | Em execução por PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 16.695 | 4.77 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.385 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 667.8 | 2.385 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 2649.735 | 2.385 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 7.8705 | 2.385 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.135 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.243 | 0.135 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.135 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.945 | 0.27 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.135 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 37.8 | 0.135 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 149.985 | 0.135 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.4455 | 0.135 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-26 | I2AH | MONTE ALEGRE B (S-G62J ) | MA2 | CIDELÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AH0004 | Eucalipto de Rima - ERI | 0.16 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Controle de Exóticas | Sim |  | 46204 | Liberada |  | CONTROLE DE INVASORAS APP/RL |  | 24004156 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.288 | 0.16 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-26 | I2AH | MONTE ALEGRE B (S-G62J ) | MA2 | CIDELÂNDIA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RI2AH0003 | Vegetação Secundária Inicial - VSI | 0.36 | 25% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 1 | Controle de Exóticas | Sim |  | 46204 | Liberada |  | CONTROLE DE INVASORAS APP/RL |  | 24004156 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.162 | 0.09 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-26 | I2AH | MONTE ALEGRE B (S-G62J ) | MA2 | CIDELÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AH0001 | Eucalipto de Rima - ERI | 0.82 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 1 | Controle de Exóticas | Sim |  | 46204 | Liberada |  | CONTROLE DE INVASORAS APP/RL |  | 24004156 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.476 | 0.82 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.385 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.693 | 0.385 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.385 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.695 | 0.77 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.77 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 60% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.092 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 60% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.9656 | 1.092 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 60% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.092 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 6.37 | 1.82 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.82 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 19.0882 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 74.2318 | 21.2091 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2969.274 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 11781.655 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 34.995 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.6111 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 e 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 11.9 | 6.6111 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.6111 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 e 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 25.7099 | 7.3457 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 e 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 7.3457 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 19.5398 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 37.994 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 488.4941 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.35582 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.69187 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL | 2025 | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 8.8955 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.404 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.73 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL |  | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 35.1 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.2996 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.527 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 32.49 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.261 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.2698 | 1.261 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.261 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 4.4135 | 1.261 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.261 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.594 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.0692 | 0.594 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.594 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.079 | 0.594 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.594 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.008 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.8144 | 1.008 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.008 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 3.528 | 1.008 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.008 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.9612 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 3.738 | 1.068 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 149.52 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 593.274 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.7622 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1782 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.3465 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 4.455 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | ELIMINAÇÃO DE EXÓTICAS Impl. CD APP/RL |  | 24004163 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.7704 | 0.428 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.428 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.7704 | 0.428 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.428 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.498 | 0.428 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.428 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.387 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.6966 | 0.387 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.387 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.3545 | 0.387 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.387 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.5382 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.0465 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 13.455 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.9917 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 7.7455 | 2.213 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 309.82 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1229.3215 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 3.6515 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0882 | 0.049 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1715 | 0.049 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.6489 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.5235 | 0.721 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 100.94 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 400.5155 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.1896 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0774 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1505 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 1.935 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.057 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1026 | 0.057 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.057 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1995 | 0.057 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.057 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.3744 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.728 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 9.36 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.4524 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 6.713 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 86.31 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0558 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1085 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 1.395 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0693 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.2695 | 0.077 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 10.78 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 42.7735 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.12705 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.101 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1818 | 0.101 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.101 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.3535 | 0.101 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.101 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1314 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.2555 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 3.285 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.19 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.342 | 0.19 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.19 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.665 | 0.19 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.19 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.365 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.657 | 0.365 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.365 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.2775 | 0.365 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.365 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1458 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.2835 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 22.68 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 89.991 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.2673 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP2A70007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.032 | 80% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 2 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 2025 | 24004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.04608 | 0.0256 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP2A70007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.032 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 2 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 2025 | 24004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.112 | 0.032 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-07-25 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1BL0124 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.70614 | 35% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 3 | Condução da Regeneração Natural |  |  |  | Liberada |  | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 2025 | 24004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.44487 | 0.24715 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-07-25 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1BL0124 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.70614 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 3 | Condução da Regeneração Natural |  |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 2025 | 24004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.4715 | 0.70614 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.477 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.9275 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 11.925 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 7.767 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 30.205 | 8.63 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL |  | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1208.2 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 4793.965 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 14.2395 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.2061 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.8015 | 0.229 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 32.06 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 127.2095 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.37785 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.2196 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.854 | 0.244 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 34.16 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 135.542 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.4026 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.414 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.805 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 10.35 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1791 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.6965 | 0.199 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 27.86 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 110.5445 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.32835 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1134 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.2205 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 2.835 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1926 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.3745 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 4.815 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1836 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.357 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 4.59 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0504 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.098 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 1.26 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.2718 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.5285 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.0764 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.093 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0864 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.168 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 2.16 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0882 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1715 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 2.205 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.834 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 7.455 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 11.682 | 6.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 22.715 | 6.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 146.025 | 3.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.234 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.455 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 5.85 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.898 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 11.27 | 3.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 450.8 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1788.71 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 5.313 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.65 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.77 | 2.65 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.65 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 9.275 | 2.65 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 95.4 | 2.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.9 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.75 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 22.5 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.3446 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.905 | 0.83 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 33.615 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.306 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.595 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 7.65 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 7.85 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 14.13 | 7.85 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 7.85 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 27.475 | 7.85 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.28 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 282.6 | 6.28 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.25 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 8.75 | 2.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 350 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1388.75 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 4.125 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.493 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 9.695 | 2.77 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 387.8 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1538.735 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 4.5705 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 9.48 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 17.064 | 9.48 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 9.48 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 33.18 | 9.48 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.792 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 170.64 | 3.792 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 8.865 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 34.475 | 9.85 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1379 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 5471.675 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 16.2525 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.882 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.715 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 22.05 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.756 | 0.42 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.47 | 0.42 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.378 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 17.01 | 0.378 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 9.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 17.316 | 9.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 9.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 33.67 | 9.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 8.658 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 389.61 | 8.658 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.261 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.015 | 0.29 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 40.6 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 161.095 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.4785 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.752 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 9.24 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.458 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.835 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 36.45 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1836 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.42 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 4.59 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.67 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.806 | 2.67 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.67 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 9.345 | 2.67 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.068 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 48.06 | 1.068 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.96 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 7.128 | 3.96 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.96 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 13.86 | 3.96 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.168 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 142.56 | 3.168 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.57 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.026 | 0.57 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.57 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.995 | 0.57 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.456 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 20.52 | 0.456 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 8.46 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 16.45 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 11.916 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 23.17 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.574 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 10.01 | 2.86 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 400.4 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1588.73 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 4.719 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.126 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.245 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 3.15 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 9.306 | 5.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 18.095 | 5.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.585 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 116.325 | 2.585 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.008 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.96 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.252 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.49 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.0431 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.135 | 0.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 26.0775 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.918 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.785 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.306 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.595 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 7.65 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 7.758 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 15.085 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.4 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 9.72 | 5.4 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.4 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 25.2 | 7.2 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 7.2 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.324 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.63 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.396 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.77 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 9.9 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.252 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.49 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.346 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 10.395 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.92 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 10.656 | 5.92 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.92 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 20.72 | 5.92 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.032 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 226.44 | 5.032 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.088 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 9.1584 | 5.088 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.088 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 22.26 | 6.36 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.36 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.05 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.49 | 3.05 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.05 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 10.675 | 3.05 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.2875 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 102.9375 | 2.2875 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.27 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.486 | 0.27 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.27 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.945 | 0.27 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.216 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 9.72 | 0.216 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AH03 | Solo Exposto - SLE | 16.26 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | [5 empty] | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 |  |  | 0 | 16.26 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AH03 | Solo Exposto - SLE | 16.26 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | [5 empty] | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 29.268 | 16.26 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AH03 | Solo Exposto - SLE | 16.26 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | [5 empty] | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 |  |  | 0 | 16.26 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AH03 | Solo Exposto - SLE | 16.26 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | [5 empty] | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 56.91 | 16.26 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AH03 | Solo Exposto - SLE | 16.26 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | [5 empty] | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 |  |  | 0 | 16.26 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AH03 | Solo Exposto - SLE | 16.26 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | [5 empty] | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 4552.8 | 16.26 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AH03 | Solo Exposto - SLE | 16.26 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | [5 empty] | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 18064.86 | 16.26
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AH03 | Solo Exposto - SLE | 16.26 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | [5 empty] | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 53.658 | 16.26
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AG85 | Solo Exposto - SLE | 11.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | [5 empty] | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 |  |  | 0 | 11.62 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AG85 | Solo Exposto - SLE | 11.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | [5 empty] | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 20.916 | 11.62 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AG85 | Solo Exposto - SLE | 11.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | [5 empty] | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 |  |  | 0 | 11.62 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AG85 | Solo Exposto - SLE | 11.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | [5 empty] | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 40.67 | 11.62 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AG85 | Solo Exposto - SLE | 11.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | [5 empty] | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 |  |  | 0 | 11.62 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AG85 | Solo Exposto - SLE | 11.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | [5 empty] | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 3253.6 | 11.62 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AG85 | Solo Exposto - SLE | 11.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | [5 empty] | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 12909.82 | 11.62
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AG85 | Solo Exposto - SLE | 11.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | [5 empty] | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 38.346 | 11.62

## MICROPL_IMPL_ABR_JUN_V4 (hidden)
DATA | CÓDIGO FAZENDA | NOME FAZENDA | NÚCLEO | MUNICÍPIO | ESTADO | PRESENÇA DE FATORES DE DEGRADAÇÃO | CHAVE POLÍGONO | USO DO SOLO VALIDADO EM ESCRITÓRIO | ÁREA POLÍGONO (HECTARE) | INTENSIDADE ESTIMADA (%) | STATUS | FASE | ANO | METODOLOGIA PROPOSTA | ELIMINAR EUCALIPTO? | REPLANTIO? | MÊS PREVISTO NO RF | LIBERAÇÃO DE ÁREA | PREPARO DE SOLO | ATIVIDADES | PB 25 OU 26 (IMPLANTAÇÃO) | NI ATIVIDADE | AGRUPAMENTO INSUMOS | INSUMOS | QUANTIDADE INSUMOS (DOSE) | UNIDADE | QUANTIDADE INSUMO * ÁREA * INTENSIDADE (TOTAL) | ÁREA TRABALHADA ESTIMADA (HECTARE) | DATA PREVISTA INÍCIO | DATA PREVISTA FIM | OBSERVAÇÃO
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.024 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 5.88 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 75.6 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1935 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.7525 | 0.215 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 30.1 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 119.4325 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.35475 | 0.1075 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.3114 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.211 | 0.346 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 48.44 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 192.203 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.5709 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.3132 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.218 | 0.348 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 48.72 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 193.314 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.5742 | 0.174 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.774 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 3.01 | 0.86 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 120.4 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 477.73 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.419 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.0404 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.023 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 26.01 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.2654 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.4605 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 31.635 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.5661 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.2015 | 0.629 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 88.06 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 349.4095 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.0378 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.508 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 10.71 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 137.7 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.746 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 3.395 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 43.65 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.378 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.735 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 9.45 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.216 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.42 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 5.4 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.234 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.455 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 5.85 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.846 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.645 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL | 2025 | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 21.15 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.27 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.525 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 6.75 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.018 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.035 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 0.45 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.072 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.14 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 1.8 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.54522 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.0601 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 13.6305 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.2822 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.308 | 1.2822 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.2822 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 8.9754 | 2.5644 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.2822 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 359.016 | 1.2822 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1424.5242 | 1.2822 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 4.2313 | 1.2822 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 11.8216 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 45.9729 | 13.1351 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1838.914 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 7296.548 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 21.6729 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.385 |  |  | Em execução por PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.293 | 2.385 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.385 |  |  | Em execução por PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 16.695 | 4.77 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.385 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 667.8 | 2.385 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 2649.735 | 2.385 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 7.8705 | 2.385 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.135 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.243 | 0.135 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.135 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.945 | 0.27 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.135 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 37.8 | 0.135 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 149.985 | 0.135 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.4455 | 0.135 |  |  | Previsto para PCIF
2025-03-26 | I2AH | MONTE ALEGRE B (S-G62J ) | MA2 | CIDELÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AH0004 | Eucalipto de Rima - ERI | 0.16 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Controle de Exóticas | Sim |  | 46204 | Liberada |  | CONTROLE DE INVASORAS APP/RL |  | 24004156 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.288 | 0.16 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-26 | I2AH | MONTE ALEGRE B (S-G62J ) | MA2 | CIDELÂNDIA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RI2AH0003 | Vegetação Secundária Inicial - VSI | 0.36 | 25% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 1 | Controle de Exóticas | Sim |  | 46204 | Liberada |  | CONTROLE DE INVASORAS APP/RL |  | 24004156 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.162 | 0.09 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-26 | I2AH | MONTE ALEGRE B (S-G62J ) | MA2 | CIDELÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AH0001 | Eucalipto de Rima - ERI | 0.82 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 1 | Controle de Exóticas | Sim |  | 46204 | Liberada |  | CONTROLE DE INVASORAS APP/RL |  | 24004156 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.476 | 0.82 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.385 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.693 | 0.385 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.385 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.695 | 0.77 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.77 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 60% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.092 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 60% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.9656 | 1.092 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 60% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.092 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 6.37 | 1.82 |  |  | Executado por PCIF
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.82 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 19.0882 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 74.2318 | 21.2091 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2969.274 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 11781.655 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 34.995 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.6111 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 e 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 11.9 | 6.6111 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.6111 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 e 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 25.7099 | 7.3457 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 e 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 7.3457 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 19.5398 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 37.994 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 488.4941 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.35582 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.69187 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL | 2025 | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 8.8955 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.404 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.73 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL |  | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 35.1 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.2996 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.527 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 32.49 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.261 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.2698 | 1.261 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.261 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 4.4135 | 1.261 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.261 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.594 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.0692 | 0.594 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.594 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.079 | 0.594 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.594 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.008 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.8144 | 1.008 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.008 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 3.528 | 1.008 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.008 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.9612 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 3.738 | 1.068 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 149.52 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 593.274 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.7622 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1782 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.3465 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 4.455 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | ELIMINAÇÃO DE EXÓTICAS Impl. CD APP/RL |  | 24004163 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.7704 | 0.428 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.428 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.7704 | 0.428 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.428 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.498 | 0.428 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.428 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.387 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.6966 | 0.387 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.387 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.3545 | 0.387 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.387 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.5382 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.0465 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 13.455 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.9917 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 7.7455 | 2.213 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 309.82 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1229.3215 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 3.6515 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0882 | 0.049 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1715 | 0.049 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.6489 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.5235 | 0.721 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 100.94 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 400.5155 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.1896 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0774 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1505 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Grade | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 1.935 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.057 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1026 | 0.057 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.057 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1995 | 0.057 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.057 |  |  | Executado por PCIF
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.3744 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.728 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 9.36 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.4524 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 6.713 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 86.31 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0558 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1085 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 1.395 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0693 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.2695 | 0.077 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 10.78 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 42.7735 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.12705 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.101 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1818 | 0.101 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.101 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.3535 | 0.101 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.101 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1314 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.2555 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 3.285 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.19 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.342 | 0.19 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.19 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.665 | 0.19 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.19 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.365 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.657 | 0.365 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.365 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.2775 | 0.365 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.365 |  |  | Executado por PCIF
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1458 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.2835 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 22.68 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 89.991 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.2673 | 0.081 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP2A70007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.032 | 80% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 2 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 2025 | 24004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.04608 | 0.0256 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP2A70007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.032 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 2 | Plantio Total | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 2025 | 24004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.112 | 0.032 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-07-25 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1BL0124 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.70614 | 35% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 3 | Condução da Regeneração Natural |  |  |  | Liberada |  | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 2025 | 24004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.44487 | 0.24715 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-07-25 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1BL0124 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.70614 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 3 | Condução da Regeneração Natural |  |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 2025 | 24004154 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.4715 | 0.70614 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.477 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.9275 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 11.925 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 7.767 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 30.205 | 8.63 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL |  | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1208.2 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 4793.965 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 14.2395 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.2061 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.8015 | 0.229 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 32.06 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 127.2095 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.37785 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.2196 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.854 | 0.244 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 34.16 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 135.542 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.4026 | 0.122 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.414 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.805 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 10.35 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1791 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.6965 | 0.199 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 27.86 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 110.5445 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-22 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0032 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.199 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.32835 | 0.0995 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1134 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.2205 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 2.835 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1926 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.3745 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 4.815 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1836 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.357 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 4.59 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0504 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.098 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 1.26 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.2718 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.5285 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.0764 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.093 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0864 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.168 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 2.16 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0882 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.1715 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 2.205 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.834 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 7.455 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 11.682 | 6.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 22.715 | 6.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 146.025 | 3.245 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.234 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.455 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 5.85 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.898 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 11.27 | 3.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 450.8 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1788.71 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 5.313 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.65 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.77 | 2.65 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.65 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 9.275 | 2.65 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 95.4 | 2.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.9 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.75 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 22.5 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.3446 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.905 | 0.83 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 33.615 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.306 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.595 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 7.65 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 7.85 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 14.13 | 7.85 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 7.85 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 27.475 | 7.85 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.28 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 282.6 | 6.28 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.25 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 8.75 | 2.5 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 350 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1388.75 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 4.125 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.493 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 9.695 | 2.77 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 387.8 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1538.735 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 4.5705 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 9.48 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 17.064 | 9.48 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 9.48 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 33.18 | 9.48 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.792 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 170.64 | 3.792 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 8.865 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 34.475 | 9.85 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1379 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 5471.675 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 16.2525 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.882 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.715 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 22.05 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.756 | 0.42 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.47 | 0.42 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.378 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 17.01 | 0.378 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 9.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 17.316 | 9.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 9.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 33.67 | 9.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 8.658 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 389.61 | 8.658 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.261 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.015 | 0.29 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 40.6 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 161.095 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.4785 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.752 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 9.24 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.458 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.835 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 36.45 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1836 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.42 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 4.59 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.67 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.806 | 2.67 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.67 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 9.345 | 2.67 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.068 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 48.06 | 1.068 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.96 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 7.128 | 3.96 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.96 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 13.86 | 3.96 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.168 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 142.56 | 3.168 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.57 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.026 | 0.57 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.57 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.995 | 0.57 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.456 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 20.52 | 0.456 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 8.46 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 16.45 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 11.916 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 23.17 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.574 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 10.01 | 2.86 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 400.4 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1588.73 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não |  |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 4.719 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.126 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.245 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Subsolador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 3.15 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 9.306 | 5.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 18.095 | 5.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.585 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 116.325 | 2.585 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.008 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.96 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.252 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.49 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.0431 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 2.135 | 0.61 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 26.0775 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.918 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 1.785 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.306 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.595 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 7.65 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 7.758 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 15.085 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.4 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 9.72 | 5.4 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.4 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 25.2 | 7.2 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46204 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 7.2 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.324 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.63 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.396 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.77 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 9.9 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.252 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.49 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.346 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 10.395 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.92 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 10.656 | 5.92 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.92 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 20.72 | 5.92 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.032 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 226.44 | 5.032 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.088 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 9.1584 | 5.088 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.088 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 22.26 | 6.36 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não |  |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.36 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.05 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.49 | 3.05 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.05 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 10.675 | 3.05 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.2875 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 102.9375 | 2.2875 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.27 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.486 | 0.27 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.27 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 0.945 | 0.27 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.216 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não |  |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 45 | kg sementes/ha | 9.72 | 0.216 |  |  | Previsto para Inovesa
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AH03 | Solo Exposto - SLE | 16.26 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | [5 empty] | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 |  |  | 0 | 8.13 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AH03 | Solo Exposto - SLE | 16.26 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | [5 empty] | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 14.634 | 8.13 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AH03 | Solo Exposto - SLE | 16.26 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | [5 empty] | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 |  |  | 0 | 8.13 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AH03 | Solo Exposto - SLE | 16.26 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | [5 empty] | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 56.91 | 16.26 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AH03 | Solo Exposto - SLE | 16.26 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | [5 empty] | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 |  |  | 0 | 8.13 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AH03 | Solo Exposto - SLE | 16.26 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | [5 empty] | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2276.4 | 8.13 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AH03 | Solo Exposto - SLE | 16.26 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | [5 empty] | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 9032.43 | 8.13
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AH03 | Solo Exposto - SLE | 16.26 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | [5 empty] | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 26.829 | 8.13
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AG85 | Solo Exposto - SLE | 11.62 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | [5 empty] | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 |  |  | 0 | 5.81 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AG85 | Solo Exposto - SLE | 11.62 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | [5 empty] | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 10.458 | 5.81 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AG85 | Solo Exposto - SLE | 11.62 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | [5 empty] | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 |  |  | 0 | 5.81 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AG85 | Solo Exposto - SLE | 11.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | [5 empty] | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | ISCA MICRO GRANULADA (REC.AGRONOM)# | 3.5 | kg/ha | 40.67 | 11.62 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AG85 | Solo Exposto - SLE | 11.62 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | [5 empty] | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 |  |  | 0 | 5.81 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AG85 | Solo Exposto - SLE | 11.62 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | [5 empty] | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1626.8 | 5.81 |  |  | Alinhamento Natureza e Operação
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AG85 | Solo Exposto - SLE | 11.62 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | [5 empty] | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 6454.91 | 5.81
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AG85 | Solo Exposto - SLE | 11.62 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | [5 empty] | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 19.173 | 5.81

## Planilha4 (hidden)
CÓDIGO FAZENDA | NOME FAZENDA | TITULARIDADE
P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | ARRENDAMENTO
P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | ARRENDAMENTO
I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | ARRENDAMENTO
I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | ARRENDAMENTO
I2AH | MONTE ALEGRE B (S-G62J ) | PROPRIA
P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | ARRENDAMENTO
P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | ARRENDAMENTO
P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | ARRENDAMENTO
P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | ARRENDAMENTO
P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | ARRENDAMENTO
I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | ARRENDAMENTO
I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | PROPRIA
I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | ARRENDAMENTO
P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | ARRENDAMENTO
I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | ARRENDAMENTO
I2BV | FORMOSA | ARRENDAMENTO
I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | PROPRIA

## Planilha5 (hidden)
Fazenda | Tipo de Propriedade
I1AB | PROPRIA
I3AV | PROPRIA
I2A1 | PROPRIA
I2AC | PROPRIA
I2AD | PROPRIA
I2AF | PROPRIA
I2AM | PROPRIA
I3AM | PROPRIA
I4AO | PROPRIA
I3AE | PROPRIA
I2A4 | PROPRIA
I2AH | PROPRIA
I2AZ | PROPRIA
I2AI | PROPRIA
I2AG | PROPRIA
I2BF | PROPRIA
I2AO | PROPRIA
I3AD | PROPRIA
I3AQ | PROPRIA
I3AC | PROPRIA
I3AB | PROPRIA
I2A8 | PROPRIA
I2AQ | PROPRIA
I3AG | PROPRIA
O1AA | PROPRIA
O1AD | PROPRIA
O1AM | PROPRIA
O1AF | PROPRIA
O1AL | PROPRIA
O1AN | PROPRIA
O1AK | PROPRIA
I1AE | PROPRIA
I1BQ | PROPRIA
I1AF | PROPRIA
I1AU | PROPRIA
I1BI | PROPRIA
I1BT | PROPRIA
I1BR | PROPRIA
O1AH | PROPRIA
O1AG | PROPRIA
O1AI | PROPRIA
O1AC | PROPRIA
I1BP | PROPRIA
I1BV | PROPRIA
I1A8 | PROPRIA
I1BF | PROPRIA
I1AH | ARRENDAMENTO
I1BN | PROPRIA
I1A7 | PROPRIA
I1AD | PROPRIA
I2A2 | PROPRIA
O1AB | PROPRIA
I1BM | PROPRIA
I1BL | PROPRIA
I1AG | PROPRIA
I1BS | PARCERIA
I1AA | PROPRIA
I1AC | PROPRIA
I1AK | PROPRIA
I1BB | ARRENDAMENTO
I5A4 | ARRENDAMENTO
I1BJ | ARRENDAMENTO
I2BA | ARRENDAMENTO
I2AR | ARRENDAMENTO
I2AU | ARRENDAMENTO
I2AT | ARRENDAMENTO
I5BU | ARRENDAMENTO
I5A8 | ARRENDAMENTO
I5AH | ARRENDAMENTO
I5AP | ARRENDAMENTO
I5AK | ARRENDAMENTO
I5AU | ARRENDAMENTO
I4AG | ARRENDAMENTO
I2AK | ARRENDAMENTO
P1BP | ARRENDAMENTO
P1BQ | ARRENDAMENTO
P1BF | ARRENDAMENTO
P1B2 | ARRENDAMENTO
P1AC | ARRENDAMENTO
P1AG | ARRENDAMENTO
P1AL | ARRENDAMENTO
P1A5 | ARRENDAMENTO
P1AT | ARRENDAMENTO
P1B3 | ARRENDAMENTO
P1BJ | ARRENDAMENTO
P1AA | ARRENDAMENTO
P1AV | ARRENDAMENTO
P1BD | ARRENDAMENTO
P1AD | ARRENDAMENTO
P1AJ | ARRENDAMENTO
P1AM | ARRENDAMENTO
P1BU | PROPRIA
P1BG | PROPRIA
P1AP | ARRENDAMENTO
P1A4 | ARRENDAMENTO
P1B0 | ARRENDAMENTO
P1AQ | ARRENDAMENTO
P1A8 | ARRENDAMENTO
P1AU | ARRENDAMENTO
P1A1 | ARRENDAMENTO
P1B1 | ARRENDAMENTO
P1AS | PROPRIA
P1BM | ARRENDAMENTO
P1AW | ARRENDAMENTO
P1BX | PROPRIA
P1BN | PROPRIA
P1BW | PROPRIA
P1BV | PROPRIA
P1BO | PROPRIA
P1A9 | ARRENDAMENTO
P1BA | ARRENDAMENTO
P1BI | ARRENDAMENTO
P1BE | ARRENDAMENTO
P2AJ | ARRENDAMENTO
P2AK | ARRENDAMENTO
P2AM | ARRENDAMENTO
P2A1 | ARRENDAMENTO
P2AN | ARRENDAMENTO
P2AW | ARRENDAMENTO
P2AX | ARRENDAMENTO
P2AY | ARRENDAMENTO
P1AY | ARRENDAMENTO
P2BA | ARRENDAMENTO
P2AZ | ARRENDAMENTO
P2AL | ARRENDAMENTO
P1BS | ARRENDAMENTO
P2BB | ARRENDAMENTO
P2A2 | ARRENDAMENTO
P1A0 | ARRENDAMENTO
P1A2 | ARRENDAMENTO
P2AA | ARRENDAMENTO
P2AB | ARRENDAMENTO
P2A6 | ARRENDAMENTO
P2AG | ARRENDAMENTO
P2AV | ARRENDAMENTO
P2AU | ARRENDAMENTO
P2A5 | ARRENDAMENTO
P2A3 | ARRENDAMENTO
P2A4 | ARRENDAMENTO
P2AC | ARRENDAMENTO
P2AS | ARRENDAMENTO
P2AD | ARRENDAMENTO
P2AE | ARRENDAMENTO
P2A7 | ARRENDAMENTO
P2A8 | ARRENDAMENTO
P2AF | ARRENDAMENTO
P2AT | ARRENDAMENTO
P2AH | ARRENDAMENTO
P2A9 | ARRENDAMENTO
P1FB | FOMENTO
I5AW | ARRENDAMENTO
I4AB | ARRENDAMENTO
I2AP | ARRENDAMENTO
P1FA | FOMENTO
I5BN | ARRENDAMENTO
I2A3 | ARRENDAMENTO
I4AF | ARRENDAMENTO
P1AZ | ARRENDAMENTO
P2TB | MADEIRA DE MERCADO
P2TA | MADEIRA DE MERCADO
P1TB | MADEIRA DE MERCADO
P1BR | ARRENDAMENTO
P1BK | ARRENDAMENTO
I2A7 | ARRENDAMENTO
I5AO | ARRENDAMENTO
I5AZ | ARRENDAMENTO
P1BZ | ARRENDAMENTO
I4AH | ARRENDAMENTO
I4AR | ARRENDAMENTO
I2AV | ARRENDAMENTO
I4AK | ARRENDAMENTO
P1BY | ARRENDAMENTO
I2AL | ARRENDAMENTO
I5BK | ARRENDAMENTO
I2AS | ARRENDAMENTO
P1BL | ARRENDAMENTO
I5BI | ARRENDAMENTO
I2FA | FOMENTO
I2A0 | PROPRIA
I5AR | ARRENDAMENTO
I5AQ | ARRENDAMENTO
I4AQ | ARRENDAMENTO
I5BG | ARRENDAMENTO
I5BM | ARRENDAMENTO
I5BQ | ARRENDAMENTO
I5A1 | ARRENDAMENTO
I5AV | ARRENDAMENTO
I4AS | ARRENDAMENTO
I5BB | ARRENDAMENTO
P2TE | MADEIRA DE MERCADO
P2TF | MADEIRA DE MERCADO
I2BE | ARRENDAMENTO
I5AY | ARRENDAMENTO
I5AC | ARRENDAMENTO
P1AI | ARRENDAMENTO
I4AA | ARRENDAMENTO
P2TH | MADEIRA DE MERCADO
P2TG | MADEIRA DE MERCADO
I4AL | ARRENDAMENTO
I4AJ | ARRENDAMENTO
I5AG | ARRENDAMENTO
I4AC | PROPRIA
I4AD | PROPRIA
I5AJ | PROPRIA
I5AI | ARRENDAMENTO
I5AL | ARRENDAMENTO
I5A3 | ARRENDAMENTO
I5BR | PROPRIA
I6AF | PROPRIA
I6AB | PROPRIA
I6AE | PROPRIA
I4AI | ARRENDAMENTO
I4AN | PROPRIA
I5A5 | PROPRIA
I5A6 | PROPRIA
I5BD | PROPRIA
I5BE | PROPRIA
I5BC | PROPRIA
I5BL | PROPRIA
I5BF | PROPRIA
I5AM | PROPRIA
I5BH | PROPRIA
I5AE | PROPRIA
I5AN | PROPRIA
I5BJ | PROPRIA
I5A2 | PROPRIA
I5A7 | PROPRIA
I5AS | PROPRIA
O1AJ | PROPRIA
P1BC | PROPRIA
I5AD | ARRENDAMENTO
I2A9 | ARRENDAMENTO
I3AJ | ARRENDAMENTO
P1AB | ARRENDAMENTO
I3AA | ARRENDAMENTO
I5AA | ARRENDAMENTO
I5A0 | ARRENDAMENTO
I2AY | PROPRIA
I3FA | FOMENTO
I5AF | ARRENDAMENTO
I5BA | ARRENDAMENTO
I2AA | ARRENDAMENTO
I2AB | ARRENDAMENTO
I5AB | ARRENDAMENTO
I5AT | ARRENDAMENTO
I2AJ | ARRENDAMENTO
P2TD | MADEIRA DE MERCADO
P2TC | MADEIRA DE MERCADO
I3AF | ARRENDAMENTO
I4AM | ARRENDAMENTO
I1BU | ARRENDAMENTO
I3AH | ARRENDAMENTO
I3AN | ARRENDAMENTO
I3AI | ARRENDAMENTO
I5BO | ARRENDAMENTO
I3AP | ARRENDAMENTO
I3AS | ARRENDAMENTO
I2BD | ARRENDAMENTO
I3AO | ARRENDAMENTO
I5AX | ARRENDAMENTO
I4AT | ARRENDAMENTO
I3AZ | ARRENDAMENTO
I3AT | ARRENDAMENTO
I2BC | PROPRIA
I2BB | PROPRIA
I5BX | ARRENDAMENTO
I3AK | ARRENDAMENTO
I5BV | ARRENDAMENTO
P1BB | PROPRIA
I5BW | ARRENDAMENTO
I2BG | ARRENDAMENTO
I2BH | ARRENDAMENTO
P1B4 | PROPRIA
I3AR | ARRENDAMENTO
I5BT | ARRENDAMENTO
I5BP | ARRENDAMENTO
I5B1 | PROPRIA
I5B0 | PROPRIA
I5BZ | PROPRIA
I5BY | PROPRIA
I3AU | ARRENDAMENTO
I6AI | ARRENDAMENTO
I5B2 | ARRENDAMENTO
I5B3 | ARRENDAMENTO
I2BJ | ARRENDAMENTO
I2BK | ARRENDAMENTO
I3AL | ARRENDAMENTO
I3A1 | ARRENDAMENTO
I5B5 | ARRENDAMENTO
I1BW | ARRENDAMENTO
I2BM | ARRENDAMENTO
I2BN | ARRENDAMENTO
I2BL | ARRENDAMENTO
I1BX | ARRENDAMENTO
I2BO | ARRENDAMENTO
I3A2 | ARRENDAMENTO
I3A4 | ARRENDAMENTO
I2BP | ARRENDAMENTO
I3A5 | ARRENDAMENTO
I3A7 | ARRENDAMENTO
I3A6 | ARRENDAMENTO
I3A3 | ARRENDAMENTO
I5B6 | PARCERIA
P2TI | MADEIRA DE MERCADO
I2BQ | ARRENDAMENTO
P1B6 | ARRENDAMENTO
P1B5 | ARRENDAMENTO
I2BR | ARRENDAMENTO
I2BS | PARCERIA
P1B7 | PARCERIA
I5B7 | ARRENDAMENTO
P1FC | FOMENTO
I5C1 | PARCERIA
I2BT | ARRENDAMENTO
P2TJ | MADEIRA DE MERCADO
I2BU | ARRENDAMENTO
I5B8 | PARCERIA
I5B9 | PARCERIA
I5C0 | PARCERIA
I2BX | ARRENDAMENTO
I2CA | ARRENDAMENTO
I2CB | ARRENDAMENTO
I2CC | ARRENDAMENTO
I5C2 | PARCERIA
I2BZ | ARRENDAMENTO
I6FA | FOMENTO
I1TA | MADEIRA DE MERCADO
I2TA | MADEIRA DE MERCADO
I2BV | ARRENDAMENTO
I2CD | ARRENDAMENTO
P2FA | FOMENTO
P2BD | ARRENDAMENTO
P1C0 | PARCERIA
P1FD | FOMENTO
P2TL | MADEIRA DE MERCADO
P1C1 | ARRENDAMENTO
I2CG | ARRENDAMENTO
I5TO | MADEIRA DE MERCADO
I2CF | ARRENDAMENTO
I3B0 | ARRENDAMENTO
P2BC | ARRENDAMENTO
I2CE | PROPRIA
I2CJ | ARRENDAMENTO
P1C2 | ARRENDAMENTO
I2CN | ARRENDAMENTO
P2TK | MADEIRA DE MERCADO
O1AO | ARRENDAMENTO
I2CK | PARCERIA
P1FE | FOMENTO
P2TM | MADEIRA DE MERCADO
P2TN | MADEIRA DE MERCADO
P2TO | MADEIRA DE MERCADO
I2CQ | ARRENDAMENTO
I3B3 | ARRENDAMENTO
P2TP | MADEIRA DE MERCADO
P1C3 | ARRENDAMENTO
I2CI | ARRENDAMENTO
I4FA | FOMENTO
I2CH | ARRENDAMENTO
I3B2 | ARRENDAMENTO
I2CM | ARRENDAMENTO
I2CR | ARRENDAMENTO
I2CL | ARRENDAMENTO
I4AY | ARRENDAMENTO
I5C8 | ARRENDAMENTO
P1C4 | ARRENDAMENTO
P1C5 | ARRENDAMENTO
I2CT | ARRENDAMENTO
I3B4 | ARRENDAMENTO
I3B7 | ARRENDAMENTO
P2TQ | MADEIRA DE MERCADO
P2TR | MADEIRA DE MERCADO
I2CS | ARRENDAMENTO
I2CW | ARRENDAMENTO
I2CX | ARRENDAMENTO

## MICROPL_IMPL_ABR_JUN_V5
DATA | CÓDIGO FAZENDA | NOME FAZENDA | NÚCLEO | MUNICÍPIO | ESTADO | PRESENÇA DE FATORES DE DEGRADAÇÃO | CHAVE POLÍGONO | USO DO SOLO VALIDADO EM ESCRITÓRIO | ÁREA POLÍGONO (HECTARE) | INTENSIDADE ESTIMADA (%) | STATUS | FASE | ANO | METODOLOGIA PROPOSTA | ELIMINAR EUCALIPTO? | É REPLANTIO? | MÊS PREVISTO NO RF | LIBERAÇÃO DE ÁREA | PREPARO DE SOLO | ATIVIDADES | PB 25 OU 26 (IMPLANTAÇÃO) | NI ATIVIDADE | AGRUPAMENTO INSUMOS | INSUMOS | QUANTIDADE INSUMOS (DOSE) | UNIDADE | QUANTIDADE INSUMO * ÁREA * INTENSIDADE (TOTAL) | ÁREA TRABALHADA ESTIMADA (HECTARE) | DATA PREVISTA INÍCIO | DATA PREVISTA FIM | OBSERVAÇÃO | EQUIPE | RECEITA
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 1303.7808
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.024 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 1644.3168
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 1003.9008
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 5.88 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 517.6584
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 6510.5376
2025-02-10 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, INCÊNDIO | RP2AL0013 | Pastagem - PST | 1.68 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 67.2 | 1.68 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 1303.7808
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.215 |  |  | Executado por SWG | SWG 3 | 166.8529
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.215 |  |  | Executado por SWG | SWG 3 | 128.4754
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.7525 | 0.215 |  |  | Executado por SWG | SWG 3 | 66.248
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.215 |  |  | Executado por SWG | SWG 3 | 796.7191
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 25% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 59.7163 | 0.05375 |  |  | Executado por SWG | SWG 3 | 58.1828
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0023 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.215 | 25% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.17737 | 0.05375 |  |  | Executado por SWG | SWG 3 | 76.0853
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 134.2584
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.3114 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 169.3255
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 103.3779
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 1.211 | 0.346 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 106.613
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 641.0809
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 48.44 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 171.5433
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 192.203 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 187.2673
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0022 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.346 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.5709 | 0.173 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 244.8884
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.2784 |  |  | Executado por SWG | SWG 3 | 216.0551
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.2784 |  |  | Executado por SWG | SWG 3 | 166.3607
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 21% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.07308 |  |  | Executado por SWG | SWG 3 | 270.8104
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 21% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 81.1919 | 0.07308 |  |  | Previsto para SWG, só falta plantar | SWG 3 | 124.7454
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0002 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.348 | 21% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.24116 | 0.07308 |  |  | Irrigação será sem gel com SWG | SWG 3 | 103.4477
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 333.7058
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.774 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 420.8668
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 256.9508
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 3.01 | 0.86 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 264.9918
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 1593.4381
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 120.4 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 426.3794
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 477.73 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 465.4621
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.419 | 0.43 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 608.6822
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 448.5627
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.0404 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 565.7233
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 345.3897
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 2.023 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 178.0991
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 1035.0477
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0009 | Solo exposto - SLE | 0.578 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 23.12 | 0.578 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 448.5627
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 545.5702
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.2654 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 688.0683
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 420.0847
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 2.4605 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 216.6154
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 2724.35
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0011 | Pastagem - PST | 0.703 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 28.12 | 0.703 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 545.5702
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 244.0709
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.5661 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 307.82
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 187.9326
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 2.2015 | 0.629 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 193.8138
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 1165.4332
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 88.06 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 311.8519
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 349.4095 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 340.4368
2025-02-13 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | GADO | RP2AX0001 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.629 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.0378 | 0.3145 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 445.1873
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 2374.7436
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.508 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 2995.0056
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 1828.5336
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 10.71 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 942.8778
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 11858.4792
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0014 | Pastagem - PST | 3.06 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 122.4 | 3.06 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 2374.7436
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 752.7782
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.746 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 949.3972
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 579.6332
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 3.395 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 298.8861
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 3759.0604
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0007 | Pastagem - PST | 0.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 38.8 | 0.97 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 752.7782
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 162.9726
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.378 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 205.5396
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 125.4876
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.735 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 64.7073
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 813.8172
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0020 | Pastagem - PST | 0.21 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 8.4 | 0.21 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 162.9726
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 93.1272
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.216 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 117.4512
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 71.7072
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.42 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 36.9756
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 465.0384
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0012 | Pastagem - PST | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 4.8 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 93.1272
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 100.8878
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.234 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 127.2388
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 77.6828
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.455 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 40.0569
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 503.7916
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0011 | Pastagem - PST | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 5.2 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 100.8878
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 364.7482
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.846 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 460.0172
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 280.8532
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 1.645 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 144.8211
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL | 2025 | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 841.6478
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ jasida | RP2AL0009 | Solo Exposto - SLE | 0.47 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 18.8 | 0.47 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 364.7482
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 116.409
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.27 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 146.814
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 89.634
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.525 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 46.2195
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 581.298
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0015 | Pastagem - PST | 0.15 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 6 | 0.15 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 116.409
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 7.7606
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.018 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 9.7876
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 5.9756
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.035 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 3.0813
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 38.7532
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0029 | Pastagem - PST | 0.01 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 0.4 | 0.01 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 7.7606
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 31.0424
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.072 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 39.1504
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 23.9024
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.14 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 12.3252
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 155.0128
2025-02-23 | P2AL | CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | PA2 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP2AL0031 | Pastagem - PST | 0.04 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 1.6 | 0.04 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 31.0424
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 2 e IVA03 | 235.0686
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.54522 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 2 e IVA03 | 296.4664
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 2 e IVA03 | 181.0009
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 1.0601 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 2 e IVA03 | 93.3326
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 2 e IVA03 | 1173.8344
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0005 | Pastagem - PST | 0.3029 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 12.116 | 0.3029 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 2 e IVA03 | 235.0686
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.2822 |  |  | Executado por SWG | SWG 2 e IVA03 | 995.0641
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.2822 |  |  | Executado por SWG | SWG 2 e IVA03 | 766.1914
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 8.9754 | 2.5644 |  |  | Executado por SWG | SWG 2 e IVA03 | 790.1686
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.2822 |  |  | Executado por SWG | SWG 2 e IVA03 | 4968.9353
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1424.5242 | 1.2822 |  |  | Executado por SWG | SWG 2 e IVA03 | 1387.943
2025-03-19 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5644 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 4.2313 | 1.2822 |  |  | Executado por SWG | SWG 2 e IVA03 | 1815.0054
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.5675 |  |  | Em execução pela SWG, porém falta muda | SWG 2 e IVA03 | 5096.8129
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 11.8216 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 2 e IVA03 | 6428.0552
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 2 e IVA03 | 3924.5052
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 45.9729 | 13.1351 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 2 e IVA03 | 4047.3184
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 2 e IVA03 | 25451.3579
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1838.914 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 2 e IVA03 | 6512.2512
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 7296.548 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 2 e IVA03 | 7109.1758
2025-03-20 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0042 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 13.1351 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 21.6729 | 6.5675 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 2 e IVA03 | 9296.6297
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.385 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 1850.9031
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.293 | 2.385 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 2334.3426
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.385 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 1425.1806
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 16.695 | 4.77 |  |  | Previsto para SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 1469.7801
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.385 |  |  | Previsto para SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 8838.0229
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 667.8 | 2.385 |  |  | Previsto para SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 2364.9183
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 2649.735 | 2.385 |  |  | Previsto para SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 2581.6909
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | NÃO HÁ | RI4AF0004 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 7.8705 | 2.385 |  |  | Previsto para SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 3376.0629
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.27 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 209.5362
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.27 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 161.3412
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.945 | 0.27 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 83.1951
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.27 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 1000.5309
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 299.97 | 0.27 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 460.8819
2025-03-25 | I4AF | CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | MA4 | ITINGA DO MARANHÃO | MA | GADO | RI4AF0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.891 | 0.27 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 382.1958
2025-03-26 | I2AH | MONTE ALEGRE B (S-G62J ) | MA2 | CIDELÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AH0004 | Eucalipto de Rima - ERI | 0.16 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Controle de Exóticas | Sim | Não | 46204 | Liberada |  | CONTROLE DE INVASORAS APP/RL I |  | 24004156 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.288 | 0.16 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 1197.4912
2025-03-26 | I2AH | MONTE ALEGRE B (S-G62J ) | MA2 | CIDELÂNDIA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RI2AH0003 | Vegetação Secundária Inicial - VSI | 0.36 | 25% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 1 | Controle de Exóticas | Sim | Não | 46204 | Liberada |  | CONTROLE DE INVASORAS APP/RL I |  | 24004156 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.162 | 0.09 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 673.5888
2025-03-26 | I2AH | MONTE ALEGRE B (S-G62J ) | MA2 | CIDELÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AH0001 | Eucalipto de Rima - ERI | 0.82 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 1 | Controle de Exóticas | Sim | Não | 46204 | Liberada |  | CONTROLE DE INVASORAS APP/RL I |  | 24004156 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.476 | 0.82 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 6137.1424
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.385 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 298.7831
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.385 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 230.0606
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 2.695 | 0.77 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 237.2601
2025-03-27 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1B30003 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.77 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 2987.8156
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 60% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.092 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 847.4575
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 60% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.092 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 652.5355
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 6.37 | 1.82 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 560.7966
2025-03-28 | P1B3 | SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1B30005 | Pasto Sujo Denso - PSD | 1.82 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.82 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 7062.1096
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 2 e IVA03 | 8229.7671
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 19.0882 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 2 e IVA03 | 10379.3094
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 2 e IVA03 | 6336.8549
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 74.2318 | 21.2091 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 2 e IVA03 | 6535.16
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 e 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 2 e IVA03 | 41096.0247
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2025 e 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 2969.274 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 2 e IVA03 | 10515.2597
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2025 e 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 11781.655 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 2 e IVA03 | 11479.1072
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | NÃO HÁ | RI5BO0045 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 21.2091 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 34.995 | 10.6045 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 2 e IVA03 | 15011.1647
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.6111 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 2 e IVA03 | 5130.6335
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2025 e 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 11.9 | 6.6111 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 2 e IVA03 | 6470.7096
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.6111 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 2 e IVA03 | 3950.5468
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 e 2026 | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 25.7099 | 7.3457 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 2 e IVA03 | 2263.4305
2025-04-09 | I5BO | COTOVELO (S-BJ01 ) | MA5 | BOM JARDIM | MA | EROSÃO NO SOLO | RI5BO0037 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.3457 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 e 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 7.3457 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 2 e IVA03 | 28503.3728
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 8424.4611
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 19.5398 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 10624.8558
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 6486.7678
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 37.994 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 3344.8821
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 42068.2456
2025-04-22 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | GADO | RP1BL0253 | Pastagem - PST | 10.8554 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 434.217 | 10.8554 |  |  | Previsto para Inovesa. Pode ser realizado pelo time de Natureza em maio, via projeto Corredor com IABS | IVA 02 (Dom Eliseu) | 8424.4611
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 153.4092
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.35582 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 193.4783
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 118.1239
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.69187 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 60.9102
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL | 2025 | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 353.9881
2025-04-23 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1BL0180 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19768 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 7.9071 | 0.19768 |  |  | Previsto para Inovesa. Pode ser realizado pelo time de Natureza em maio, via projeto Corredor com IABS | IVA 02 (Dom Eliseu) | 153.4092
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 605.3268
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.404 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 763.4328
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 466.0968
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 2.73 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 240.3414
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL |  | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 1047.579
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00028 | Pastagem - PST | 0.78 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 31.2 | 0.78 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 605.3268
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 560.3153
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.2996 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 706.6647
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 431.4383
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 2.527 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 222.4699
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 1292.9143
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00025 | Solo Exposto - SLE | 0.722 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 28.88 | 0.722 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 560.3153
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.261 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 978.6117
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.261 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 753.5232
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 4.4135 | 1.261 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 388.5519
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00033 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.261 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.261 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 4893.0331
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.594 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 460.9796
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.594 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 354.9506
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 2.079 | 0.594 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 183.0292
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00022 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.594 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.594 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 2304.8863
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.008 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 782.2685
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.008 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 602.3405
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 3.528 | 1.008 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 310.595
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00030 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.008 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.008 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 3911.3222
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 414.416
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.9612 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 522.6578
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 319.097
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 3.738 | 1.068 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 329.0828
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 1978.8278
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 149.52 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 529.5037
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 593.274 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 578.039
2025-04-24 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00031 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 1.068 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.7622 | 0.534 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 755.8984
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 76.8299
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1782 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 96.8972
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 59.1584
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.3465 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 30.5049
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 177.2833
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00006 | Solo Exposto - SLE | 0.099 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 3.96 | 0.099 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 76.8299
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim | Não |  | Liberada |  | ELIMINAÇÃO DE EXÓTICAS Impl. CD - APP/RL |  | 24004163 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.7704 | 0.428 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 3294.8125
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.428 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 332.1537
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.428 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 255.7557
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 1.498 | 0.428 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 131.8796
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00020 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.428 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Sim | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.428 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 1660.7598
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.387 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 300.3352
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.387 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 231.2557
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 1.3545 | 0.387 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 119.2463
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.387 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.387 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 1501.6684
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 232.0419
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.5382 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 292.6492
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 178.6704
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 1.0465 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 92.1309
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 1158.7207
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00016 | Pastagem - PST | 0.299 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 11.96 | 0.299 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 232.0419
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 858.7104
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.9917 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 1082.9979
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 661.2001
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 7.7455 | 2.213 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 681.8917
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 4100.3239
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 309.82 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 1097.1833
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1229.3215 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 1197.7531
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00043 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.213 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 3.6515 | 1.1065 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 1566.295
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 38.0269
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 29.2804
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.1715 | 0.049 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 15.0984
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00002 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 190.1337
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 279.7696
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.6489 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 352.843
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 215.4204
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 2.5235 | 0.721 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 222.1617
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 1335.894
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 100.94 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 357.4646
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 400.5155 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 390.2304
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00024 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.721 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 1.1896 | 0.3605 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 02 (Dom Eliseu) | 510.3022
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 33.3706
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0774 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 42.0867
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 25.6951
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.1505 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 13.2496
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL |  | 24004931 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 77.0018
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00001 | Solo Exposto - SLE | 0.043 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Grade | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 1.72 | 0.043 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 33.3706
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.057 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 44.2354
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.057 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 34.0609
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.1995 | 0.057 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 17.5634
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.057 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.057 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 221.176
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 161.4205
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.3744 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 203.5821
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 124.2925
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.728 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 64.091
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 806.0666
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | NÃO HÁ | RP1A00011 | Pastagem - PST | 0.208 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 8.32 | 0.208 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 161.4205
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 1488.4831
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.4524 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 1877.2617
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 1146.1201
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 6.713 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 590.9933
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 7432.8638
2025-04-25 | P1A0 | SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | PA1 | ULIANÓPOLIS | PA | GADO | RP1A00040 | Pastagem - PST | 1.918 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 76.72 | 1.918 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 1488.4831
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 24.0579
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0558 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 30.3416
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 18.5244
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.1085 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 9.552
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL |  | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 120.1349
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0015 | Pastagem - PST | 0.031 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL |  | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 1.24 | 0.031 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 3 | 24.0579
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 29.8783
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0693 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 37.6823
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 23.0061
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.2695 | 0.077 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 23.726
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 142.6683
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 10.78 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 38.1758
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 42.7735 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 41.6751
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0019 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.077 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.12705 | 0.0385 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | SWG 3 | 54.4983
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.101 |  |  | Executado por SWG | SWG 3 | 78.3821
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.101 |  |  | Executado por SWG | SWG 3 | 60.3536
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.3535 | 0.101 |  |  | Executado por SWG | SWG 3 | 31.1211
2025-05-09 | P2AX | SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2AX0020 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.101 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.101 |  |  | Executado por SWG | SWG 3 | 391.9083
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 56.6524
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1314 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 71.4495
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 43.6219
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.2555 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 22.4935
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2025 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 282.8984
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80001 | Pastagem - PST | 0.073 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 2.92 | 0.073 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 56.6524
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.19 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 147.4514
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.19 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 113.5364
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.665 | 0.19 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 58.5447
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.19 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.19 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 737.2532
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2025 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.365 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 283.2619
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2025 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.365 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 218.1094
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2025 | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 1.2775 | 0.365 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 112.4674
2025-05-12 | P1A8 | SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | NÃO HÁ | RP1A80007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.365 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2025 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.365 |  |  | Executado por SWG | IVA 02 (Dom Eliseu) | 1416.3022
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.081 |  |  | Executado por SWG | SWG 3 | 62.8609
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.081 |  |  | Executado por SWG | SWG 3 | 48.4024
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.2835 | 0.081 |  |  | Executado por SWG | SWG 3 | 24.9585
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.081 |  |  | Executado por SWG | SWG 3 | 300.1593
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Manual | PLANTIO MANUAL APP/RL | 2025 | 24004176 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 89.991 | 0.081 |  |  | Executado por SWG | SWG 3 | 138.2646
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | NÃO HÁ | RP2A70014 | Solo Exposto - SLE | 0.081 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 0 | Plantio Total | Não | Sim |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2025 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.2673 | 0.081 |  |  | Executado por SWG | SWG 3 | 114.6587
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP2A70007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.032 | 80% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 2 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL I | 2025 | 24004150 | N/A |  |  |  | 0 | 0.0256 |  |  | Previsto para SWG. De acordo com a lista técnica, a atividade deveria ser capina química, mas enquanto essa atividade não for realizada, foi substituída por roçada. | SWG 3 | 19.8671
2025-05-22 | P2A7 | GUACIARA II VLF (S-G01L ) | PA2 | PARAGOMINAS | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP2A70007 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.032 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 2 | Plantio Total | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 2025 | 24004154 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.112 | 0.032 |  |  | Previsto para SWG | SWG 3 | 9.8602
2025-07-25 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1BL0124 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.70614 | 35% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 3 | Condução da Regeneração Natural |  | Não |  | Liberada |  | CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 2025 | 24004150 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.44487 | 0.24715 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 241.8982
2025-07-25 | P1BL | SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | PA1 | DOM ELISEU | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS | RP1BL0124 | Pasto Sujo Denso - PSD | 0.70614 | 100% | Em Processo de Restauração | Manutenção | Ano 3 | Condução da Regeneração Natural |  | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 2025 | 24004154 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 2.4715 | 0.70614 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 217.5817
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.1325 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 102.828
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.2385 | 0.1325 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 129.6857
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.1325 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 79.1767
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.9275 | 0.265 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 81.6544
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL |  | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.1325 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 177.9541
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | COVEAMENTO ÁREA SUBSOL Impl. PL - APP/RL |  | 24004161 | N/A |  |  |  | 0 | 0.1325 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 138.5606
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 37.1 | 0.1325 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 131.3844
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 147.2075 | 0.1325 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 143.4273
2025-09-10 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20044 | Solo Exposto - SLE | 0.265 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.43725 | 0.1325 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 187.5591
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 3348.6989
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 7.767 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 4223.3494
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 2578.4714
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 30.205 | 8.63 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 2659.1619
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL |  | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 5795.2608
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | COVEAMENTO ÁREA SUBSOL Impl. PL - APP/RL |  | 24004161 | N/A |  |  |  | 0 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 4512.3681
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1208.2 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 4278.6677
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 4793.965 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 4670.8581
2025-09-11 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | GADO | RI5B20193 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 8.63 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 14.2395 | 4.315 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 6108.0551
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I |  | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 88.8589
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL |  | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.2061 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 112.068
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I |  | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 68.4206
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL |  | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.8015 | 0.229 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 70.5618
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL |  | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 424.2992
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL |  | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 32.06 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 113.5359
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 127.2095 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 123.9428
2025-09-15 | I5B2 | LAGO AZUL (S-G399 ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5B20047 | Solo Exposto - SLE | 0.229 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL |  | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.37785 | 0.1145 |  |  | Previsto para Inovesa, porém falta muda | IVA 01 (Trecho Seco) | 162.0793
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 10% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.0244 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 18.9359
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 10% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.04392 | 0.0244 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 23.8817
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.854 | 0.244 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 75.1837
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.244 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 904.1835
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0013 | Solo Exposto - SLE | 0.244 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 9.76 | 0.244 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 189.3586
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 178.4938
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.414 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 225.1148
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 137.4388
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.805 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 70.8699
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 852.3041
2025-09-19 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0012 | Solo Exposto - SLE | 0.23 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 9.2 | 0.23 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 178.4938
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 48.8918
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1134 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 61.6619
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 37.6463
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.2205 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 19.4122
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 233.4572
2025-09-23 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0026 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.063 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 2.52 | 0.063 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 48.8918
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 83.0384
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1926 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 104.7273
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 63.9389
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.3745 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 32.9699
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 396.5067
2025-09-24 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | Não há o fator de degradação do ponto teria sido pela extração da jazida. | RI2AC0010 | Solo Exposto - SLE | 0.107 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 4.28 | 0.107 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 83.0384
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 2 | 79.1581
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1836 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 2 | 99.8335
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 2 | 60.9511
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.357 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 2 | 31.4293
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 2 | 377.9783
2025-09-30 | I5AB | ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | MA5 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI5AB0006 | Pastagem - PST | 0.102 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 4.08 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 2 | 79.1581
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.028 |  |  | Executado por SWG | SWG 1 | 21.7297
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0504 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 27.4053
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.028 |  |  | Executado por SWG | SWG 1 | 16.7317
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.098 | 0.028 |  |  | Executado por SWG | SWG 1 | 8.6276
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 103.7588
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | EROSÃO NO SOLO | RI2AC0036 | Solo Exposto - SLE | 0.028 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 1.12 | 0.028 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 21.7297
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 117.1851
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.2718 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 147.7928
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 90.2316
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.5285 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 46.5276
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | GADO | RP1BP0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.151 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.151 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 585.9223
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I |  | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 464.0839
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL |  | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.0764 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 585.2985
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I |  | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 357.3409
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL |  | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 2.093 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 184.2617
2025-10-06 | P1BP | ARACRUZ VLF (S-G01R ) | PA1 | RONDON DO PARÁ | PA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RP1BP0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.598 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO |  | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.598 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 02 (Dom Eliseu) | 2320.4074
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.048 |  |  | Executado por SWG | SWG 1 | 37.2509
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0864 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 46.9805
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.048 |  |  | Executado por SWG | SWG 1 | 28.6829
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.168 | 0.048 |  |  | Executado por SWG | SWG 1 | 14.7902
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 177.8722
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0037 | Solo Exposto - SLE | 0.048 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 1.92 | 0.048 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 37.2509
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2025 e 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  |  | Executado por SWG | SWG 1 | 38.0269
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2025 e 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.0882 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 47.9592
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2025 e 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  |  | Executado por SWG | SWG 1 | 29.2804
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.1715 | 0.049 |  |  | Executado por SWG | SWG 1 | 15.0984
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2025 e 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 181.5778
2025-10-06 | I2AC | BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | MA2 | AÇAILÂNDIA | MA | NÃO HÁ | RI2AC0035 | Solo Exposto - SLE | 0.049 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2025 e 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 1.96 | 0.049 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 38.0269
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 1653.0078
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 3.834 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 2084.7588
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 1272.8028
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 7.455 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 656.3169
2025-12-12 | I2AJ | ALTAMIRA (S-G50Z ) | MA2 | IMPERATRIZ | MA | EQUINOS | RI2AJ0012 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.13 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 1 | 8264.9964
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.49 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 5036.6294
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 11.682 | 6.49 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 6352.1524
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.49 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 3878.1644
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 22.715 | 6.49 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1999.7637
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.245 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 12575.4134
2026-01-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0093 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.49 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 129.8 | 3.245 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2518.3147
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 100.8878
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.234 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 127.2388
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 77.6828
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.455 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 40.0569
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 503.7916
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | GADO | RI2BV0006D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.13 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 5.2 | 0.13 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 100.8878
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1249.4566
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.898 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1575.8036
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 962.0716
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 11.27 | 3.22 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 992.1786
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 6239.2652
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 450.8 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1596.4438
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1788.71 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1742.7767
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0028 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.22 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 5.313 | 1.61 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2279.0194
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.65 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2056.559
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.77 | 2.65 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2593.714
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.65 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1583.534
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 9.275 | 2.65 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 816.5445
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.12 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 8215.6784
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.65 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 84.8 | 2.12 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1645.2472
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 388.03
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.9 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 489.38
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 298.78
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 1.75 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 154.065
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1937.66
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 20 | 0.5 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 388.03
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 579.7168
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.3446 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 731.1337
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 446.3773
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 2.905 | 0.83 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 255.7479
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2894.864
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006E | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.83 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 29.88 | 0.747 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 579.7168
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 131.9302
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.306 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 166.3892
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 101.5852
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.595 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 52.3821
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 658.8044
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 6.8 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 131.9302
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 7.85 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 6092.071
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 14.13 | 7.85 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 7683.266
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 7.85 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 4690.846
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 27.475 | 7.85 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2418.8205
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.28 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 24337.0096
2026-01-30 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0006 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 7.85 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 251.2 | 6.28 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 4873.6568
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 970.075
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.25 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1223.45
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 746.95
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 8.75 | 2.5 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 770.325
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 4844.15
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 350 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1239.475
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1388.75 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1353.0875
2026-02-03 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0025 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.5 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 4.125 | 1.25 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1769.425
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1074.8431
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.493 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1355.5826
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 827.6206
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 9.695 | 2.77 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 853.5201
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 5367.3182
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 387.8 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1373.3383
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1538.735 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1499.221
2026-02-05 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0016 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.77 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 4.5705 | 1.385 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1960.5229
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 9.48 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 7357.0488
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 17.064 | 9.48 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 9278.6448
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 9.48 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 5664.8688
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 33.18 | 9.48 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2921.0724
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.792 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 14695.2134
2026-02-06 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0067 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.48 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 151.68 | 3.792 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2942.8195
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 3822.0955
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 8.865 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 4820.393
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2942.983
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 34.475 | 9.85 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 3035.0805
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 6614.5212
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | COVEAMENTO ÁREA SUBSOL Impl. PL - APP/RL |  | 24004161 | N/A |  |  |  | 0 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 5150.2695
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 1379 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 4883.5315
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 5471.675 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 5331.1647
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 9.85 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 16.2525 | 4.925 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 6971.5345
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 380.2694
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.882 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 479.5924
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 292.8044
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 1.715 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 150.9837
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 658.0945
2026-02-11 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008B | Pastagem - PST | 0.49 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 19.6 | 0.49 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 380.2694
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 325.9452
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.756 | 0.42 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 411.0792
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 250.9752
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 1.47 | 0.42 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 129.4146
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.378 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 507.6729
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.42 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 15.12 | 0.378 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 293.3507
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 9.62 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 7465.6972
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 17.316 | 9.62 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 9415.6712
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 9.62 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 5748.5272
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 33.67 | 9.62 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2964.2106
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 8.658 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 11628.1269
2026-02-12 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009 | Pastagem - PST | 9.62 | 90% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 346.32 | 8.658 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 6719.1275
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 112.5287
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.261 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 141.9202
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 86.6462
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 1.015 | 0.29 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 89.3577
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 537.3221
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 40.6 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 143.7791
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 161.095 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 156.9581
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0036 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.29 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Manual | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 0.4785 | 0.145 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 205.2533
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46204 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2048.7984
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46204 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.752 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2583.9264
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46204 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1577.5584
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46204 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 9.24 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 813.4632
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0010A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.64 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46204 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.64 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 10243.9392
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 628.6086
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.458 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 792.7956
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 484.0236
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 2.835 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 249.5853
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 3001.5927
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, EROSÃO NO SOLO, GADO | RI2BV0010 | Pastagem - PST | 0.81 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 32.4 | 0.81 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 628.6086
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 79.1581
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.1836 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 99.8335
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 60.9511
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.42 | 0.12 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 36.9756
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 136.9911
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.12 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 4.08 | 0.102 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 79.1581
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.67 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2072.0802
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 4.806 | 2.67 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2613.2892
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.67 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1595.4852
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 9.345 | 2.67 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 822.7071
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.068 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 3957.6556
2026-02-13 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0009A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.67 | 40% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 42.72 | 1.068 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 828.8321
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.96 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 3073.1976
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 7.128 | 3.96 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 3875.8896
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.96 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2366.3376
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 13.86 | 3.96 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1220.1948
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.168 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 12277.0138
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0035 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.96 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 126.72 | 3.168 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2458.5581
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.57 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 442.3542
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.026 | 0.57 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 557.8932
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.57 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 340.6092
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 1.995 | 0.57 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 175.6341
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.456 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1689.7855
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.57 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/há | 18.24 | 0.456 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 353.8834
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 3647.482
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 8.46 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 4600.172
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2808.532
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 16.45 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1448.211
2026-02-19 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0083 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.7 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.7 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 18237.316
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 5137.5172
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 11.916 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 6479.3912
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 3955.8472
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 23.17 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2039.8206
2026-02-20 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0011 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 6.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.62 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 25687.4536
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1109.7658
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 2.574 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1399.6268
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 854.5108
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 10.01 | 2.86 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 881.2518
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1920.5615
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | COVEAMENTO ÁREA SUBSOL Impl. PL - APP/RL |  | 24004161 | N/A |  |  |  | 0 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1495.4082
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 2026 | 24004125 | Fertilizante | NPK12-20-16+0,4B0,2Cu0,2Zn0,7Mn SC 25KG | 280 | kg/ha | 400.4 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1417.9594
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 2026 | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 1588.73 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1547.9321
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008C | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.86 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 4.719 | 1.43 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2024.2222
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 54.3242
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.126 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 68.5132
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 41.8292
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.245 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 21.5691
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 2026 | 24004178 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 94.0135
2026-02-24 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0008A | Pastagem - PST | 0.07 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 2.8 | 0.07 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 54.3242
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.17 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 4012.2302
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 9.306 | 5.17 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 5060.1892
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.17 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 3089.3852
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 18.095 | 5.17 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1593.0321
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.585 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 10017.7022
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.17 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 103.4 | 2.585 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2006.1151
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 434.5936
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.008 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 548.1056
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 334.6336
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 1.96 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 172.5528
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.56 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.56 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2172.9568
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 108.6484
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.252 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 137.0264
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 83.6584
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.49 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 43.1382
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0003 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 543.2392
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 449.7268
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 1.0431 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 567.1914
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 346.286
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 2.135 | 0.61 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 187.9593
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2245.7479
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.61 | 95% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 23.18 | 0.5795 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 449.7268
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 395.7906
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.918 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 499.1676
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 304.7556
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 1.785 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 157.1463
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.51 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.51 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1978.9428
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 131.9302
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.306 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 166.3892
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 101.5852
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.595 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 52.3821
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 658.8044
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0002 | Pastagem - PST | 0.17 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 6.8 | 0.17 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 131.9302
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 3344.8186
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 7.758 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 4218.4556
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2575.4836
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 15.085 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1328.0403
2026-02-25 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0015 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 4.31 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 4.31 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 16724.0068
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46204 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.4 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 4190.724
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46204 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 9.72 | 5.4 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 5285.304
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46204 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.4 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 3226.824
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46204 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 25.2 | 7.2 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2218.536
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004 | Pasto Sujo Denso - PSD | 7.2 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46204 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 7.2 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 27938.016
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 139.6908
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.324 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 176.1768
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 107.5608
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.63 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 55.4634
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004A | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.18 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 698.4504
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 170.7332
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.396 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 215.3272
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 131.4632
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.77 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 67.7886
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 815.2474
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0004D | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.22 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 8.8 | 0.22 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 170.7332
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46174 | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 108.6484
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46174 | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.252 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 137.0264
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46174 | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 83.6584
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46174 | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.49 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 43.1382
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, FORMIGAS CORTADEIRAS, GADO | RI2BV0004B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.14 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não | 46174 | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 543.2392
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2304.8982
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.346 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2906.9172
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1774.7532
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 10.395 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 915.1461
2026-02-26 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005B | Pasto Sujo Ralo - PSR | 2.97 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.97 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 11524.4316
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.92 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 4594.2752
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 10.656 | 5.92 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 5794.2592
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.92 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 3537.5552
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 20.72 | 5.92 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1824.1296
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.032 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 19500.6102
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005 | Pasto Sujo Ralo - PSR | 5.92 | 85% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 201.28 | 5.032 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 3905.1339
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 2026 | 24004181 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.088 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 3948.5933
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004172 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 9.1584 | 5.088 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 4979.9309
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 2026 | 24004128 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 5.088 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 3040.3853
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 2026 | 24004151 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 22.26 | 6.36 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1959.7068
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005C | Pasto Sujo Denso - PSD | 6.36 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Condução da Regeneração Natural | Não | Não |  | Liberada |  | CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 2026 | 24004155 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 6.36 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 24678.5808
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.05 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2366.983
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 5.49 | 3.05 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 2985.218
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 3.05 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1822.558
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 10.675 | 3.05 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 939.7965
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 2026 | 24004203 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 2.2875 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 8864.7945
2026-02-27 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005F | Pasto Sujo Ralo - PSR | 3.05 | 75% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Motocoveador | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 91.5 | 2.2875 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 1775.2372
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 2026 | 24004186 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.27 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 209.5362
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 2026 | 24004171 | Herbicida | HERBIC SCOUT # | 1.8 | Kg/ha | 0.486 | 0.27 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 264.2652
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 2026 | 24004133 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.27 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 161.3412
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004152 | Formicida | FORMICIDA GRAN LANDRIN/2762225KG | 3.5 | kg/ha | 0.945 | 0.27 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 83.1951
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 2026 | 24004157 | N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0.216 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 800.4247
2026-03-02 | I2BV | FORMOSA | MA2 | BURITIRANA | MA | EQUINOS, GADO | RI2BV0005H | Pasto Sujo Ralo - PSR | 0.27 | 80% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Semeadura Direta | Não | Não |  | Liberada | Manual | SEMEADURA DIRETA APP/RL | 2026 | 24004938 | Semente | MUVUCA DE SEMENTES NATIVAS | 40 | kg sementes/ha | 8.64 | 0.216 |  |  | Previsto para Inovesa | IVA 01 (Trecho Seco) | 167.629
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AH03 | Solo Exposto - SLE | 16.26 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 9032.43 | 8.13 |  |  | Previsto para Inovesa. Mudas compradas para essa área | SWG 2 | 8800.4811
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AG85 | Solo Exposto - SLE | 11.62 | 50% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada | Subsolador | NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL |  | 24004937 | Muda | MUDA ESPECIE NATIVA-DIVERSAS | 1111 | mudas/ha | 6454.91 | 5.81 |  |  | Previsto para Inovesa. Mudas compradas para essa área | SWG 2 | 6289.1507
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AH03 | Solo Exposto - SLE | 16.26 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada |  | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 53.658 | 16.26 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 2 | 23016.6804
2026-04-01 | I6AF | NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | MA6 | BOM JARDIM | MA |  | I6AFUP I6AG85 | Solo Exposto - SLE | 11.62 | 100% | A Restaurar | Implantação | Ano 0 | Nucleação (50% da área) | Não | Não |  | Liberada |  | IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 2026 | 24004168 | Gel | POLIMERO ABSORV AG TAISAPBC283AHA500KG | 3.3 | kg/ha | 38.346 | 11.62 |  |  | Previsto para Inovesa | SWG 2 | 16448.5748
1302951.0645

## Planilha7
FAZENDA | EQUIPE | PRIORIDADE | MUNICIPIO | ÁREA_HA |  | MAIO | JUNHO | JULHO | ORIGEM | FAZENDA | DDS | BARRACA | CAFÉ | ALMOÇO
CONQUISTADORA VLF (S-G24H ) | SWG 3 | 1 | ULIANOPOLIS | 41.04 | 2026-06-23 |  |  |  | ULIANOPOLIS | 0:20 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 1:00 | 0:20 | 9:00 | 7:00
SENHOR DO BOMFIM 1 (S-G51H ) | SWG 3 | 2 | PARAGOMINAS | 26.602 |  |  |  |  | ULIANOPOLIS | 0:50 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 1:00 | 0:50 | 9:00 | 6:30
COTOVELO (S-BJ01 ) | SWG 2 e IVA03 | 1 | BOM JARDIM | 328.68 |  |  |  |  | BOM JESUS DAS SELVAS | 0:30 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 1:00 | 0:30 | 9:00 | 6:50
CAMPOS LINDOS (S-G01I ) | IVA 02 (Dom Eliseu) | 4 | ITINGA DO MARANHÃO | 39.78 |  |  |  |  | DOM ELISEU | 1:30 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 1:00 | 1:30 | 9:00 | 5:50
MONTE ALEGRE B (S-G62J ) | SWG 1 | 2 | CIDELÂNDIA | 1.34 |  |  |  |  | CIDELÂNDIA | 0:30 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 1:00 | 0:30 | 9:00 | 6:50
SANTA FÉ VLF (S-G05H ) | IVA 02 (Dom Eliseu) | 3 | DOM ELISEU | 10.36 |  |  |  |  | DOM ELISEU | 0:30 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 1:00 | 0:30 | 9:00 | 6:50
SAUDADE DE MINAS (S-DE02 ) | IVA 02 (Dom Eliseu) | 4 | DOM ELISEU | 67.73 |  |  |  |  | DOM ELISEU | 1:10 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 1:00 | 1:10 | 9:00 | 6:10
SANTA TEREZA 1 (S-G21H ) | IVA 02 (Dom Eliseu) | 1 | ULIANOPOLIS | 71.99 |  |  |  |  | DOM ELISEU | 0:45 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 1:00 | 0:45 | 9:00 | 6:35
SANTA MARIA HM VLF (S-DE04 ) | IVA 02 (Dom Eliseu) | 2 | DOM ELISEU | 2.658 |  |  |  |  | DOM ELISEU | 0:30 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 1:00 | 0:30 | 9:00 | 6:50
GUACIARA II VLF (S-G01L ) | SWG 3 | 3 | PARAGOMINAS | 0.55 |  |  |  |  | ULIANOPOLIS | 1:00 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 1:00 | 1:00 | 9:00 | 6:20
LAGO AZUL (S-G399 ) | IVA 01 (Trecho Seco) | 2 | AÇAILANDIA | 81.88 |  |  |  |  | Trecho Seco | 0:50 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 1:00 | 0:50 | 9:00 | 6:30
BLOCO MONTE LIBANO (S-G61Q ) | SWG 1 | 3 | AÇAILANDIA | 4.37 |  |  |  |  | CIDELÂNDIA | 1:00 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 1:00 | 1:00 | 9:00 | 6:20
ESPORA DE PRATA (S-G50X ) | SWG 2 | 2 | AÇAILÂNDIA | 0.612 |  |  |  |  | BOM JESUS DAS SELVAS | 0:50 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 1:00 | 0:50 | 9:00 | 6:30
ARACRUZ VLF (S-G01R ) | IVA 02 (Dom Eliseu) | 5 | RONDON DO PARÁ | 3.745 |  |  |  |  | DOM ELISEU | 1:30 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 1:00 | 1:30 | 9:00 | 5:50
ALTAMIRA (S-G50Z ) | SWG 1 | 1 | IMPERATRIZ | 10.65 |  |  |  |  | CIDELÂNDIA | 0:30 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 1:00 | 0:30 | 9:00 | 6:50
FORMOSA | IVA 01 (Trecho Seco) | 1 | BURITIRANA | 739.72 |  |  |  |  | Trecho Seco | 1:30 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 1:00 | 1:30 | 9:00 | 5:50
NOVA DESCOBERTA QG (S-G50N ) | SWG 2 | 1 | BOM JARDIM | 55.76 |  |  |  |  | BOM JESUS DAS SELVAS | 1:00 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 1:00 | 1:00 | 9:00 | 6:20
1487.467

## Planilha6
OPERAÇÕES | PREÇO R$ | CULTIVAR (R$) | RELAÇÃO
ADUBAÇÃO QUÍM MAN 3 MESES APP/RL | 495.79
ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Impl.PL-APP/RL | 991.58 | 674.54 | 0.68027
ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE MAdap. APP/RL | 1144.13 | 674.54 | 0.58957
ADUBAÇÃO QUÍM MAN DE BASE Manut. APP/RL | 991.58 | 674.54 | 0.68027
APLIC QUÍM (LIQ) C/ DRONE TOT APP/RL | 475.09 | 214.59 | 0.45168
APLIC QUÍM (SOL) C/ DRONE TOT APP/RL | 332.56 | 259.66 | 0.78079
CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL V | 3298.24 | 2988.52 | 0.9061
CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL V | 3298.24 | 2988.52 | 0.9061
CAPINA MANUAL COROAMENTO MAdap. APP/RL V | 3298.24 | 2988.52 | 0.9061
CAPINA MANUAL COROAMENTO Manut. APP/RL V | 3298.24 | 2988.52 | 0.9061
CAPINA QUÍM MAN TOTAL MAdap. APP/RL | 978.76 | 867.61 | 0.88644
CAPINA QUÍM MAN TOTAL Manut. APP/RL | 978.76 | 867.61 | 0.88644
CAPINA QUÍM MEC TOTAL APP/RL | 716.92 | 677.98 | 0.94568
CAPINA QUÍM MEC TOTAL Manut. APP/RL | 716.92 | 677.98 | 0.94568
COMBATE À FORMIGAS Impl. CD APP/RL | 308.13 | 179.76 | 0.58339
COMBATE À FORMIGAS Impl. PL APP/ RL | 308.13 | 179.76 | 0.58339
COMBATE À FORMIGAS MAdap. APP/RL | 308.13 | 149.43 | 0.48496
COMBATE À FORMIGAS Manut. APP/RL | 308.13 | 149.43 | 0.48496
COMBATE INCENDIOS CAM PIPA H 100% | 608.27 | 608.16 | 0.99982
COMBATE INCENDIOS CAM PIPA H 50% | 462.08 | 439.86 | 0.95191
COMBATE INCENDIOS CAM PIPA HORA NORMAL | 315.89 | 256.58 | 0.81224
COMBATE INCENDIOS HH (100%) | 194.01 | 130.77 | 0.67404
COMBATE INCENDIOS HH (50%) | 145.51 | 112.07 | 0.77019
COMBATE INCENDIOS HH NORMAL | 97.01 | 74.71 | 0.77013
CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO | 3880.28 | 1011.28 | 0.26062
CONTROLE DE INVASORAS APP/RL I | 7484.32 | 1120.7 | 0.14974
COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL Impl. PL APP/ RL | 3705.67 | 821.92 | 0.2218
COVEAM ÁREA NÃO SUBSOL MAdap. PL APP/ RL | 3831.78 | 1117.92 | 0.29175
COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR MAdap. APP/RL | 4098.9 | 1117.92 | 0.27274
COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR Manut. APP/RL | 3875.32 | 1117.92 | 0.28847
COVEAMENTO - MOTOCOVEADOR PL APP/RL | 3875.32 | 1117.92 | 0.28847
COVEAMENTO ÁREA NAO SUBSOL APP/RL | 3705.67 | 1044.97 | 0.28199
COVEAMENTO ÁREA SUBSOL APP/RL | 1045.74 | 572.7 | 0.54765
COVEAMENTO ÁREA SUBSOL Impl. PL - APP/RL | 1045.74 | 572.7 | 0.54765
COVEAMENTO MOTOCOV. + ADUB. APP/RL | 4434.26 | 1499.92 | 0.33826
DIARIA AVULSA - H NORMAL | 853.66 | 597.7 | 0.70016
ELIMINAÇÃO DE EXÓTICAS Impl. CD - APP/RL | 7698.16 | 448.3 | 0.058235
ELIMINAÇÃO DE EXÓTICAS Impl. PL - APP/RL | 7484.32 | 522.99 | 0.069878
ELIMINAÇÃO DE INVASORAS Manut. APP/RL | 8018.92 | 522.99 | 0.06522
IRRIGAÇÃO INICIAL MAN APP/RL | 1582.07 | 696.47 | 0.44023
IRRIGAÇÃO INICIAL MAN Impl. PL - APP/ RL | 1415.54 | 696.47 | 0.49202
IRRIGAÇÃO INICIAL MAN MAdap. APP/ RL | 1623.7 | 696.47 | 0.42894
LIMPEZA DE AREA QUIM. Impl. CD APP/RL | 978.76 | 771.47 | 0.78821
LIMPEZA DE ÁREA QU. MAN APP/RL | 978.76 | 952.79 | 0.97347
NUCLEAÇÃO EM FAIXAS APP/RL | 1082.47 | 844.58 | 0.78023
PLANTIO CONSORCIADO NAT/EUC APP/RL | 1498.8 | 883.44 | 0.58943
PLANTIO DE ADENSAMENTO APP/RL | 1706.97 | 1170.15 | 0.68551
PLANTIO MANUAL APP/RL | 1706.97 | 1009.11 | 0.59117
PREPARO DE SOLO MEC C/ ADUB APP/RL | 1790.74 | 1257.22 | 0.70207
PREPARO DE SOLO MEC C/ GRADE APP/RL | 1790.74 | 1531.5 | 0.85523
PREPARO DE SOLO MEC S/ ADUB APP/RL | 1343.05 | 1065.49 | 0.79334
PREPARO SOLO MEC CABEC COV C/ADUB APP/RL | 6716.78 | 1625.82 | 0.24205
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 4365.31 | 732.56 | 0.16781
REPLANTIO APP/RL III | 1092.2 | 837.85 | 0.76712
REPLANTIO APP/RL IV | 1243.6 | 837.85 | 0.67373
REPLANTIO APP/RL V | 1405.81 | 837.85 | 0.59599
ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL II | 1086.48 | 920.1 | 0.84686
ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL III | 1513.31 | 987.31 | 0.65242
ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL IV | 2172.96 | 1026.39 | 0.47235
ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL V | 4316.81 | 1055.1 | 0.24442
ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL II | 1086.48 | 920.1 | 0.84686
ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL III | 1513.31 | 987.31 | 0.65242
ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL IV | 2172.96 | 1026.39 | 0.47235
ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL V | 4316.81 | 1055.1 | 0.24442
ROÇADA MANUAL MAdap. APP/RL II | 1086.48 | 920.1 | 0.84686
ROÇADA MANUAL MAdap. APP/RL III | 1513.31 | 987.31 | 0.65242
ROÇADA MANUAL MAdap. APP/RL IV | 2172.96 | 1026.39 | 0.47235
ROÇADA MANUAL MAdap. APP/RL V | 4316.81 | 1055.1 | 0.24442
ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL I | 776.06
ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL II | 1086.48 | 920.1 | 0.84686
ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL III | 1513.31 | 987.31 | 0.65242
ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL IV | 19122.02 | 1026.39 | 0.053676
ROÇADA MANUAL Manut. APP/RL V | 4316.81 | 1055.1 | 0.24442
ROÇADA MECANIZADA PL. APP/RL | 789.74 | 415.82 | 0.52653
SEMEADURA DIRETA APP/RL | 776.06 | 723 | 0.93163
CAPINA MANUAL COROA Impl. CD APP/ RL I | 597.56 | 896.65
CAPINA MANUAL COROA Impl. PL - APP/ RL I | 597.56 | 896.65
ROÇADA MANUAL Impl. CD APP/RL I | 776.06 | 842.34
ROÇADA MANUAL Impl. PL APP/RL I | 776.06 | 842.34

## Planilha2 (hidden)
CHAVE POLÍGONO | COMENTÁRIOS ESCRITÓRIO
RI2BL0001E | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001I | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001M | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001O | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0006 | Regeneração natural abundante. Deixar como restauração passiva. Substituir áreas excluídas, apontando mês 5
RI2BL0009 | rest. Passiva
RI2BL0001A | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001D | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001H | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001Q | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001R | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0053 | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0238
RI2BL0240
RI2BL0038 | conferido
RI2BL0001B | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001C | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001F | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001K | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001L | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001N | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001P | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001G | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001T | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RP2AL0013 | conferido
RI5BX0010
RI5BX0007
RI5BX0009
RI5BX0003
RI5BX0004
RI5BX0005
RI5BX0006
RI5BX0013
RI5BX0008
RI5BX0012
RI5BX0011
RI5BX0002
RP2AX0024
RP2AX0023 | conferido
RP2AX0022 | conferido
RP2AX0002 | conferido
RP2AX0007
RP2AX0008
RP2AX0003 | conferido
RP2AX0025
RP2AX0010 | ver onde estão fotos
RP2AX0009 | conferido
RP2AX0011 | conferido
RP2AX0001 | conferido
RP2AX0006
RP2AX0014
RP2AX0012
RP2AX0013
RP1AY0005
RP1AY0001
RP1AY0003
RI2BL0054
RI2BL0057
RI2BL0055
RI2BL0058
RI2BL0056 | Regeneração natural abundante e algumas áreas mais fechadas. Apontar passiva. Substituir áreas excluídas, apontando mês 5
RI5BX0018
RI5BX0016
RI5BX0014
RI5BX0015
RI5BX0017
RI5BX0019
RI5BX0001
RI2BL0037 | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0059 | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0029
RP2AL0004 | Pedir para Laiza atualizar mapa e enviar shapefile e revisar, pois pode ser brejo.
RP2AL0006 | Pedir para Laiza atualizar mapa e enviar shapefile e revisar, pois pode ser brejo.
RP2AL0002 | Pedir para Laiza atualizar mapa e enviar shapefile e revisar, pois pode ser brejo.
RP2AL0003 | Pedir para Laiza atualizar mapa e enviar shapefile e revisar, pois pode ser brejo.
RP2AL0001 | Pedir para Laiza atualizar mapa e enviar shapefile e revisar, pois pode ser brejo.
RP2AL0032 | Pedir para Laiza atualizar mapa e enviar shapefile e revisar, pois pode ser brejo.
RP2AL0014 | conferido
RP2AL0016 | Pedir para Laiza atualizar mapa e enviar shapefile e revisar, pois pode ser brejo.
RP2AL0018 | Pedir para Laiza atualizar mapa e enviar shapefile e revisar, pois pode ser brejo.
RP2AL0007 | conferido
RP2AL0020 | conferido
RP2AL0012 | conferido
RP2AL0011 | conferido
RP2AL0009 | conferido
RP2AL0015 | conferido
RP2AL0008 | Pedir para Laiza atualizar mapa e enviar shapefile e revisar, pois pode ser brejo.
RP2AL0029 | conferido
RP2AL0031 | conferido
RP2AL0030 | Pedir para Laiza atualizar mapa e enviar shapefile e revisar, pois pode ser brejo.
RI2BL0225 | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0027 | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI5BO0021
RI5BO0015 | conferido
RI5BO0012 | conferido
RI5BO0011 | conferido
RI5BO0004 | Área com infraestrutura de invasão
RI5BO0017
RI5BO0020 | conferido
RI5BO0007
RI5BO0005 | conferido
RI5BO0002
RI5BO0024
RI5BO0034
RI5BO0018 | Retornar na época seca para ver como está de fato a vegetação no polígono, pois devido ao alagamento, registros foram feitos apenas de drone
RI5BO0028
RI5BO0040
RI5BO0033
RI5BO0008
RI5BO0019
RI5BO0029
RI5BO0023 | conferido
RI5BO0042
RI5BO0025
RI4AF0004 | conferido
RI4AF0001
RI4AF0002
RI4AF0003 | conferido
RI2AH0005 | conferido
RI2AH0004 | conferido
RI2AH0002 | Ir para campo para observar se de fato foi implantado Nucleação em 2023 ou se é estrada e só depois definir se precisa de intervenção. De qualquer forma, PCIF executou atividade de combate a formigas, conforme LT da restauração
RI2AH0003 | Programar controle de exóticas, pois controle realizado na época foi insuficiente
RI2AH0006
RI2AH0008
RI2AH0009
RI2AH0007 | conferido
RI2AH0001 | Programar controle de exóticas, pois controle realizado na época foi insuficiente
RP1B30011
RP1B30012
RP1B30003 | conferido
RP1B30006
RP1B30024
RP1B30002
RP1B30017
RP1B30019
RP1B30018
RP1B30009
RP1B30020
RP1B30001
RP1B30022
RP1B30008
RP1B30025
RP1B30021
RP1B30007
RP1B30005 | conferido
RP1B30004
RP1B30014
RP1B30015
RI5AE0004
RI5AE0001
RI5AE0011 | conferido
RI5AE0010 | Ver possbilidade de alterar metodologia, pois tem exóticas
RI5AE0012
RI5BO0041 | conferido
RI5BO0013
RI5BO0045
RI5BO0037 | conferido
RI5AB0028 | conferido
RI5AE0018 | Está em processo (2019) mas é necessário replantio. Obs. Ver se pode plantar novamente, pois próximo de pista de aeroporto
RI5AE0009 | Está em processo (2023) mas é necessário replantio. Tem plantio de eucalipto (UP). Avaliar com geo e silvicultura sobre esse plantio e se podemos retirar (ver data de implantação da UP I5AE15)
RI5AE0022 | conferido
RI5AE0002 | Está em processo (2020) mas é necessário replantio. Obs. Ver se pode plantar novamente, pois próximo de pista de aeroporto
RI5AE0003 | Está em processo (2023) mas é necessário replantio. Obs. Ver se pode plantar novamente, pois próximo de pista de aeroporto
RI5AE0005 | Talvez seja necessário replantio. Validar com EPS
RI5AE0006 | Está em processo (2019) mas é necessário replantio. Obs. Ver se pode plantar novamente, pois próximo de pista de aeroporto
RI2BL0017
RP1BL0253 | no formulário do microplanejamento foi colocado ponto "0"
RP1BL0254 | no formulário do microplanejamento foi colocado ponto "1"
RP1BL0242 | no formulário do microplanejamento foi colocado ponto "2"
RP1BL0255 | no formulário do microplanejamento foi colocado ponto "3"
RP1BL0255A | no formulário do microplanejamento foi colocado ponto "3"
RP1BL0256 | Laiza refez o mapa, dividindo o polígono. Através de análise de imagem de satélites (google earth e banco de imagens do gisonline), foi possível detectar restauração passiva
RP1BL0140 | apontar restauração passiva
RP1BL0225 | Restauração passiva
RP1BL0231 | área em processo
RP1BL0222 | área em processo
RP1BL0216 | área está apontada como "em processo", metodologia de condução. Portanto, necessário validar em campo como está a área
RP1BL0191 | área em processo
RP1BL0221 | área em processo
RP1BL0230 | área em processo
RP1BL0232 | área em processo
RP1BL0180 | Plantio
RP1BL0153 | área em processo
RP1BL0224 | área em processo
RP1A00028 | conferido
RP1A00010 | conferido
RI2BL0011
RI2BL0013 | conferido
RI2BL0004 | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0047
RI2BL0033
RI2BL0008
RI2BL0010
RP1A00025 | conferido
RP1A00047 | conferido
RP1A00033 | conferido
RP1A00036 | conferido
RP1A00009
RP1A00021
RP1A00029
RP1A00027
RP1A00022 | conferido
RP1A00030 | conferido
RP1A00046 | conferido
RP1A00031 | conferido
RP1A00044
RP1A00034
RP1A00014 | conferido
RP1A00045 | conferido
RP1A00038 | conferido
RP1A00006 | conferido
RP1A00020 | conferido
RP1A00019 | conferido
RP1A00026 | conferido
RP1A00018 | conferido
RP1A00039
RP1A00037 | conferido
RP1A00016 | conferido
RP1A00007 | conferido
RP1A00004 | conferido
RP1A00008 | conferido
RP1A00043 | conferido
RP1A00002 | conferido
RP1A00024 | conferido
RP1A00035 | conferido
RP1A00001 | conferido
RP1A00003 | conferido
RP1A00048 | conferido
RP1A00041 | conferido
RP1A00015 | conferido
RP1A00005 | conferido
RP1A00011 | conferido
RP1A00049 | conferido
RP1A00023
RP1A00040 | conferido
RP1A00017
RP1A00042 | conferido
RP2AX0018 | conferido
RP2AX0015 | conferido
RP2AX0019 | conferido
RP2AX0020 | conferido
RI2AC0003 | Conferido
RI2AC0005 | Conferido
RI2AC0006 | Conferido
RI2AC0007 | Conferido
RI2AC0008 | Conferido
RI2AC0009 | Conferido
RP1A80010 | res. Passiva
RP1A80004 | rest. Passiva
RP1A80011 | Pasto sujo denso com regeneração abundante, em alguns pontos com muitos indivíduos arbóreos, quase em transição. Apontar rest passiva
RP1A80006 | Rest. Passiva
RP1A80008 | rest. Passiva
RP1A80009 | rest. Passiva
RP1A80001 | conferido
RP1A80005 | Condução
RP1A80002 | rest. Passiva
RP1A80007 | Condução
RI2BL0001U | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RI2BL0001S | Área bloqueada, avaliar nova proposta de RL e comparar com PRAD para delimitar nova área a restaurar
RP2A70014 | Necessário replantio. Solo muito compactado, nessa fazenda ocorreu descomissionamento de barramento (PRAD elaborado em 2019 e previa plantio em 2020). Avaliar se compensa plantio ou semeadura
RP2A70007 | Conferido
RP2A70013 | conferido. Não é necessário manutenção
RP2A50002 | restauração passiva
RP2A50003 | restauração passiva
RP2A50001 | restauração passiva
RI5AZ0025A | No formulário do micro indicaram o polígono como 01. UP origem: I5AZ09. Necessário retirar eucalipto e realizar plantio
RI5AZ0026A | No formulário do micro indicaram o polígono como 02. UP origem: I5AZ12. Necessário retirar eucalipto e realizar plantio
I6AFUP I6AH05 | Colheita de eucalipto em área total. Micro realizado inicialmente por Adonias e Magela. Precisou ser refeito e os responsáveis pela atualização foram andré e Henrique.
I6AFUP I6AH06 | UP com delimitação da faixa, com 170 metros. Micro realizado inicialmente por Adonias e Magela. Precisou ser refeito e os responsáveis pela atualização foram andré e Henrique. Silvicultura fez roçada e controle da brotação. Regeneração natural está acontecendo.
I6AFUP I6AH089 | Colheita de eucalipto em área total. Micro realizado inicialmente por Adonias e Magela. Precisou ser refeito e os responsáveis pela atualização foram andré e Henrique.
I6AFUP I6AH07 | Colheita de eucalipto em área total. Micro realizado inicialmente por Adonias e Magela. Precisou ser refeito e os responsáveis pela atualização foram andré e Henrique.
RI5AZ0025B | No formulário do micro indicaram o polígono como 01. UP origem: I5AZ09. Necessário retirar eucalipto e realizar plantio
RI5AZ0026B | No formulário do micro indicaram o polígono como 02. UP origem: I5AZ12. Necessário retirar eucalipto e realizar plantio
RP1BL0139 | Condução
RP1BL0144 | Condução
RP1BL0145 | Condução
RP1BL0151 | Condução
RP1BL0157 | Condução
RP1BL0193 | Condução
RP1BL0196 | Condução
RP1BL0206 | Condução
RP1BL0210 | Condução
RP1BL0212 | Condução
RP1BL0217 | Condução
RP1BL0219 | Condução
RP1BL0235 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0236 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0237 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0238 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0239 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0240 | fazer registro fotográfico para monitoramento. Análise foi feita via imagem de satélite
RP1BL0241 | ver de mudar metodologia. Já foi apontado, mas talvez seria melhor condução ao invés de rest. Passva
RP1BL0243 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0244 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0245 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0246 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0247 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0248 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0249 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0250 | rest. Passiva
RP1BL0251 | rest. Passiva
RP1BL0252 | rest. Passiva
RP1BL0229 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0138 | rest. Passiva. Validar em campo se precisa alterar metodologia, pois foi definida anteriormente com base em outros mapas
RP1BL0141 | rest. Passiva. Validar em campo se precisa alterar metodologia, pois foi definida anteriormente com base em outros mapas
RP1BL0194 | rest. Passiva. Validar em campo se precisa alterar metodologia, pois foi definida anteriormente com base em outros mapas
RP1BL0208 | rest. Passiva. Validar em campo se precisa alterar metodologia, pois foi definida anteriormente com base em outros mapas
RP1BL0228 | rest. Passiva. Validar em campo se metodologia está adequada ou se precisa alterar, pois foi definida com base em outros mapas
RP1BL0201 | rest. Passiva. Validar em campo se precisa alterar metodologia, pois foi definida anteriormente com base em outros mapas
RP1BL0254A | no formulário do microplanejamento foi colocado ponto "1"
RP1BL0254B | no formulário do microplanejamento foi colocado ponto "1". No dia 12/11/2025, esse polígono foi dividido em dois, sendo: 0254B (no corredor) e 0254E (fora do corredor). A classe de vegetação é a mesma, e as fotos retiradas no microplanejamentodo 254B são as mesmas, portanto, o formulário será o mesmo. Em relação ao apontamento de execução, o polígono 0254Eserá considerado no mês de novembro.
RP1BL0254C | no formulário do microplanejamento foi colocado ponto "1"
RP1BL0197 | res. Passiva. Monitorar em campo
RP1B10001 | Conferido. Área já está em processo e foi implantado restauração passiva (2024), logo, não há atividade de manutenção
RP1BL0142
RP1BL0150
RP1BL0124 | Está em processo (2023)
RAlerta 161095 | Área de pastagem, necessário definir qual será o fluxo para recuperação e de quem será a obrigação
RAlerta 190806 | Desmatamento ocorreu por lindeiro avançado. Não há delimitação do limite da fazenda Suzano e terceiro. Através de imagem de satélite,foi possível confirmar que a área ainda não regenerou (2025). Talvez seja necessário delimitar exatamente os limites das fazendas, para impedir que a área seja constantemente limpa.
RAlerta 161116 | Desmatamento ocorreu por lindeiro avançado. Não há delimitação do limite da fazenda Suzano e terceiro. Através de imagem de satélite,foi possível confirmar que a área ainda não regenerou (2025). Talvez seja necessário delimitar exatamente os limites das fazendas, para impedir que a área seja constantemente limpa.
RAlerta 57929 | Área está se regenerando, entrando em transição para VSI. Verificar com Mabily se vamos incluir no GISMAF
RAlerta 173133 | Transição entre pasto sujo denso e vegetação secundária inicial (VSI). Esta área foi considerada no PRAD elaborado em 2025
RI5B20052 | conferido
RI5B20082 | conferido
RI5B20097 | conferido
RI5B20070 | conferido
RI5B20079 | conferido
RI5B20002
RI5B20044 | Conferido
RI5B20110 | conferido
RI5B20111 | conferido
RI5B20193
RI5B20096 | conferido
RI5B20003A | conferido
RI5B20074 | conferido
RI5B20164 | conferido
RI5B20178 | conferido
RI5B20047 | Conferido. Porém, área tem alguns regerantes, apesar do solo estar bem degradado. Ver possibilidade de adaptar a metodologia de nucleação com equipe manual. Validar em campo. Se não for possível, avaliar condução ou rest. Passiva
RI5B20144 | conferido
RI5B20071 | conferido
RI5B20169 | conferido
RI5B20001B | Transição de PSR para PSD e áreas com regeneração natural abundante
RI5B20001A | Transição de PSR para PSD e áreas com regeneração natural abundante
RI5B20001 | Transição de PSR para PSD e áreas com regeneração natural abundante
RI5B20016
RI5B20022 | Conferido
RI2AC0021
RI2AC0016 | Conferido
RI2AC0019 | conferido
RI5B20127
RI2AC0013 | Conferido
RI2AC0011 | Conferido
RI2AC0012 | Conferido
RI2AC0034 | Conferido, porém verificar se ficará passiva mesmo
RI2AC0023 | Conferido, porém verificar se ficará passiva mesmo
RI2AC0028 | Conferido, porém verificar se ficará passiva mesmo
RI2AC0030 | Conferido, porém verificar se ficará passiva mesmo
RI2AC0024 | Conferido, porém verificar se ficará passiva mesmo
RI2AC0022 | Conferido, porém verificar se ficará passiva mesmo
RI2AC0033 | Conferido, porém verificar se ficará passiva mesmo
RI2AC0027 | Conferido, porém verificar se ficará passiva mesmo
RI2AC0031 | Conferido, porém verificar se ficará passiva mesmo
RI2AC0032 | Conferido
RI2AC0025 | Conferido
RI2AC0026 | Conferido
RI2AC0010 | Conferido
RI5B20014
RI5B20046 | conferido
RI5B20055 | conferido
RI5B20170
RI5B20078 | conferido
RI5B20103 | conferido
RI5B20104 | conferido
RI5AB0003 | Área em transição de estágio pioneiro de sucessão para secundária inicial. Conferido
RI5B20102 | conferido
RI5AB0002 | conferido
RI5AB0005 | conferido
RI5AB0006 | conferido
RI5AB0007 | conferido
RI5AB0004 | conferido
RI5AB0020 | Solicitar para Laiza gerar dois polígonos (0020A e 0020B, pois uma parte é PSD e outra parte é VSI
RI5AB0002A | conferido
RI5AB0002B | conferido
RI5AB0011 | Conferido
RI5AB0017 | Conferido
RI5AB0022 | conferido
RI5AB0010 | conferido
RI5AB0001C | conferido
RI5AB0001B | Conferido
RI5AB0025 | Conferido
RI5AB0014 | conferido
RI5AB0013 | Conferido
RI5AB0008 | conferido
RI5AB0009 | conferido
RI2AC0036 | conferido
RP1BP0003 | Conferido
RP1BP0005 | Conferido
RI2AC0037 | conferido
RI2AC0035 | conferido
RI5AB0026 | Área em transição de vegetação pioneira para secundária inicial
RI5AB0024
RP1BL0254E | no formulário do microplanejamento foi colocado ponto "1". No dia 12/11/2025, esse polígono foi dividido em dois, sendo: 0254B (no corredor) e 0254E (fora do corredor). A classe de vegetação é a mesma, e as fotos retiradas no microplanejamentodo 254B são as mesmas, portanto, o formulário será o mesmo. Em relação ao apontamento de execução, o polígono 0254Eserá considerado no mês de novembro.
RI6AFpol 0,8 ha | Necessário gerar código de polígono. Solicitar foto de drone após geração do polígono para acompanhamento
RI4AT0038 | Conferido
RP1BP0001 | Conferido
Alerta 441223 | Conferido. Área está com bastante regeneração natural, ótima cobertura do solo com 1 ano após detecção de desmatamento. Fazer nova avaliação para acompanhar.
RAlerta 578486 | Área de solo exposto com poucos regenerantes herbáceos. Necessário definir fluxo para restauração dessas áreas. Vamos elaborar PRAD? Acionar judicialmente? Definir período de isolamento para posterior plantio?
RAlerta 732017 | Área de solo exposto com poucos regenerantes herbáceos. Necessário definir fluxo para restauração dessas áreas. Vamos elaborar PRAD? Acionar judicialmente? Definir período de isolamento para posterior plantio?
Alerta 887197 | Área de solo exposto com poucos regenerantes herbáceos. Necessário definir fluxo para restauração dessas áreas. Vamos elaborar PRAD? Acionar judicialmente? Definir período de isolamento para posterior plantio?
RI5AB0029 | Conferido. Formulário MOKI preenchido em escritório, pois equipe 2Tree apenas registrou imagens fotográficas
RI2AJ0012
RI2AJ0006 | Conferido. Área com ótima regeneração
RI2BV0093 | Plantio em 50% da área
RI2BV0006D
RI2BV0028
RI2BV0006B | Plantio em 80% da área
RI2BV0006A
RI2BV0006E
RI2BV0006C
RI2BV0006 | Plantio em 80% da área
RI2BV0025
RI2BV0016
RI2BV0057
RI2BV0067 | Plantio (35 a 45% da área)
RI2BV0008
RI2BV0008B
RI2BV0009C | Plantio em 90% da área, evitando área úmida
RI2BV0009 | Plantio em 90% da área, evitando área úmida
RI2BV0036
RI2BV0088
RI2BV0010A
RI2BV0010
RI2BV0009B
RI2BV0009A | Plantio em 40% da área
RI2BV0035 | Plantio em ~80% da área, devido área úmida
RI2BV0011A | Plantio em 80% da área
RI2BV0083
RI2BV0011
RI2BV0094
RI2BV0008C
RI2BV0008A
RI2BV0003B | Plantio de 45% a 50%
RI2BV0003A
RI2BV0003
RI2BV0002B
RI2BV0002A
RI2BV0002
RI2BV0015 | Erosão profunda no solo. Necessário tratativa
RI2BV0004 | Área com bastante regenerante e partes do polígono mais fechadas
RI2BV0004A
RI2BV0004D
RI2BV0004B
RI2BV0005B
RI2BV0005A
RI2BV0005 | Plantio de 80% a 85%
RI2BV0005C
RI2BV0005F | Plantio em 70 a 75%
RI2BV0005H | Plantio em ~80% da área, devido área úmida